Manual de Usuario

RenergeIA — Plataforma de gestión de proyectos EPC fotovoltaicos

Proyectos · Cronograma · Informe Diario · Documentos · Costos · Histogramas · HSEQ · Control de ingreso · Clima · Dashboard · Evaluaciones HSE

Versión 1.0 · 17 de septiembre de 2026

Renergeia · Documento en construcción: las notas “⚠ Por confirmar” están pendientes de validación

Contenido

0. Primeros pasos	6

Qué es RenergeIA	6

Entrar y moverse	6

Ciclo de vida de un proyecto en RenergeIA (orden recomendado)	6

Reglas generales que conviene saber	7

1. Proyectos	8

Conceptos clave	8

Cómo funciona	8

Paso a paso	10

Qué hacer en caso de…	12

Relación con otros módulos	13

Buenas prácticas	13

2. Cronograma de Actividades (WBS) y Restricciones	14

Conceptos clave	14

Cómo funciona	15

Paso a paso	16

Qué hacer en caso de…	19

Relación con otros módulos	20

Buenas prácticas	20

3. Informe Diario	21

Conceptos clave	21

Cómo funciona	22

Paso a paso	23

Qué hacer en caso de…	24

Relación con otros módulos	25

Buenas prácticas	25

4. Documentos — Planificación documental	26

Conceptos clave	26

Cómo funciona	26

Paso a paso	27

Qué hacer en caso de…	29

Relación con otros módulos	29

Buenas prácticas	29

5. Costos	31

Conceptos clave	31

Cómo funciona	32

Paso a paso	34

Qué hacer en caso de…	39

Relación con otros módulos	40

Buenas prácticas	41

6. Histogramas — Personal y equipos planificado vs real	42

Conceptos clave	42

Cómo funciona	42

Paso a paso	44

Qué hacer en caso de…	45

Relación con otros módulos	46

Buenas prácticas	46

7. HSEQ — Seguridad y Salud en el Trabajo	47

Conceptos clave	47

Cómo funciona	48

Paso a paso	50

Qué hacer en caso de…	54

Relación con otros módulos	56

Buenas prácticas	56

8. HSEQ — Calidad	57

Conceptos clave	57

Cómo funciona	57

Paso a paso	58

Qué hacer en caso de…	60

Relación con otros módulos	61

Buenas prácticas	61

9. HSEQ — Ambiental	63

Conceptos clave	63

Cómo funciona	63

Paso a paso	64

Qué hacer en caso de…	66

Relación con otros módulos	66

Buenas prácticas	66

10. HSEQ — Social	67

Conceptos clave	67

Cómo funciona	67

Paso a paso	68

Qué hacer en caso de…	69

Relación con otros módulos	70

Buenas prácticas	70

11. HSEQ — Auditorías corporativas y consolidado anual	71

Conceptos clave	71

Cómo funciona	71

Paso a paso	72

Qué hacer en caso de…	74

Relación con otros módulos	74

Buenas prácticas	75

12. Control de ingreso y alertas	76

Conceptos clave	76

Cómo funciona	77

Paso a paso	78

Qué hacer en caso de…	80

Relación con otros módulos	80

Buenas prácticas	80

13. Clima — Pronóstico y alertas meteorológicas operacionales	82

Conceptos clave	82

Cómo funciona	82

Paso a paso	84

Qué hacer en caso de…	84

Relación con otros módulos	85

Buenas prácticas	85

14. Dashboard del proyecto	87

Conceptos clave	87

Cómo funciona	87

Paso a paso	89

Qué hacer en caso de…	89

Relación con otros módulos	90

Buenas prácticas	90

15. Evaluaciones HSE	91

Manual completo	91

Reglas importantes (resumen)	91

Qué hacer en caso de…	91

16. Problemas frecuentes (generales)	92

Antes de reportar un problema	92

# 0. Primeros pasos

Para qué sirve: entender qué es RenergeIA, cómo entrar, cómo moverse y en qué orden se alimenta un proyecto desde que se gana hasta que se entrega.

Quién lo usa: todas las personas que usan la plataforma por primera vez.

Dónde está: https://renergeia-web-577313322290.us-central1.run.app

## Qué es RenergeIA

RenergeIA es la plataforma de Renergeia para gestionar proyectos solares fotovoltaicos tipo EPC (ingeniería, compras y construcción). Reúne en un solo lugar:

- Planeación: cronograma de actividades y histogramas de recursos.

- Ejecución: informe diario de avance, clima y restricciones.

- Documentos: planificación documental con alertas por días sin atender.

- Costos: presupuesto, órdenes de compra, flujo de caja y comparación contra la oferta (BOM).

- HSEQ: seguridad y salud en el trabajo, calidad, ambiental, social y auditorías.

- Control de ingreso: documentos de personas, equipos y proveedores con vencimiento.

La plataforma de Evaluaciones HSE es una aplicación aparte (capítulo 15).

## Entrar y moverse

- Abre la dirección de la aplicación en Chrome o Edge.

- Escribe tu correo y contraseña y haz clic en Ingresar (detalle en el capítulo 1).

- El menú lateral tiene el Inicio (Centro de Control del portafolio), la lista de Proyectos y, dentro de cada proyecto, sus módulos: Dashboard, Informe Diario, Cronograma de Actividades, Documentos, Costos, HSEQ, No Conformidades, Restricciones, Histogramas, Clima y Alertas.

- Desde el detalle del proyecto también encuentras accesos directos a cada módulo.

Si al iniciar sesión aparece HTTP 400, borra las cookies del sitio o usa una ventana de incógnito (capítulo 16).

## Ciclo de vida de un proyecto en RenergeIA (orden recomendado)

| Paso | Qué hacer | Archivo fuente | Capítulo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear el proyecto cargando la BOM de la oferta | BOM (Excel de oferta) | 1 |
| 2 | Cargar el cronograma: plantilla EPC, MS Project (.mpp), Excel o PDF | Cronograma | 2 |
| 3 | Cargar la codificación y el presupuesto de costos | Codificación / presupuesto | 5 |
| 4 | Cargar la planificación documental y asignar responsables por área | FO-SI-GC-002-1 | 4 |
| 5 | Configurar HSEQ: plan de trabajo HSE, matriz IPERV, capacitaciones | — | 7 a 11 |
| 6 | Diario: registrar el informe diario de avance | — | 3 |
| 7 | Semanal: importar el archivo de tesorería (Forecast Control) y actualizar la planificación documental | Tesorería / planificación | 5 y 4 |
| 8 | Semanal: revisar alertas (documentos en rojo, vencimientos de control de ingreso, clima) | — | 4, 12 y 13 |
| 9 | Semanal / mensual: revisar el Dashboard, histogramas y generar el consolidado de costos | — | 14, 6 y 5 |
| 10 | Cierre: Redline / As-Built validados, auditorías y consolidado final | — | 4 y 11 |

## Reglas generales que conviene saber

- Muchos datos no se digitan: se calculan a partir de archivos que se importan (tesorería, BOM, planificación documental, cronograma). Si un número no cuadra, revisa primero el archivo fuente y vuelve a importarlo.

- Las importaciones no duplican: actualizan lo existente y avisan si el archivo es más antiguo que el último cargado.

- Lo que se borra de la papelera de proyectos no se recupera.

- Los cambios de otros usuarios se ven al recargar la página (F5).

- Hora de referencia: Colombia (UTC−5) para cálculos de días y semanas.

⚠ Por confirmar: hoy la plataforma no restringe acciones por rol; cualquier usuario con sesión puede crear, editar o eliminar información. Definir los permisos por rol antes de ampliar el número de usuarios.

# 1. Proyectos

Para qué sirve: es la puerta de entrada a RenergeIA. Aquí se inicia sesión, se ve el estado general del portafolio (Centro de Control), se crean los proyectos EPC (idealmente cargando la BOM de la oferta), se editan sus datos y se envían a la papelera o se restauran. Cada proyecto es el contenedor de todos los demás módulos.

Quién lo usa: gerencia y dirección (Centro de Control), control de proyectos y administradores (crear/editar/eliminar), y todo el equipo para entrar a su proyecto.

Dónde está:

•  Inicio de sesión: /login

•  Centro de Control (portafolio): menú lateral Inicio → /

•  Lista de proyectos: menú lateral Proyectos → /proyectos

•  Nuevo proyecto: + Nuevo proyecto → /proyectos/nuevo

•  Detalle: Ver detalle → /proyectos/{id}

•  Editar: Editar → /proyectos/{id}/editar

•  Papelera: Papelera → /proyectos/papelera

## Conceptos clave

- Proyecto: una planta o contrato EPC fotovoltaico. Tiene código, nombre, cliente, ubicación, país, capacidad, presupuesto contractual en USD y fechas planeadas y reales.

- Estado del proyecto: Planificación, En Ejecución, Suspendido, Completado, Cancelado u Operación y Mantenimiento. Se elige a mano en el formulario. Solo los proyectos En Ejecución cuentan como "activos" en el Centro de Control.

- BOM (oferta): el Excel con el que se cerró el negocio. Su hoja Ejecutivo tiene los datos generales (código, nombre, cliente, país, potencia, TRM, costo, precio y margen) y sus hojas de detalle alimentan el comparativo BOM vs Real de Costos.

- Ficha de la Oferta (BOM): tarjeta del detalle del proyecto con el costo, el precio de venta y el margen en COP y USD, más el desglose (obras civiles, costo pleno, total con IVA) tomado de la BOM.

- SPI (índice de desempeño del cronograma): avance real dividido entre avance programado. 1,00 significa "al día"; menos de 1 significa atraso.

- Clasificación de un proyecto: Saludable (SPI de 0,95 o más), En Riesgo (de 0,85 a menos de 0,95), Crítico (menos de 0,85) o Sin datos (aún no tiene avances registrados en Informes Diarios).

- Papelera: los proyectos eliminados no se borran; quedan ocultos en la papelera y se pueden restaurar. Solo Eliminar definitivamente los borra para siempre.

## Cómo funciona

### Qué calcula la app sola

Centro de Control (Inicio)

- Proyectos Activos: cuenta los proyectos en estado En Ejecución, junto al total de proyectos del portafolio.

- Avance Global Real / Programado, SPI Global Promedio y Desviación: promedios de los proyectos que no están Cancelados ni Completados y que tienen avances registrados. Salen del último registro de avance de cada actividad en los Informes Diarios (no se digitan aquí).

- Actividades Atrasadas: actividades cuyo último avance reportado va por debajo de lo programado.

- Tarjetas Saludables / En Riesgo / Críticos / Sin datos: cuántos proyectos hay en cada clasificación (según el SPI) y qué porcentaje representan frente a los proyectos activos.

- Insignia de estado general: Crítico si hay al menos un proyecto crítico; si no, En Riesgo si hay alguno en riesgo; si no, Saludable; y Sin datos si ningún proyecto tiene avances.

- Resumen ejecutivo: un párrafo que se arma solo con esos números y una recomendación (por ejemplo, priorizar los proyectos con SPI menor a 0,85).

- Proyectos en seguimiento: tabla con hasta 10 proyectos (no se incluyen los Cancelados ni los Completados), ordenados de peor a mejor: primero los Críticos, luego En Riesgo, Saludables y Sin datos. Columnas: Proyecto, Estado, Avance Prog., Avance Real, Desviación, SPI, Atrasadas, Último Registro y Acción (botón Dashboard).

Al crear un proyecto

- Si cargas la BOM, la app prellena código, nombre, cliente, país, capacidad (en MWp), presupuesto contractual (precio en USD) y la descripción ("Alcance: …").

- Al guardar, la app además: guarda la Ficha de la Oferta; toma la TRM de la BOM como tasa de cambio COP/USD del proyecto; carga las líneas de la BOM en Costos → BOM vs Real; crea un presupuesto inicial por rubro en COP con el costo de la BOM, y crea las plantillas de histogramas de personal y equipos según la capacidad.

- Busca proyectos repetidos (mismo código o mismo nombre, sin importar mayúsculas), incluidos los que están en la papelera.

- Convierte la capacidad: si la digitas en MWp la guarda en kWp (y muestra la equivalencia debajo del campo).

Al editar un proyecto

- Si el cambio de capacidad hace que el proyecto pase a otra categoría de tamaño (hasta 5 MW, hasta 12,5 MW, hasta 17,5 MW o más), la app vuelve a generar las plantillas de histogramas de personal y equipos para esa nueva categoría.

### Qué se digita y qué no

| Se digita | No se digita (lo calcula o trae la app) |
| --- | --- |
| Código, nombre, cliente, estado, ubicación, país, capacidad, presupuesto contractual, fechas planeadas, descripción | Ficha de la Oferta (viene de la BOM) |
| Fechas reales de inicio y fin (solo en Editar) | Avances, SPI, desviación y clasificación del Centro de Control (vienen de los Informes Diarios) |
|  | Tasa de cambio inicial (TRM de la BOM), líneas BOM vs Real, presupuesto inicial por rubro, plantillas de histogramas |

### Navegación general

- Menú lateral: Inicio, Proyectos (con la flecha se despliega la lista de proyectos en orden alfabético) y HSEQ (corporativo).

- Cada proyecto del menú se despliega con su flecha y muestra sus módulos: Dashboard, Informe Diario, Cronograma de Actividades, Documentos, Costos, HSEQ, No Conformidades, Restricciones, Histogramas, Clima y Alertas. El módulo en el que estás aparece resaltado y el proyecto en el que estás se despliega solo.

- La sección HSEQ corporativa contiene Dashboard HSEQ, Auditorías (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Decreto 1072, Resolución 0312, Aud. Cliente, Aud. Interventoría, Historial) e Inspecciones (STC, OTS, Pausas Activas, Consolidado Anual).

- Barra superior: muestra el usuario conectado y el botón Salir.

⚠ Por confirmar: todas las pantallas de este capítulo solo exigen haber iniciado sesión; el código no restringe por rol quién puede crear, editar o eliminar proyectos. Definir con el equipo qué perfiles deben hacerlo.

## Paso a paso

### Iniciar sesión

- Abre la dirección de la aplicación. Si no has iniciado sesión, la app te lleva a la pantalla Iniciar sesión.

- Escribe tu Correo electrónico y tu Contraseña.

- Marca Recordarme si quieres que el navegador mantenga la sesión abierta.

- Pulsa Ingresar. Llegarás al Centro de Control RenergeIA.

- Para cerrar sesión, pulsa Salir en la esquina superior derecha.

La pantalla de inicio de sesión no tiene opción para registrarse ni para recuperar la contraseña: solicita tu usuario o un cambio de contraseña al administrador de la plataforma.

### Consultar el Centro de Control (portafolio)

- En el menú lateral pulsa Inicio.

- Revisa la fila superior: Proyectos Activos, Avance Global Real, SPI Global Promedio y Actividades Atrasadas. La hora de cálculo aparece en "Actualizado: dd/mm/aaaa hh:mm".

- Mira las tarjetas Saludables, En Riesgo, Críticos y Sin datos.

- Lee el RESUMEN EJECUTIVO.

- En PROYECTOS EN SEGUIMIENTO ubica los proyectos en rojo o amarillo y pulsa Dashboard para ver el detalle.

- Para ver datos recientes, recarga la página (los valores se calculan al abrirla).

### Crear un proyecto cargando la BOM (recomendado)

- Ve a Proyectos y pulsa + Nuevo proyecto (o Crear Proyecto en el Centro de Control si aún no hay proyectos).

- En Paso 1 — Cargar la BOM de la oferta (recomendado) pulsa Cargar BOM y elige el archivo (.xlsx, .xlsm o .xls, máximo 60 MB).

- Espera el mensaje verde "BOM leída correctamente…". Indica cuántas líneas se cargarán al comparativo BOM vs Real. Junto al botón verás el nombre del archivo, el código, el nombre, la potencia y el costo leídos.

- Si aparece el aviso amarillo ⚠ Proyecto posiblemente repetido, confirma que cargaste la BOM correcta antes de seguir.

- En Paso 2 — Revisa y completa los datos revisa lo que se prellenó y completa lo que falta: Estado, Ubicación, Fecha inicio planeada y Fecha fin planeada.

- Verifica la Capacidad y su unidad (kWp o MWp). Al cambiar la unidad, el número se convierte solo.

- Pulsa Guardar proyecto. La app te lleva al detalle del nuevo proyecto.

- Si la app confirma que el proyecto está repetido, elige una opción (ver Resolver un aviso de proyecto repetido).

La Fecha inicio planeada es importante: la plantilla EPC del Cronograma de Actividades arranca en esa fecha.

### Crear un proyecto sin BOM

- Pulsa + Nuevo proyecto.

- Ignora el Paso 1 y llena Datos del proyecto: Código*, Nombre del proyecto*, Cliente*, Estado, Ubicación*, País*, Capacidad* (kWp o MWp), Presupuesto contractual (USD), Fecha inicio planeada, Fecha fin planeada* y Descripción (opcional).

- Pulsa Guardar proyecto.

- Sin BOM no se crean la Ficha de la Oferta, las líneas de BOM vs Real ni el presupuesto inicial por rubro. Las plantillas de histogramas sí se crean.

### Resolver un aviso de proyecto repetido

Al pulsar Guardar proyecto, si ya existe un proyecto con el mismo código o nombre (activo o en la papelera), aparece el recuadro rojo ⚠ Proyecto repetido con tres opciones:

- Sí, es la BOM correcta — crear de todas formas: crea el proyecto aunque se repita.

- No era la correcta — cargar la BOM correcta: borra la BOM cargada; vuelve al Paso 1 y pulsa Cargar BOM con el archivo correcto.

- Voy a corregir los datos: cierra el aviso para que cambies el código o el nombre y guardes de nuevo.

Si el proyecto repetido está en la papelera, normalmente es mejor restaurarlo que crear uno nuevo.

### Ver el detalle de un proyecto

- En Proyectos, pulsa Ver detalle en la tarjeta (o haz clic en el nombre del proyecto en el menú lateral).

- Revisa Información general (código, cliente, ubicación, país, capacidad en kWp y MWp, presupuesto en USD) y Cronograma (inicio y fin planeados y reales).

- Si el proyecto se creó con BOM, revisa la Ficha de la Oferta (BOM): TRM de la BOM, alcance, tabla de COSTO / PRECIO (VENTA) / MARGEN / MARGEN % en COP y USD, y los desgloses de precio y costo.

- En Módulos del proyecto, pulsa la tarjeta del módulo al que quieras entrar (Cronograma de Actividades, Informe Diario, Documentos, Dashboard, Costos, No Conformidades, HSEQ, Restricciones, Histogramas, Clima, Alertas).

### Editar un proyecto

- Abre el proyecto y pulsa Editar (o el ícono de lápiz en la tarjeta de la lista).

- Cambia los campos que necesites. En esta pantalla la Capacidad (kWp) se digita solo en kWp, y además puedes registrar Fecha inicio real y Fecha fin real.

- Actualiza el Estado cuando el proyecto cambie de etapa (por ejemplo, de Planificación a En Ejecución), porque de eso depende que cuente como activo en el Centro de Control.

- Pulsa Guardar cambios (o Cancelar para salir sin guardar).

⚠ Por confirmar: si al cambiar la capacidad el proyecto cambia de categoría de tamaño, las plantillas de histogramas de personal y equipos se vuelven a generar y se reemplazan sus ítems anteriores. Validar con el equipo si eso afecta ajustes hechos a mano en Histogramas.

### Enviar un proyecto a la papelera

Desde la lista:

- En la tarjeta del proyecto pulsa el ícono de papelera (Enviar a papelera).

- Confirma con Sí (o pulsa X para cancelar).

Desde el detalle:

- Pulsa Eliminar.

- Confirma con Sí, eliminar en el mensaje "¿Seguro que deseas eliminar…?" (o Cancelar).

El proyecto desaparece de la lista y del Centro de Control, y el botón Papelera muestra un contador rojo.

### Restaurar o eliminar definitivamente desde la papelera

- En Proyectos, pulsa Papelera.

- Cada tarjeta muestra el código, el nombre, el cliente, la ubicación y la fecha y hora de eliminación.

- Para recuperar un proyecto, pulsa Restaurar. Vuelve a la lista con todos sus datos.

- Para borrarlo para siempre, pulsa el ícono de papelera rellena y luego Eliminar definitivamente (o Cancelar). Esta acción no se puede deshacer.

⚠ Por confirmar: la eliminación definitiva de un proyecto que ya tiene información en otros módulos (cronograma, informes, costos) puede ser rechazada por la base de datos. En ese caso la pantalla muestra un error general. Validar con el equipo el procedimiento (normalmente basta con dejarlo en la papelera).

## Qué hacer en caso de…

| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| Al ingresar aparece "Correo o contraseña incorrectos. Intenta de nuevo." | Correo o contraseña mal escritos, o el usuario no existe. | Revisa mayúsculas y espacios. Si persiste, pide al administrador que verifique tu usuario o te asigne una contraseña nueva. |
| Al pulsar Ingresar aparece un error HTTP 400 (sobre todo después de una actualización de la app) | El navegador guardó una cookie de seguridad de una sesión anterior. | Borra las cookies del sitio o abre una ventana de incógnito e ingresa de nuevo. |
| En Nuevo proyecto aparece "No se encontró la hoja 'Ejecutivo' con datos válidos en el archivo…" | El Excel no es una BOM de oferta o la hoja Ejecutivo tiene otro nombre o está vacía. | Verifica que sea la BOM correcta. Si no la tienes, digita los datos a mano. Las líneas BOM se pueden importar después en Costos. |
| Aparece "Error al leer la BOM: …" | Archivo dañado, protegido con contraseña, abierto en otro programa o de más de 60 MB. | Cierra el archivo, guárdalo de nuevo como .xlsx sin contraseña y vuelve a cargarlo. |
| Aviso "⚠ Proyecto posiblemente repetido" o "⚠ Proyecto repetido" | Ya existe un proyecto (activo o en la papelera) con el mismo código o nombre. | Revisa la lista y la papelera. Si es el mismo proyecto, restáuralo o úsalo. Si es otro, corrige el código o el nombre. Crea el duplicado solo si estás seguro. |
| El formulario no guarda y muestra mensajes rojos ("El código es obligatorio", "La capacidad debe ser mayor a 0", "El presupuesto debe ser mayor a 0", "Máximo 20 caracteres") | Falta un campo obligatorio (*) o hay un valor inválido. | Completa Código (máx. 20 caracteres), Nombre (máx. 200), Cliente, Ubicación y País, y pon Capacidad y Presupuesto mayores que 0. |
| Un proyecto no aparece en "Proyectos Activos" del Centro de Control | Su estado no es En Ejecución. | Edita el proyecto y cambia el Estado a En Ejecución. |
| Un proyecto sale como "Sin datos" o con SPI "—" | No tiene avances registrados en Informes Diarios. | Registra el primer Informe Diario con avances (capítulo 3). |
| El Centro de Control muestra "No se pudo cargar el resumen ejecutivo. Intenta recargar la página." | Falla temporal al calcular los indicadores. | Recarga la página. Si persiste, informa al administrador. |
| El menú lateral dice "No se pudieron cargar proyectos" | Falla temporal de conexión con la base de datos. | Recarga la página. Si persiste, informa al administrador. |
| No encuentro un proyecto en la lista | Está en la papelera. | Entra a Papelera y pulsa Restaurar. |

## Relación con otros módulos

- Cronograma de Actividades (cap. 2): la plantilla EPC y las importaciones de Excel y PDF usan la Fecha inicio planeada del proyecto como punto de arranque.

- Informe Diario (cap. 3): sus avances alimentan el avance real, el SPI, las actividades atrasadas y la clasificación del Centro de Control.

- Costos (cap. 5): la BOM cargada al crear el proyecto llena BOM vs Real y el presupuesto inicial por rubro, y la TRM de la BOM queda como tasa de cambio del proyecto. La Ficha de la Oferta (venta, costo, margen) sirve de referencia para el Consolidado.

- Histogramas (cap. 6): al crear el proyecto (o al cambiar su categoría de capacidad) se generan las plantillas de personal y equipos.

- Dashboard del proyecto (cap. 14): se abre desde la tabla del Centro de Control o desde el detalle del proyecto.

- Todos los módulos cuelgan del proyecto: se accede a ellos desde el menú lateral o desde Módulos del proyecto.

## Buenas prácticas

- Crea siempre el proyecto con la BOM de la oferta. Ahorra digitación y deja listos BOM vs Real, el presupuesto por rubro y la TRM.

- Revisa bien la Fecha inicio planeada antes de guardar, porque el cronograma plantilla se ubica a partir de ella.

- Mantén el Estado al día. Pasa el proyecto a En Ejecución cuando arranque y a Completado o Cancelado al cerrar, para que el Centro de Control refleje la realidad.

- Registra las fechas reales de inicio y fin en Editar cuando ocurran.

- No crees proyectos duplicados: un proyecto repetido confunde al personal de campo y distorsiona los reportes. Si aparece el aviso, investiga primero.

- Usa la papelera en lugar de eliminar definitivamente. Restaurar es inmediato; borrar no tiene vuelta atrás.

- Usa códigos cortos y consistentes (máx. 20 caracteres), iguales a los de la BOM y la tesorería.

- Cierra sesión con Salir en equipos compartidos y no marques Recordarme en ellos.

# 2. Cronograma de Actividades (WBS) y Restricciones

Para qué sirve: arma y controla el cronograma del proyecto como una estructura de desglose de trabajo (WBS): fechas planeadas, disciplina, avance real frente al planificado y estado de cada actividad. Guarda versiones (inicial y reprogramaciones) para no perder la línea base. El submódulo Restricciones registra los impedimentos que frenan la ejecución y su plan para levantarlos.

Quién lo usa: control de proyectos y planeación (carga y reprogramaciones), ingenieros residentes (fechas, disciplinas y seguimiento) y gerencia (consulta).

Dónde está:

•  Menú lateral → proyecto → Cronograma de Actividades → /proyectos/{id}/wbs

•  Nueva actividad: /proyectos/{id}/wbs/nueva · Editar actividad: /proyectos/{id}/wbs/{actividad}/editar

•  Menú lateral → proyecto → Restricciones → /proyectos/{id}/restricciones

## Conceptos clave

- Actividad WBS: una línea del cronograma con código WBS (1, 1.2, 1.2.3…), nombre, fechas de inicio y fin planeadas, disciplina y avance.

- Nivel: la profundidad de la actividad en el árbol. El nivel 1 es un título de sección: se muestra en gris, en mayúsculas y sin avance, fechas, disciplina ni estado.

- Actividad hoja: actividad sin subactividades. Es la única en la que se registra avance real.

- Actividad padre: tiene subactividades. Su avance real es el promedio automático de sus subactividades activas (se ve con una flechita ↑).

- Avance Planificado: porcentaje que debería llevar la actividad hoy según sus fechas: 0 % antes del inicio, 100 % desde la fecha de fin y proporcional a los días transcurridos en medio.

- Avance Real: porcentaje ejecutado de verdad. Normalmente llega desde el Informe Diario.

- Desviación: Avance Real − Avance Planificado. En verde (+) si va adelantada o al día; en rojo (−) si va atrasada.

- Estado operativo (lo calcula la app):

| Estado | Cuándo |
| --- | --- |
| Pendiente | Avance real 0 % y todavía no llega la fecha de inicio |
| En Progreso | Desviación de −5 % o mejor |
| Atrasada | Desviación entre −5 % y −15 % |
| Crítica | Desviación peor que −15 % |
| Finalizada | Avance real de 100 % |
| Sin Fechas | La actividad no tiene fechas |

- Disciplina: Mecánica, Civil, Eléctrica, Contractual, Hot Commissioning, Dossier, General o Suministros.

- Activa / Inactiva: una actividad inactiva queda fuera del conteo, del promedio de su padre y del Informe Diario, pero no se borra.

- Versión del cronograma: foto completa del cronograma. La primera se llama Actividades Inicial; las siguientes, Actividades Reprogramación N o Actividades Plantilla EPC N. Solo una es Vigente (★); las demás son Históricas y solo se pueden consultar.

- Plantilla EPC: cronograma estándar de un proyecto EPC fotovoltaico que trae la app (Timing Template de MS Project). Se ubica automáticamente desde la fecha de inicio planeada del proyecto.

- Restricción: impedimento (meteorológico, administrativo, técnico, financiero o de permisos) que frena el avance. Tiene responsable, fecha de compromiso, impacto y plan de acción.

## Cómo funciona

### Qué calcula la app sola

- Avance Planificado, Desviación y Estado de cada actividad, todos los días, con la fecha de hoy.

- Avance real de las actividades padre: promedio de sus hijas activas. Se recalcula al cambiar un avance y al abrir la versión vigente.

- Tarjetas de resumen (sin contar los títulos de nivel 1): Activas, Completadas (Finalizadas), En progreso y Con problemas (Atrasadas + Críticas).

- Códigos WBS al reordenar: al mover una actividad con ▲ ▼ se renumeran ella, sus hermanas y todas sus subactividades.

- Plantilla EPC: toma el cronograma estándar, omite la tarea raíz y corre todas las fechas para que empiece en la Fecha inicio planeada del proyecto. Todos los avances quedan en 0 %.

- Importación de Project (.mpp): conserva la jerarquía, los códigos (número de esquema), las fechas de inicio y fin y el % completado de cada tarea.

- Protección del historial: si una versión ya tiene avances del Informe Diario, Reiniciar plantilla no la borra; crea una versión nueva y deja la anterior como Histórica.

- Autorreparación: si ninguna versión queda marcada como vigente, al abrir la pantalla la app marca como vigente la más reciente.

### De dónde salen los datos

- Estructura y fechas: plantilla EPC, archivo de MS Project (.mpp), Excel, PDF (leído con IA) o creación manual.

- Avance real: principalmente del Informe Diario (cada informe actualiza el avance de las actividades). También se puede digitar directamente en la tabla del cronograma vigente.

### Qué se digita y qué no

| Se digita | No se digita |
| --- | --- |
| Fechas de inicio y fin planeadas, disciplina, avance real de actividades hoja (si no se usa el Informe Diario), activar/desactivar, orden, datos de la actividad en el formulario | Avance Planificado, Desviación, Estado, avance de las actividades padre, tarjetas de resumen, códigos al reordenar |

### Reglas importantes

- Solo la versión vigente se edita. En una histórica todos los campos están bloqueados y aparece 🔒 "Esta es una versión histórica del cronograma. Solo consulta".

- Los botones de importar (Excel, PDF, .mpp) y Cargar plantilla EPC solo aparecen cuando el proyecto no tiene actividades ni versiones. Para cambiar un cronograma ya cargado se usa + Crear reprogramación (con o sin archivo .mpp).

- Nunca se duplica "Actividades Inicial": si ya existe, la carga inicial desde .mpp la reutiliza.

- Una fecha de inicio posterior a la de fin (o una fin anterior al inicio) no se guarda en la tabla.

- El avance real se limita a 0–100 %, con un decimal.

- El Informe Diario usa solo las actividades activas de la versión vigente.

## Paso a paso

### Cargar el cronograma por primera vez con la plantilla EPC

- Verifica que la Fecha inicio planeada del proyecto sea correcta (capítulo 1), porque la plantilla arranca en esa fecha.

- Entra a Cronograma de Actividades. Verás "No hay actividades aún".

- Pulsa Cargar plantilla EPC y espera a que termine.

- Se crea la versión Actividades Inicial (vigente) con las actividades estándar, agrupadas bajo títulos de nivel 1.

- Ajusta fechas y disciplinas según tu proyecto y desactiva (⏸) las actividades que no apliquen.

### Cargar el cronograma inicial desde MS Project (.mpp)

- En la pantalla vacía pulsa Cronograma Project (.mpp) y elige el archivo (máximo 60 MB).

- Espera el mensaje verde "Cronograma cargado desde Project: N actividades."

- Revisa la estructura, las fechas y el avance importados. El % completado de Project entra como avance real.

### Importar el cronograma desde Excel

- Prepara el Excel. La app lee la primera hoja; la fila 1 debe tener los encabezados y los datos empiezan en la fila 2. Columnas reconocidas:

  - Código (también "WBS" o "ID"): código WBS (1, 1.1, 1.1.1…). Si falta, la app numera 1.1, 1.2…

  - Nombre (también "Tarea" o "Descripción"): obligatoria.

  - Duración (también "Días" o "Duration"): en días. Si falta, se toma 1 día.

  - Nivel (también "Level"): si falta, el nivel sale del código (1 = nivel 1, 1.1 = nivel 2…).

- En la pantalla vacía pulsa Cronograma Excel y elige el archivo (.xlsx o .xls, máximo 10 MB).

- En la ventana Actividades detectadas en el Excel revisa la tabla (Código, Actividad, Nivel, Duración (días)).

- Pulsa Importar N actividades (o Cancelar).

- Revisa y ajusta las fechas: las actividades de nivel 1 se encadenan una detrás de otra desde la fecha de inicio del proyecto según su duración, y las de los demás niveles arrancan en la fecha de inicio del proyecto con su propia duración.

⚠ Por confirmar: la app identifica la columna de código buscando, entre otras, las letras "id" dentro del encabezado. Por eso un encabezado como "Actividad" o "Nombre de la actividad" se toma como columna de código y aparece el error "No se encontró una columna de 'Actividad' o 'Nombre'…". Mientras se corrige, titula la columna del nombre "Nombre" o "Tarea".

### Importar el cronograma desde PDF (con IA)

- En la pantalla vacía pulsa Cronograma PDF y elige el archivo (máximo 10 MB). Debe tener texto seleccionable, no ser una imagen escaneada.

- Espera el aviso "Analizando cronograma… Extrayendo actividades del PDF con IA".

- En Actividades detectadas en el PDF revisa con cuidado códigos, niveles y duraciones: la IA puede equivocarse.

- Pulsa Importar N actividades. Las fechas se calculan igual que en la importación desde Excel.

⚠ Por confirmar: la lectura de PDF depende del servicio de IA Gemini. Si la facturación del servicio no está habilitada, la importación falla con un error de Gemini (por ejemplo, 429). En ese caso usa Excel o .mpp.

### Crear una actividad manualmente

- Pulsa + Nueva actividad (solo disponible en la versión vigente).

- Completa Código WBS* (máx. 20 caracteres, ej. 1.8.2.3), Nombre*, Actividad padre (o "— Sin padre (nivel raíz) —"), Nivel WBS (1 a 10, debe coincidir con el código), Responsable, Inicio planeado* y Fin planeado*.

- Opcional: Disciplina, Estado y la casilla Actividad activa en el proyecto. Los controles deslizantes de avance normalmente se dejan en 0.

- Pulsa Crear actividad. La actividad aparece en la tabla ubicada según su código.

La columna Estado de la tabla se calcula sola con las fechas y el avance; el estado que se elige en el formulario no la cambia.

### Editar fechas, disciplina y avance en la tabla

- Abre la versión Vigente.

- Cambia Inicio Plan. o Fin Plan. con el calendario. El inicio no puede quedar después del fin.

- Elige la Disciplina en la lista.

- En actividades hoja, escribe el Av. Real (0 a 100). El avance del padre se recalcula solo.

- Cada cambio se guarda al salir del campo. Si quieres asegurarte, pulsa Guardar cambios y espera "✓ Cambios guardados".

- Para ajustar el ancho de las columnas, arrastra el borde derecho del encabezado. El ancho queda recordado en tu navegador.

### Editar o eliminar una actividad desde el formulario

- En la fila, pulsa Editar.

- Modifica los datos y pulsa Guardar cambios.

- Para borrarla, pulsa Eliminar actividad y confirma con Sí, eliminar.

⚠ Por confirmar: eliminar una actividad que tiene subactividades o avances del Informe Diario puede ser rechazado por la base de datos y mostrar un error general. En esos casos es preferible desactivarla (⏸).

### Activar o desactivar actividades

- Pulsa ⏸ en la fila para desactivar la actividad, o ▶ para activarla.

- Usa las pestañas ● Activas (N) y ○ Inactivas (N) para ver cada grupo.

### Reordenar actividades

- Pulsa ▲ (Subir) o ▼ (Bajar) en la fila. Solo se mueve entre sus hermanas activas.

- La app renumera los códigos WBS de las hermanas y de todas sus subactividades.

### Crear una reprogramación (nueva versión)

- En la versión vigente pulsa + Crear reprogramación.

- Lee el aviso: se crea una nueva versión y la actual quedará como Histórica.

- Escribe el Motivo de reprogramación* (obligatorio).

- Opcional: en Cargar cronograma desde Project (opcional) elige el .mpp reprogramado. Verás "✓ archivo — N actividades leídas del Project" (con quitar puedes descartarlo).

  - Con .mpp: la nueva versión se crea con las actividades del Project.

  - Sin archivo: se copian todas las actividades de la versión vigente (fechas, disciplinas, avances, activas e inactivas) para que las ajustes.

- Pulsa Crear reprogramación. La nueva versión, "Actividades Reprogramación N", queda vigente y seleccionada.

### Consultar versiones y activar una histórica como vigente

- En Cronograma: abre la lista y elige la versión (la vigente tiene ★). Junto a la lista se ve ● Vigente u ○ Histórica y el motivo de la reprogramación.

- Para volver a usar una versión histórica, pulsa ★ Activar como vigente.

- Confirma con ✓ Sí, activar. La versión que estaba vigente pasa a Histórica.

### Reiniciar la plantilla

- En la versión vigente pulsa Reiniciar plantilla.

- La ventana Reiniciar Plantilla muestra uno de dos casos:

  - La versión tiene registros de avance del Informe Diario: no se borra nada. Pulsa Crear nueva versión con plantilla EPC. Se crea "Actividades Plantilla EPC N" como vigente, desde la fecha de inicio del proyecto, y la versión anterior queda Histórica con todos sus avances.

  - La versión no tiene avances: pulsa Sí, reiniciar todo. Se eliminan todas las actividades y la versión, y vuelves a la pantalla inicial para cargar la plantilla, importar o crear desde cero. No se puede deshacer.

- Pulsa Cancelar si no quieres continuar.

⚠ Por confirmar: si al reiniciar sin avances existen otras versiones históricas, después de recargar la página la más reciente de ellas quedará como vigente. Validar si ese es el comportamiento esperado.

### Consultar la Curva S

La Curva S (avance real frente al planificado) no está en esta pantalla. Está en el Dashboard del proyecto (capítulo 14), con el botón Actualizar. Su línea planificada sale de las fechas de la versión vigente y la línea real, de los Informes Diarios.

### Registrar una restricción

- Entra a Restricciones y pulsa + Nueva Restricción (o + Registrar primera restricción).

- Completa Número* (ej. RES-001), Tipo (Meteorológica, Administrativa, Técnica, Financiera o Permisos), Estado (Abierta por defecto), Fecha Identificación, Descripción*, Responsable, Fecha Compromiso, Fecha Levantamiento, Impacto y Plan de Acción.

- Pulsa Guardar.

- Revisa las tarjetas TOTAL, ABIERTAS, EN GESTIÓN y LEVANTADAS.

### Hacer seguimiento, levantar o eliminar una restricción

- En la tabla (#, Tipo, Descripción, Responsable, Estado, F. Compromiso, Acciones) pulsa Editar para actualizar el estado (por ejemplo, a En Gestión) o el plan.

- Cuando se resuelva, pulsa ✓ Levantar: queda Levantada con la fecha de hoy como fecha de levantamiento. Este botón solo aparece en las restricciones Abiertas o En Gestión.

- Para borrarla, pulsa Eliminar y luego Confirmar (o × para cancelar). Se borra definitivamente.

## Qué hacer en caso de…

| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| No veo los botones Guardar cambios, + Crear reprogramación, Reiniciar plantilla ni + Nueva actividad, y los campos están bloqueados | Estás viendo una versión Histórica. | Elige la versión con ★ en Cronograma:, o pulsa ★ Activar como vigente si realmente quieres trabajar sobre esa versión. |
| No aparecen los botones Cronograma Excel / PDF / Project | El proyecto ya tiene actividades o versiones; esos botones solo salen en la pantalla vacía. | Usa + Crear reprogramación (con .mpp si quieres traer Project) o Reiniciar plantilla. |
| Cambio una fecha y al recargar vuelve al valor anterior | El inicio quedó después del fin (o el fin antes del inicio) y la app no guardó el cambio. | Cambia primero la fecha que libera el rango (por ejemplo, amplía el fin) y luego la otra. |
| No puedo escribir el avance real de una actividad | Es una actividad padre (su avance es el promedio de sus hijas) o un título de nivel 1. | Registra el avance en las subactividades. |
| "No se encontró una columna de 'Actividad' o 'Nombre' en la primera fila del Excel." | Los encabezados no están en la fila 1 o la columna del nombre se llama "Actividad". | Pon los encabezados en la fila 1 y titula la columna del nombre Nombre o Tarea. |
| "El archivo Excel está vacío o no tiene datos." / "No se encontraron actividades en el Excel." | La primera hoja no tiene filas de datos o la columna de nombre está vacía. | Deja el cronograma en la primera hoja del libro, con los datos desde la fila 2. |
| "No se pudo extraer texto del PDF. Asegúrate de que no sea una imagen escaneada." | PDF escaneado o solo con imágenes. | Exporta el cronograma como PDF de texto desde el programa original, o usa Excel o .mpp. |
| "La clave de Gemini (GEMINI_API_KEY) no está configurada…" o "Error de Gemini (…)" | El servicio de IA no está disponible o no tiene cuota. | Informa al administrador y mientras tanto usa Excel o .mpp. |
| "Error al leer el archivo de Project: …" / "El archivo de Project no contiene actividades." | Archivo .mpp dañado, de otro formato o sin tareas. | Ábrelo en MS Project, guárdalo de nuevo como .mpp y vuelve a cargarlo. |
| "El motivo de reprogramación es obligatorio." | Intentaste crear la reprogramación sin motivo. | Escribe el motivo y pulsa Crear reprogramación de nuevo. |
| Reiniciar plantilla ofrece "Crear nueva versión con plantilla EPC" en vez de borrar | La versión tiene avances del Informe Diario y la app protege ese historial. | Es el comportamiento correcto: crea la versión nueva. La anterior queda Histórica y se puede reactivar. |
| "No se pudo reiniciar: …" o "No se pudo crear la versión: …" | Error al borrar o crear (por ejemplo, datos enlazados). | Recarga la página y revisa en qué versión quedaste. Si persiste, informa al administrador con el mensaje. |
| "Error al cargar la plantilla EPC: …" | No se encontró la plantilla estándar en la app. | Informa al administrador. Mientras tanto, importa un .mpp. |
| Al guardar una restricción aparece "El número es obligatorio" o "La descripción es obligatoria" | Faltan campos obligatorios. | Completa Número y Descripción. |

## Relación con otros módulos

- Proyectos (cap. 1): la Fecha inicio planeada del proyecto ubica la plantilla EPC y las importaciones de Excel y PDF.

- Informe Diario (cap. 3): muestra solo las actividades activas de la versión vigente. Al guardar un informe se actualiza el avance real de cada actividad y se recalculan los padres. Los avances quedan ligados a la versión, y por eso no se puede borrar una versión con avances.

- Dashboard (cap. 14) y Centro de Control (cap. 1): la Curva S, el SPI y las actividades atrasadas usan la versión vigente y los avances reportados.

- Costos (cap. 5): las partidas de costos pueden estar enlazadas a actividades WBS. Al reiniciar una versión sin avances se desenlazan antes de borrar.

- Clima (cap. 13): complementa las restricciones de tipo meteorológico.

## Buenas prácticas

- Una sola fuente de avance: cuando el equipo empiece a usar el Informe Diario, reporta el avance por el informe y no a mano en la tabla. El informe vuelve a escribir el avance real de cada actividad.

- Nunca edites la línea base: reprograma. Usa + Crear reprogramación con un motivo claro, así la versión anterior queda como evidencia.

- Desactiva en lugar de eliminar las actividades que no aplican. Conservan su historial y dejan de afectar promedios e informes.

- Asigna disciplina a todas las actividades hoja. Los resúmenes por disciplina del Informe Diario y del Dashboard dependen de ella.

- Revisa siempre la vista previa al importar desde PDF (con IA) o Excel antes de pulsar Importar.

- Prefiere .mpp sobre PDF cuando el cronograma venga de MS Project: conserva fechas reales, jerarquía y % completado.

- Cuida los títulos de nivel 1: agrupan secciones y no reciben avance. Registra el trabajo en niveles 2 o inferiores.

- Reordena con cuidado: ▲ ▼ cambia los códigos WBS. Avisa al equipo si alguien usa esos códigos en otros documentos.

- Restricciones: registra cada una con responsable y Fecha Compromiso, revísalas en el comité semanal y pulsa ✓ Levantar apenas se resuelvan.

# 3. Informe Diario

Para qué sirve: registra lo que pasó cada día en obra: personal en sitio, resumen, observaciones y, sobre todo, el porcentaje de avance de cada actividad del cronograma vigente. Con esos datos la app calcula la desviación frente a lo programado, actualiza el avance del Cronograma de Actividades y alimenta el Dashboard, la Curva S y el Centro de Control. Cada informe pasa por un flujo de revisión y aprobación y se puede exportar a PDF.

Quién lo usa: ingenieros residentes y supervisores de campo (elaboran), director de obra o control de proyectos (revisan y aprueban) y gerencia (consulta).

Dónde está:

•  Menú lateral → proyecto → Informe Diario → /proyectos/{id}/informes

•  Nuevo informe: /proyectos/{id}/informes/crear

•  Ver informe: /proyectos/{id}/informes/{informe} · Editar: /proyectos/{id}/informes/{informe}/editar

## Conceptos clave

- Informe diario: el reporte de un día de obra. Solo puede haber un informe por proyecto y por fecha.

- N° de Informe: consecutivo de tres dígitos (001, 002…) que la app asigna al crear el informe.

- Estados del informe:

| Estado | Significado | Qué se puede hacer |
| --- | --- | --- |
| Borrador | En elaboración | Editar, eliminar, Enviar a Revisión |
| En Revisión | Enviado al revisor | Aprobar o Rechazar |
| Aprobado | Aceptado | Consultar y exportar PDF |
| Rechazado | Devuelto con motivo | Volver a Borrador para corregir |

- Prog. % (avance programado): lo que la actividad debería llevar en la fecha del informe, según sus fechas planeadas (distribución lineal: 0 % al inicio y 100 % al final).

- Avance Real %: el porcentaje acumulado que la actividad lleva a la fecha del informe (no lo hecho solo ese día).

- Desv. (desviación): Avance Real % − Prog. %.

- Estado de la actividad (punto de color en la columna Est.):

| Punto | Estado | Desviación |
| --- | --- | --- |
| Verde | Adelantado | +5 % o más |
| Azul | Al Día | de 0 % a menos de +5 % |
| Naranja | Atrasado | de −15 % a menos de 0 % |
| Rojo | Crítico | peor que −15 % |

- Actividad padre (fila con 📁): agrupa subactividades. Su avance real y su avance programado son el promedio de sus hijas y no se digitan.

- CR: insignia roja de las actividades marcadas como críticas en el cronograma.

## Cómo funciona

### De dónde salen las actividades

- El informe lista automáticamente todas las actividades activas de la versión vigente del Cronograma de Actividades, ordenadas por código WBS, con su código, disciplina, fechas de inicio y fin, y duración en días.

- Si el cronograma no tiene actividades activas, la tabla muestra "No hay actividades WBS activas en este proyecto." con el enlace Ir a WBS.

### Qué calcula la app sola

- N° de Informe: el número más alto usado en el proyecto + 1.

- Prog. % de cada actividad según la fecha del informe. Si cambias la Fecha, se recalcula al instante.

- Avance y programado de las actividades padre (promedio de sus hijas), Desviación, punto de estado y los contadores Adelantados, Al Día, Atrasados y Críticos (solo cuentan las actividades hoja).

- Al guardar el informe (aunque quede en Borrador), por cada actividad hoja:

  - Guarda el avance acumulado. El avance nunca retrocede: si escribes un valor menor que el último reportado en una fecha anterior, se conserva el anterior.

  - Calcula la desviación, los días de atraso y el estado de avance.

  - Actualiza el Avance Real de la actividad en el Cronograma de Actividades y recalcula el promedio de las actividades padre.

- Revisado por / Fecha revisión: se llenan con el usuario y la fecha al aprobar o rechazar.

### Qué se digita y qué no

| Se digita | No se digita |
| --- | --- |
| Fecha, Personal total en sitio, Resumen de actividades del día, Observaciones generales, Comentarios adicionales | N° de Informe (al crear), Prog. %, Desv., Est., avance de las actividades padre, contadores |
| Por actividad hoja: Avance Real % (acumulado), Pers. (personas) y Hrs. (horas trabajadas) | Avance real del cronograma (se actualiza solo desde el informe) |

⚠ Ojo con el avance en 0: cada informe nuevo muestra el Avance Real % de todas las actividades en 0. Si dejas una actividad en 0, se conserva el último avance que tenía en informes anteriores. Pero si la actividad nunca ha tenido informe (por ejemplo, justo después de una reprogramación o de importar un .mpp con % completado), dejarla en 0 pone su avance del cronograma en 0. Escribe siempre el % acumulado real de las actividades en curso.

⚠ Por confirmar: el avance del cronograma se actualiza al guardar el informe, incluso en Borrador, y no al aprobarlo. Rechazar o eliminar un informe no revierte ese avance. Validar con el equipo si el avance debe contar solo desde la aprobación.

⚠ Por confirmar: las pantallas del Informe Diario no tienen campos para clima ni fotografías, aunque la base de datos contempla ambos. El clima se consulta y guarda en el módulo Clima (cap. 13), sin enlazarse a un informe. Mientras tanto, anota las novedades de clima en Observaciones generales.

⚠ Por confirmar: el detalle muestra la Versión del informe (v1), pero hoy el número no aumenta al corregir un informe rechazado. Además, cualquier usuario con sesión puede aprobar o rechazar, porque el código no restringe por rol.

## Paso a paso

### Consultar la lista de informes

- Entra a Informe Diario del proyecto.

- Filtra con la lista de estados: Todos los estados, Borrador, En Revisión, Aprobado o Rechazado.

- La tabla muestra: Fecha, N° Informe, Actividades (cantidad de registros de avance), Personal, Estado, Creado por y Acciones (Ver, ícono PDF y, solo en Borrador, Editar y Eliminar). Los informes más recientes salen primero.

### Crear el informe del día

- Pulsa + Nuevo informe (o Crear primer informe).

- En Información general del informe:

  - Fecha*: viene con la fecha de hoy. Cámbiala si reportas otro día. El Prog. % se recalcula.

  - N° de Informe: generado automáticamente, no editable al crear.

  - Personal total en sitio: total de personas en obra.

  - Resumen de actividades del día, Observaciones generales (novedades, incidentes, clima) y Comentarios adicionales.

- En Avances del Día (N actividades), usa Buscar por código o nombre... para ubicar actividades rápido.

- En cada actividad hoja trabajada, escribe:

  - Avance Real %: el porcentaje acumulado a hoy (0 a 100).

  - Pers.: personas en esa actividad.

  - Hrs.: horas trabajadas (admite medias horas).

- Revisa los contadores Adelantados / Al Día / Atrasados / Críticos y los puntos de color.

- Pulsa Crear informe (abajo) o Guardar cambios (arriba). El informe queda en Borrador y la app abre su detalle.

### Editar un informe en Borrador

- En la lista pulsa Editar, o en el detalle pulsa Editar (solo aparece en Borrador).

- Corrige los datos o los avances. En edición sí se puede cambiar el N° de Informe.

- Pulsa Guardar cambios.

### Enviar a revisión

- Abre el informe (Ver).

- Verifica los datos y pulsa Enviar a Revisión. El estado pasa a En Revisión y ya no se puede editar.

### Aprobar un informe

- Abre un informe En Revisión.

- Revisa el resumen y la tabla de avances.

- Pulsa Aprobar. Quedan registrados Revisado por y Fecha revisión.

### Rechazar un informe

- Abre un informe En Revisión y pulsa Rechazar.

- En Rechazar informe, escribe el Motivo del rechazo.

- Pulsa Confirmar rechazo (o Cancelar). Sin motivo, el rechazo no se registra.

- El informe queda Rechazado y muestra "Motivo de rechazo: …".

### Corregir un informe rechazado

- Abre el informe rechazado y lee el motivo.

- Pulsa Volver a Borrador. El motivo se borra.

- Pulsa Editar, corrige y guarda.

- Pulsa Enviar a Revisión otra vez.

### Exportar a PDF

- En el detalle (o en el formulario) pulsa Exportar PDF, o en la lista pulsa el ícono PDF rojo (abre el detalle y lanza la impresión sola).

- En la ventana de impresión del navegador elige Guardar como PDF. La hoja sale en horizontal.

- El PDF incluye el encabezado con el logo, "Informe Diario de Obra N°…", el proyecto y la fecha; el personal en sitio, el resumen y las observaciones; la tabla de avances, y el pie "Documento confidencial" con la fecha de generación.

### Eliminar un informe en Borrador

- En la lista pulsa Eliminar en un informe en Borrador.

- Confirma con Sí, eliminar (o Cancelar).

⚠ Por confirmar: eliminar un borrador que ya tiene avances guardados puede ser rechazado por la base de datos y mostrar un error general. Tampoco revierte el avance que ese informe escribió en el cronograma. Si te equivocaste de datos, es preferible editar el borrador.

## Qué hacer en caso de…

| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| "Ya existe un informe para el dd/mm/aaaa. Solo puede haber un informe por día." | Ya hay un informe de esa fecha en el proyecto. | Busca ese informe en la lista y edítalo (si está en Borrador) o corrige la fecha. |
| "Ya existe un informe con el N° '…'." | Al editar pusiste un número que ya usa otro informe. | Usa otro número o deja el que tenía. |
| "No hay actividades WBS activas en este proyecto." | El cronograma está vacío, todas las actividades están inactivas o no hay versión vigente con actividades. | Pulsa Ir a WBS y carga el cronograma o activa las actividades (cap. 2). |
| Una actividad que existe en el cronograma no aparece en el informe | Está inactiva o pertenece a una versión histórica. | Actívala (▶) en la versión vigente o revisa qué versión está vigente. |
| No puedo escribir el avance de una fila | Es una actividad padre (📁): su avance es el promedio de sus hijas. | Registra el avance en sus subactividades. |
| Escribí un avance menor y el cronograma sigue mostrando el anterior | El avance acumulado nunca retrocede frente a informes de fechas anteriores. | Si el avance anterior fue un error, corrige el informe de esa fecha (si sigue en Borrador) o informa a control de proyectos. |
| Tras guardar, una actividad quedó con avance 0 % en el cronograma | Era su primer informe (por ejemplo, después de una reprogramación) y se dejó en 0. | Edita el informe (si está en Borrador) y escribe el % acumulado real. |
| No veo el botón Editar o Eliminar | El informe no está en Borrador; al abrir la dirección de edición, la app te devuelve a la lista. | Si está Rechazado, pulsa Volver a Borrador. Si está En Revisión o Aprobado, pide al revisor que lo rechace para corregirlo. |
| Al pulsar Confirmar rechazo no pasa nada | El motivo está vacío. | Escribe el motivo del rechazo. |
| Aparece "Error al guardar: …" | Error al grabar en la base de datos. | Revisa tu conexión, recarga la página (lo digitado sin guardar se pierde) e intenta de nuevo. Si persiste, informa al administrador con el mensaje. |
| El campo Personal total en sitio marca un error | El valor está fuera del rango permitido (0 a 9999). | Escribe un número entero entre 0 y 9999. |
| El PDF sale cortado o vertical | Configuración de impresión del navegador. | En la ventana de impresión elige orientación horizontal, escala "Ajustar" y destino Guardar como PDF. |

## Relación con otros módulos

- Cronograma de Actividades (cap. 2): es la fuente de las actividades (solo las activas de la versión vigente), sus fechas y su disciplina. A su vez, el informe actualiza el Avance Real de cada actividad y de sus padres. Los avances quedan ligados a la versión, por eso esa versión ya no se puede borrar con Reiniciar plantilla.

- Dashboard (cap. 14): la Curva S real, los KPIs y los resúmenes por disciplina salen de los avances registrados en los informes.

- Centro de Control (cap. 1): el avance global, el SPI, las actividades atrasadas, la clasificación (Saludable, En Riesgo, Crítico) y la columna Último Registro vienen de estos informes.

- Clima (cap. 13): registra las condiciones meteorológicas del proyecto por separado.

- Histogramas (cap. 6): el personal real del histograma sale de la nómina, no del campo Personal total en sitio del informe.

## Buenas prácticas

- Haz el informe el mismo día y envíalo a revisión antes de terminar la jornada. Así el Centro de Control y el Dashboard están al día.

- Reporta siempre el % acumulado, no lo hecho en el día. Escribe el valor en todas las actividades en curso, aunque no hayan avanzado, para que el detalle y el PDF sean fáciles de leer.

- Revisa con especial cuidado el primer informe después de una reprogramación: ninguna actividad tiene aún historial, y un 0 borra su avance.

- Registra personas y horas por actividad. Sirven para analizar rendimientos.

- Usa Observaciones generales para clima, incidentes, visitas y novedades que expliquen desviaciones.

- Rechaza siempre con un motivo concreto ("Falta avance de hincado bloque 3", "Personal no coincide con el control de ingreso") para que la corrección sea rápida.

- No uses Eliminar para corregir: edita el borrador.

- Antes del primer informe, revisa que el cronograma vigente tenga fechas y disciplinas correctas: el Prog. % y la desviación dependen de ellas.

# 4. Documentos — Planificación documental

Para qué sirve: llevar el control de todos los documentos del proyecto (procedimientos de construcción, documentación HSE e ingeniería): en qué estado está cada uno, en manos de quién (Renergeia o el Cliente), cuántos días lleva sin atender y quién es el responsable interno.

Quién lo usa: control documental / QA-QC, coordinadores de área (civil, mecánico, eléctrico, HSE, calidad), dirección de proyecto.

Dónde está: menú del proyecto → Documentos (/proyectos/{id}/documentos).

## Conceptos clave

| Término | Qué significa |
| --- | --- |
| Planificación Documental | El Excel FO-SI-GC-002-1 - Planificación Documental del proyecto. Es la fuente de la lista de documentos. Tiene las hojas Construcción, HSE e Ingeniería. |
| Pestañas | Procedimientos (hoja Construcción), HSE e Ingeniería. |
| Código Cliente / Código Renergeia | Los dos códigos del documento. La app los usa para reconocer el documento cuando se vuelve a cargar la planificación. |
| Estado | Pendiente Emitir · Pendiente Validación · Validado con Comentarios · Validado · Informativos · No Validado. |
| Transmittal | Número del envío oficial (ej. HSEEXT-129, COS5SO-GY-019). En el Excel viene en la columna Observaciones. |
| Rondas de revisión | Hasta 4 pares de Fecha de entrega (al cliente) y Fecha de devolución (del cliente). La columna Días de cada ronda cuenta los días entre ambas (o hasta hoy si aún no se devuelve). |
| Días sin atender | Días desde el último movimiento registrado del documento (la fecha más reciente entre emisión, entregas, devoluciones y validación) hasta hoy. |
| En cancha de | Quién debe mover el documento: Cliente (está pendiente de validación) o Renergeia (pendiente por emitir o no validado). |
| Responsable interno | Persona de Renergeia a cargo del documento. Se asigna por área (ej. Mecánico → Coordinador mecánico) o directamente en el documento. |
| Redline / As-Built | Solo Ingeniería: seguimiento de los planos con cambios en obra (Redline) y los planos finales construidos (As-Built), con su % de avance y aprobación de Interventoría. |

## Cómo funciona

- La planificación se carga desde el Excel con el botón Cargar planificación. La app lee las tres hojas de una vez y muestra una vista previa antes de guardar.

- No se duplican documentos. Cada fila del Excel se compara con los documentos que ya existen, en este orden: Código Renergeia + Código Cliente → Código Renergeia → Código Cliente → Nombre.

- Lo que la app calcula sola (no se digita):

  - Días de cada ronda de revisión.

  - Días sin atender y el semáforo:

| Color | Regla |
| --- | --- |
| 🟢 En plazo | Menos de 4 días sin movimiento |
| 🟡 Amarillo | De 4 a 7 días |
| 🔴 Rojo | 8 días o más |
| ⚪ Sin fecha | Está pendiente pero no tiene ninguna fecha registrada |
| Al día | Validado, Validado con comentarios o Informativo (no requiere atención) |

  - En cancha de: Pendiente Validación → Cliente · Pendiente Emitir / No Validado → Renergeia · Validado → OK para construcción.

- Lo que se digita en la app: responsables por área, correcciones puntuales en la tabla (botón lápiz), validación de documentos y avance de Redline/As-Built.

- Si la app y el Excel no coinciden: cuando un documento se editó en la app después de la última carga, al cargar de nuevo la app conserva lo de la app y muestra la diferencia; puedes marcar Usar Excel documento por documento.

## Paso a paso

### Cargar o actualizar la planificación documental

- Abre el proyecto y entra a Documentos.

- Haz clic en Cargar planificación y selecciona el Excel de la planificación documental (.xlsx).

- Revisa la ventana Cargar planificación documental:

  - Fecha de actualización del archivo (celda "Fecha de actualización" del Excel) y la última cargada. Si sale ⚠ Archivo desactualizado, verifica que sea la versión correcta.

  - La tabla por hoja: Documentos, Nuevos, Actualizados, Sin cambios y Editados en la app.

  - Documentos editados en la app después de la última carga: muestra campo por campo lo que hay en la app y lo que trae el Excel. Marca Usar Excel solo en los que quieras reemplazar.

  - Ver cambios que se actualizarán: detalle de lo que cambia.

  - Datos a revisar en el Excel: celdas que la app tuvo que interpretar (dos fechas en una celda, fechas mal escritas, áreas no reconocidas).

  - Documentos de la app que no están en el archivo: no se borran; revisa si sobran.

- Haz clic en Confirmar y actualizar (o Cargar de todas formas si el archivo es anterior).

- Aparece el mensaje "Planificación cargada: X nuevos, Y actualizados…" y la tabla se refresca.

### Asignar los responsables internos por área

- En Documentos, haz clic en Responsables.

- Para cada área (Civil, Mecánico, Eléctrico, General, Calidad, Ambiental, Seguridad, Comunicaciones) escribe Cargo, Nombre y Correo.

  - Usa el mismo correo con el que la persona entra a RenergeIA: así le funciona el filtro Mis pendientes.

  - Deja la fila vacía si el área no tiene responsable.

- Haz clic en Guardar. La columna Responsable interno se llena con el responsable del área de cada documento.

Si un documento necesita un responsable distinto al del área, edítalo (lápiz) y escribe el nombre en Responsable interno; ese manda sobre el del área.

### Revisar las alertas (qué está atrasado)

- Elige la pestaña (Procedimientos, HSE o Ingeniería).

- En la barra Sin atender verás los contadores Rojo, Amarillo, En plazo y Sin fecha, y En cancha de Renergeia / Cliente.

- Haz clic en un contador para filtrar la tabla; la lista se ordena del más atrasado al menos atrasado. Haz clic de nuevo para quitar el filtro.

- Pasa el mouse sobre el indicador de la columna Sin atender para ver la fecha del último movimiento y la observación del retraso.

### Ver mis pendientes

- Haz clic en Mis pendientes.

- La tabla muestra solo los documentos pendientes donde tú eres el responsable interno (por área o por documento).

### Editar un documento

- Haz clic en el lápiz de la fila.

- Modifica los campos en la tabla (estado, fechas, área, transmittal, responsable; en Ingeniería también Redline y As-Built).

- Haz clic en Guardar cambios en la barra amarilla (o Cancelar).

La edición queda registrada con tu usuario y la fecha. En la siguiente carga del Excel, si ese documento trae otros valores, la app te lo mostrará como "Editado en la app".

### Validar un documento

- En la fila, haz clic en el botón Validar (ícono de sello) — aparece en los documentos que no están Validados ni son Informativos.

- Confirma con el botón verde.

- El documento pasa a Validado, toma la fecha de validación de hoy (si no tenía) y guarda quién lo validó.

### Agregar un documento que no está en la planificación

- Haz clic en Nuevo: se crea una fila en la pestaña actual en modo edición.

- Completa los datos y haz clic en Guardar cambios.

Lo ideal es que el documento también se agregue al Excel de la planificación, para que ambas fuentes coincidan.

### Exportar

- Exportar: descarga un Excel con los documentos filtrados de la pestaña, incluyendo responsable interno, días sin atender y en cancha de quién.

- Informe PDF: abre un informe con indicadores por estado, área y fase; usa el diálogo de impresión para guardarlo como PDF.

### Eliminar un documento

- Haz clic en la papelera de la fila y confirma con el botón rojo.

⚠ La eliminación es definitiva. Si el documento sigue en el Excel, volverá a aparecer como nuevo en la siguiente carga.

## Qué hacer en caso de…

| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| "No se encontraron documentos…" al cargar | El archivo no tiene las hojas Construcción, HSE o Ingeniería, o no tiene la fila de encabezados con "Código Cliente" | Verifica que sea el formato FO-SI-GC-002-1 y que no se hayan renombrado las hojas ni el encabezado "Código Cliente". |
| Aviso "No se encontró la hoja de …" | Falta una de las tres hojas | Se cargan las demás. Si la hoja existe con otro nombre, renómbrala a Construcción, HSE o Ingeniería. |
| ⚠ Archivo desactualizado | La fecha de actualización del Excel es anterior a la ya cargada | Busca la versión más reciente en SharePoint. Solo usa Cargar de todas formas si estás segura. |
| Aparecen documentos "Nuevos" que ya existían | Cambió el Código Renergeia y el Código Cliente a la vez, o el código está repetido en el Excel | Revisa los códigos en el Excel. Si quedó duplicado en la app, elimina la fila sobrante. |
| Un documento no se actualizó con el Excel | Se editó en la app después de la última carga | En la vista previa marca Usar Excel en ese documento y vuelve a confirmar. |
| "La celda trae 2 fechas… se tomó la más reciente" | En el Excel hay dos fechas escritas en la misma celda | Deja una sola fecha por celda en el Excel. |
| "Fecha mal escrita … se interpretó como …" | Falta una barra, ej. 03/042026 | Corrige la fecha en el Excel (03/04/2026). |
| "Área … no reconocida" | La columna Área tiene un valor fuera de la lista (ej. una fecha) | Usa la lista del Excel: Mecánico, Eléctrico, Civil, General, Calidad, Ambiental, Seguridad, Comunicaciones. |
| Muchos documentos en "Sin fecha" | Están pendientes por emitir y no tienen ninguna fecha | Registra al menos la fecha de emisión planeada/real para que empiecen a contar. |
| "Mis pendientes" sale en 0 aunque tengo documentos | El correo del responsable del área no coincide con tu usuario de RenergeIA | En Responsables, escribe el mismo correo con el que inicias sesión. |
| La columna Responsable interno dice "Sin asignar" | El área del documento no tiene responsable | Asigna uno en Responsables o directamente en el documento. |

## Relación con otros módulos

- HSEQ – Calidad (Control documental): gestiona los documentos del sistema de gestión (vigencia, aprobación); este módulo gestiona los entregables del proyecto.

- Alertas / Control de ingreso: documentos con vencimiento de personas, equipos y proveedores (otro tipo de documento).

- Consolidado / gerencia: el Excel exportado y el Informe PDF sirven de soporte para los informes semanales.

⚠ Por confirmar: las páginas de versiones de archivo de un documento (/documentos/crear y /documentos/{id}, para subir archivos Rev 0, Rev 1…) existen, pero hoy no hay un enlace desde la tabla. Definir si se enlazan o se retiran.

## Buenas prácticas

- Una sola fuente: actualiza primero el Excel de la planificación y cárgalo; usa la edición en la app para correcciones puntuales o validaciones.

- Carga la planificación cada vez que se actualice (idealmente semanal), siempre la versión más reciente.

- Lee "Datos a revisar en el Excel" en cada carga y corrige el archivo fuente.

- Mantén los responsables por área al día cuando cambie el equipo.

- Revisa el rojo primero y, dentro de él, lo que está en cancha de Renergeia: es lo que depende de nosotros.

- Escribe en el Excel la Observación tiempo de retraso cuando un documento se atrase: aparece en la app al pasar el mouse.

# 5. Costos

Para qué sirve: controlar el dinero del proyecto de principio a fin: cuánto se presupuestó por rubro, cuánto se ha pagado (ejecutado), cuánto está por pagar (comprometido), qué órdenes de compra hay con sus facturas, cómo se compara la oferta (BOM) con lo real y el informe semanal para gerencia. Casi todo se alimenta de un solo archivo: el Forecast Control de tesorería.

Quién lo usa: control de costos, directores de proyecto, gerencia.

Dónde está: menú lateral → Proyectos → (nombre del proyecto) → Costos, o la tarjeta Costos en el detalle del proyecto (/proyectos/{id}/costos).

El módulo tiene 5 pestañas en la parte superior:

| Pestaña | Qué contiene |
| --- | --- |
| Presupuesto | Resumen del presupuesto, Costos por Categoría y, dentro de la tabla, dos vistas: Actividades Presupuestadas y Flujo de Caja (los pagos semanales). |
| Compromisos | Dos vistas: Resumen de Órdenes de Compra (con la sección de Salarios al final) y Proyectado (costos futuros sin orden de compra). |
| Dashboard | Indicadores financieros y 4 gráficas. |
| BOM vs Real | Comparación línea a línea entre la BOM de la oferta y lo realmente comprado/ejecutado. |
| Consolidado | Informes semanales de costos para gerencia, con análisis de IA e impresión en PDF. |

## Conceptos clave

| Término | Qué significa |
| --- | --- |
| Disciplina / Categoría | Agrupación grande del presupuesto (ej. Suministros principales, Trabajos civiles, Instalación mecánica, Instalación eléctrica, Costos generales, Estudios). En pantalla aparece como fila gris con el total de sus rubros. |
| Rubro (código de presupuesto) | Código de 4 letras (ej. SPSP, CGPR, CGHS, PASP) con el que se presupuesta. Es el "idioma común" entre Presupuesto, Flujo de Caja, Compromisos y BOM. Un mismo rubro puede existir en COP y en USD. |
| Código de tesorería | Código más detallado que usa tesorería en el Forecast Control (ej. CGAC, HSDO, CGSTM). La app lo traduce a su rubro con la tabla de Codificación (ej. CGAC → CGPR). |
| Equivalencia guardada | Traducción código de tesorería → rubro que usted define a mano cuando la app no la encuentra. Queda guardada y se aplica sola en las siguientes importaciones. |
| Forecast Control (archivo de tesorería) | Excel semanal de tesorería. Trae los egresos por código y semana (para el Flujo de Caja) y las órdenes de compra con sus facturas (para Compromisos). Su nombre debe incluir la fecha de corte en formato MM.DD.AAAA. |
| OC (Orden de Compra) | Compromiso con un proveedor. Número con formato CO_AAAA_NNN (ej. CO_2026_150). Tiene valor aprobado, facturado, pagado y saldo por pagar. |
| OC sin consecutivo (XXX) | OC que aún no tiene número real (CO_2026_XXX). Se muestra En proceso. Su valor se considera presupuestado, no comprometido, hasta que usted le asigne el número. |
| Hito | Cada factura o documento dentro de una OC (factura F#, cuenta de cobro CC#, póliza POL#…), con fecha, subtotal, IVA, importe, retenciones y total a pagar. |
| Pagado (verde) | Una factura está pagada cuando en el archivo de tesorería la celda Total a pagar está rellena de verde. La app lo detecta sola. |
| OC sobrepasada | OC cuyo facturado supera el aprobado en más de $1.000 COP o US$ 1. Diferencias menores se consideran redondeo y no alertan. |
| Ejecutado | Lo ya pagado: suma del Flujo de Caja del código desde el inicio hasta la semana anterior a la actual (hora Colombia). No se digita. |
| Comprometido | Lo que falta pagar según el Flujo de Caja: pagos del código desde la semana en curso en adelante, descontando las OC sin consecutivo (XXX). No se digita. |
| Pendiente por ejecutar | Presupuesto − Ejecutado − Comprometido. Incluye el valor de las OC sin consecutivo (XXX). |
| Proyectado | Costos futuros que tesorería proyecta y que todavía no tienen orden de compra (sección PROYECTADO del archivo). |
| Salarios | Nómina del proyecto por quincena, agrupada por cargo y código de rubro. Se muestra sin nombres de personas, solo el número de personas. |
| Código sugerido | En salarios, cuando una línea no trae código, la app propone el código más usado por ese cargo. No cuenta hasta que usted lo confirme con ✓. |
| TRM | Tasa de cambio COP/USD del proyecto. Se usa para convertir cuando se ven montos "en COP" o "en USD". Se edita en la pestaña Presupuesto (campo TRM $). En el Consolidado se usa la TRM de cierre de cada informe. |
| BOM | Bill of Materials: el Excel de la oferta con la que se cerró el negocio. Su columna Check es el código de rubro. Se compara por COSTO (no por precio de venta). |

## Cómo funciona

### De dónde salen los datos

| Dato | Fuente | ¿Se digita? |
| --- | --- | --- |
| Estructura del presupuesto (disciplinas y rubros) y valor presupuestado | Archivo Codificación (hojas COD COP / COD USD / PPTO COP / PPTO USD), la plantilla EPC o un Excel con columnas Código y Presupuesto | Se importa; el valor por rubro también se puede corregir a mano |
| Pagos semanales (Flujo de Caja) | Archivo de tesorería | Se importa; se puede ajustar a mano (ver advertencia más abajo) |
| Ejecutado y Comprometido de cada rubro | Calculados desde el Flujo de Caja | No |
| Órdenes de compra, facturas, pagado, salarios, proyectado | Archivo de tesorería | No (solo se asignan números de OC y códigos faltantes). Se pueden crear OC manuales |
| Líneas de la BOM | Archivo BOM (hojas General, Sum PPAL, Rend MAT) | Se importa |
| Cantidad real y valor real de la BOM | Usuario | Sí |
| Consolidado semanal | Se calcula desde el Presupuesto al crearlo; TRM automática; justificaciones, ingresos/pagos semanales y responsable | Parcialmente |

### Qué calcula la app sola

- Ejecutado y Comprometido por rubro: cada vez que se importa tesorería, se guarda el Flujo de Caja o se abre el Presupuesto. Avanzan solos con el calendario: al empezar una semana nueva, los pagos de la semana pasada dejan de ser "comprometido" y pasan a "ejecutado".

- Regla de monedas: los pagos se agrupan por código y moneda. Si el rubro existe en COP y en USD, los pagos en pesos van a la línea COP y los de dólares a la línea USD. Si el rubro existe en una sola moneda, los pagos de la otra moneda se convierten con la TRM del proyecto.

- Traducción de códigos de tesorería a rubro, en este orden: (1) equivalencia guardada por usted, (2) tabla de Codificación (solo si ese rubro existe en el presupuesto), (3) el mismo código. Si no encuentra destino, el código queda como subcódigo sin equivalencia y no entra al Flujo de Caja hasta que usted lo clasifique.

- Estado de cada OC: En proceso (sin consecutivo XXX), Pendiente o Pagada; alerta de Sobrepasada.

- Alerta de costo por rubro y categoría (Presupuesto), según (Ejecutado + Comprometido) ÷ Presupuesto:

| Alerta | Regla |
| --- | --- |
| Sin presupuesto | Presupuesto = 0 |
| Sin ejecución | No hay ejecutado ni comprometido |
| 🟢 Dentro del presupuesto | Menos del 70 % |
| 🟠 En riesgo | Del 70 % al 85 % |
| 🟡 Cercano al límite | Del 85 % al 100 % |
| 🔴 Sobrecosto | Más del 100 % |

- Histograma de personal: al importar tesorería también se recalcula el histograma de personal Real a partir de la nómina (ver módulo Histogramas).

### Cómo se interrelacionan las pestañas

Codificación.xlsx ──► PRESUPUESTO (Actividades Presupuestadas: disciplinas → rubros → valor presupuestado)

▲             ▲

│ Ejecutado   │ Comprometido (semana en curso en adelante,

│ (hasta la   │  menos OC sin consecutivo XXX)

│  semana     │

│  anterior)  │

│             │

Forecast Control ──► IMPORTAR TESORERÍA ──► FLUJO DE CAJA (pagos semanales por rubro y moneda)

(tesorería)                │

└──────────────► COMPROMISOS

├─ Resumen de Órdenes de Compra (OC + facturas/hitos)

│     └─ OC sin consecutivo (XXX) ─► restan del Comprometido

│                                    y quedan en "Pendiente Ejec."

├─ Salarios (quincena → cargo → código) ─► Histograma de personal Real

└─ Proyectado (costos futuros sin OC)

BOM de la oferta ──► BOM vs Real (costo BOM vs cantidad/valor real digitado)

PRESUPUESTO (presupuesto, ejecutado, comprometido por categoría) ──► DASHBOARD

└─► CONSOLIDADO semanal (+ TRM + IA Gemini) ──► PDF para gerencia

⚠ Importante: la importación de tesorería reemplaza por completo el Flujo de Caja del proyecto. Cualquier valor digitado a mano en el Flujo de Caja se pierde en la siguiente importación. Las equivalencias guardadas, los números de OC asignados y los códigos asignados a facturas sí se conservan.

## Paso a paso

### Cargar la codificación (estructura del presupuesto)

Se hace una sola vez al iniciar el proyecto (o cuando cambie la codificación).

- Entre a Costos → pestaña Presupuesto.

- Haga clic en Importar Codificación y elija el archivo .xlsx de Codificación. Debe tener las hojas COD COP, COD USD, PPTO COP y PPTO USD.

- Aparece un aviso amarillo: "Codificación leída: N rubros COP y N rubros USD en N disciplinas".

- Lea la advertencia: esto reemplaza todas las partidas del presupuesto y los pagos del Flujo de Caja asociados.

- Haga clic en Confirmar e importar (o Cancelar).

- La app crea una categoría por disciplina y, dentro de ella, un rubro por cada fila de PPTO COP y PPTO USD con su valor presupuestado.

Detalles que conviene saber:

- Si un rubro aparece repetido en la misma hoja, se toma una sola vez.

- Los rubros CMIE y PTIE se excluyen (no tienen disciplina).

- Si un rubro no tiene disciplina en COD COP/COD USD, queda en la categoría Otros.

- Si el proyecto no tiene Codificación, puede usar 📋 Cargar plantilla EPC (catálogo estándar de rubros con presupuesto en cero). Si ya hay partidas, el botón se llama ↻ Recargar plantilla y pide Confirmar porque reemplaza todo.

⚠ Por confirmar: el proyecto La Soberana usa una codificación ANTIGUA (presupuesto por columna Rubro, separando COP y USD). Los demás proyectos mantienen la codificación estándar de la BOM. Esta regla está pendiente de reconfirmar con control de costos.

### Cargar o ajustar el presupuesto

Opción A — desde Excel:

- En Presupuesto, haga clic en Importar Excel.

- Elija un .xlsx cuya primera hoja tenga, en las primeras 10 filas, un encabezado con una columna Código y otra Presupuesto.

- La app actualiza el valor presupuestado de cada rubro cuyo código coincida y muestra: "N partidas actualizadas desde Excel. N códigos del archivo no coinciden con ninguna partida."

Opción B — a mano:

- En la vista Actividades Presupuestadas, escriba el valor en la columna Presupuesto del rubro.

- Si el rubro está en la moneda equivocada, use los botones COP / USD de la columna Moneda (convierte los valores con la TRM).

- Haga clic en 💾 Guardar cambios.

Vistas por moneda: use Solo COP, Solo USD o Ambas (en COP) arriba a la derecha. Las tarjetas, la tabla Costos por Categoría y los totales se calculan en la moneda de la vista (en "Ambas", los USD se convierten a COP con la TRM). Cuando la vista no es "Solo COP" aparece el campo TRM $; al cambiarlo se guarda de inmediato.

Lo que NO se digita en esta tabla: Ejecutado, % Ejec., Comprometido, Pendiente Ejec. y Alerta. Si el Pendiente muestra un ícono naranja ⓘ, pase el mouse: indica cuánto de ese pendiente corresponde a OC sin consecutivo (XXX).

### Importar el archivo de tesorería semanal

Se hace cada semana, cuando tesorería entrega el Forecast Control. Una sola importación actualiza Flujo de Caja y Compromisos al mismo tiempo.

Antes de importar, revise el archivo:

- El nombre debe tener la fecha de corte en formato MM.DD.AAAA (ej. Forecast Control 09.12.2026.xlsx).

- La primera hoja es la que se lee. Debe tener las secciones EGRESOS - COP y EGRESOS - USD en la columna B, las fechas de corte semanales en la fila 2 desde la columna L, y termina en la fila Total Acumulado.

- Los egresos vienen en negativo (la app los registra en positivo); un valor positivo se toma como reintegro y resta.

- Las facturas pagadas deben tener la celda Total a pagar (columna K) rellena de verde.

Pasos:

- Entre a Costos → Compromisos (o Presupuesto → vista Flujo de Caja). Ambas tienen el botón.

- Haga clic en Importar Tesorería y elija el archivo (.xlsx, .xlsm o .xls). Verá "Leyendo…".

- Se abre la ventana Importar archivo de tesorería con la vista previa:

  - Archivo y Fecha de corte del documento (y el último corte ya cargado).

  - Flujo de Caja: N movimientos de N códigos, con el rango de cortes.

  - Compromisos: N órdenes de compra, y cuántas están sin consecutivo (XXX).

  - En rojo, si las hay: "Se encontraron N facturas sin código asignado".

- Revise las alertas de la ventana:

  - 🔴 Documento desactualizado: el archivo tiene un corte anterior al ya cargado. Verifique que es el archivo correcto.

  - 🟡 No se pudo validar la fecha: el nombre del archivo no trae la fecha MM.DD.AAAA.

- Haga clic en Confirmar y actualizar (si el documento está desactualizado, el botón es rojo y dice Reemplazar de todas formas), o en Cancelar.

- Al terminar aparece un mensaje con el resultado: OC nuevas y actualizadas, valores cargados al flujo y avisos (OC sin consecutivo, facturas sin código, líneas de salarios/proyectado sin rubro, subcódigos sin equivalencia).

- En Compromisos aparece la etiqueta "Tesorería cargada · corte dd/mm/aaaa".

Qué hace la importación:

- Flujo de Caja: borra los pagos anteriores y carga los del archivo (el corte más reciente trae todo el histórico). Amplía, si hace falta, las fechas de inicio y fin del flujo.

- Órdenes de compra: se actualizan por número de OC (no se duplican). Las OC de tesorería que ya no vienen en el archivo se eliminan. Las OC manuales se conservan; si una OC manual tiene el mismo número que una del archivo, pasa a ser la del archivo.

- Salarios y Proyectado: se recargan.

- Pagos de impuestos DIAN: no se importan (decisión definida).

- Recalcula el Ejecutado y el Comprometido del Presupuesto y el histograma Real de personal.

Después de importar, atienda los pendientes:

- Subcódigos sin equivalencia → ver Clasificar un subcódigo de tesorería sin equivalencia.

- OC XXX → ver Asignar número a una OC sin consecutivo (XXX).

- Facturas sin código → ver Asignar código a facturas sin código.

- Salarios sin código → ver Confirmar el código sugerido de salarios.

### Clasificar un subcódigo de tesorería sin equivalencia

- Vaya a Presupuesto → vista Flujo de Caja.

- Verá un recuadro naranja: "⚠ Subcódigos de tesorería sin equivalencia (N) — clasifícalos para incluirlos en el flujo", con el código, número de movimientos y total en COP/USD.

- En la lista — Elegir código destino —, seleccione el rubro correcto del presupuesto.

- Haga clic en Clasificar e incluir. Los valores entran al flujo y la equivalencia queda guardada.

- Para revisar o borrar equivalencias, use Equivalencias guardadas (N) y el botón ✕ de cada una. Si borra una, en la próxima importación se le pedirá clasificarla de nuevo.

⚠ Por confirmar: en la versión actual las equivalencias guardadas no están separadas por proyecto (una equivalencia creada en un proyecto se aplica también en los demás). Verifique antes de cambiar una equivalencia que usan otros proyectos.

Nota: el recuadro naranja solo se muestra justo después de importar. Si sale de la pantalla sin clasificar, vuelva a importar el archivo para que reaparezca.

### Asignar número a una OC sin consecutivo (XXX)

- Vaya a Compromisos → Resumen de Órdenes de Compra.

- Las OC en proceso aparecen en naranja con un campo de texto en la columna # ORDEN COMPRA y el estado En proceso.

- Escriba el número real (ej. CO_2026_150).

- Haga clic en Asignar.

- La OC pasa a Pendiente o Pagada, su valor pasa a contar como comprometido y el número queda recordado para las próximas importaciones.

La app no deja asignar un número que contenga "XXX" ni uno que ya exista en otra OC.

### Asignar código a facturas sin código

Las facturas sin código nunca se heredan ni se asumen: hay que asignarlas a mano una vez.

- En Compromisos → Resumen de Órdenes de Compra, busque las OC con la etiqueta roja ⚠ N sin código (o use Filtros → Estado Con facturas sin código).

- Haga clic en la fila de la OC para desplegar sus facturas.

- En la factura sin código, escriba o elija el código en el campo Código (la lista sugiere los rubros del presupuesto).

- Haga clic en ✓.

- La factura muestra el código con la marca manual y queda recordada para próximas importaciones.

Para corregir un código ya asignado, use el lápiz ✏ junto al código, escriba el nuevo y confirme con ✓ (o × para cancelar). Si el código no existe en el presupuesto ni en la codificación, la app muestra un error y no lo guarda.

### Confirmar el código sugerido de salarios

- En Compromisos → Resumen de Órdenes de Compra, baje hasta la sección Salarios y mano de obra.

- Use Expandir todo o haga clic en una quincena. La tabla muestra Quincena → Cargo → Código con Personas, Total, Pagado y Pendiente. Hay además bloques de Seguridad social (planillas) y Liquidaciones.

- Las líneas sin código aparecen en rojo (⚠ Sin código) con un código propuesto y la etiqueta sugerido (el código más usado por ese cargo en la nómina).

- Si el sugerido es correcto, haga clic en ✓. Si no, escriba el código correcto y haga clic en ✓.

- El código se aplica a todas las personas de ese cargo sin código en esa quincena y queda recordado. Si en una importación futura el archivo trae el código, gana el del archivo.

Mientras no confirme con ✓, el código sugerido no cuenta.

### Revisar la pestaña Proyectado

- En Compromisos, haga clic en Proyectado.

- Tarjetas: Total proyectado (COP | USD), Líneas proyectadas (con aviso de cuántas están sin rubro) y Códigos de rubro con valor proyectado.

- La tabla agrupa por período. Las líneas sin rubro muestran un campo Código con ✓ para asignarlo (igual que las facturas).

⚠ Por confirmar: si los valores de la sección Proyectado también se reflejan en las semanas futuras del Flujo de Caja (y por tanto en el Comprometido) depende de cómo tesorería los registre en el archivo; confirmar con control de costos.

### Registrar o editar una OC manual

Solo para OC que no vienen en el archivo de tesorería.

- En Compromisos → Resumen de Órdenes de Compra, haga clic en Nueva Orden de Compra.

- Complete: Moneda, Código rubro (presupuesto), # Orden de compra \*, Proveedor \*, Descripción del servicio, Valor aprobado OC \*, # Factura, Fecha factura, Facturado, Pagado y Fecha OC.

- Haga clic en 💾 Guardar.

- La OC aparece con la etiqueta Manual. Solo las OC manuales tienen botones de editar (✏) y eliminar (✕, pide confirmar con ✓).

El número de factura no se puede repetir entre OC. Las OC manuales suman en las tarjetas de Compromisos, pero no alimentan el Ejecutado ni el Comprometido del Presupuesto (esos salen del Flujo de Caja).

### Ajustar el Flujo de Caja a mano

- Vaya a Presupuesto → vista Flujo de Caja.

- Elija Pesos (COP) o Dólares (USD); cada código aparece una sola vez y la vista separa las monedas.

- Ajuste Fecha inicio y Fecha fin para cambiar las columnas semanales mostradas.

- Para cambiar un valor, escríbalo en la celda de la semana. Para ver o agregar pagos detallados, haga clic en 🔍 dentro de la celda y use + Agregar (Descripción, Monto, Factura, Proveedor).

- Para ocultar un código en esa vista, use el ícono 👁‍🗨 junto a la descripción; recupérelo con Desactivadas (N) → Activar.

- Haga clic en 💾 Guardar cambios.

También puede cargar pagos con Importar Excel (primera hoja con columna Código y fechas en el encabezado); se cargan en la moneda de la vista activa.

⚠ Recuerde: la siguiente Importar Tesorería reemplaza todo el Flujo de Caja. Use los ajustes manuales solo de forma temporal.

### Filtrar y exportar las órdenes de compra

- En Compromisos, haga clic en Filtros.

- Filtre por Código / rubro, # Orden compra, Proveedor, Descripción, # Factura / documento, Estado (Pendiente, Pagada, En proceso, Sobrepasada, Con facturas sin código) y Fecha factura desde/hasta.

- Haga clic en Aplicar filtros (o Limpiar).

- Haga clic en Exportar Excel: descarga las OC filtradas con sus facturas, más las secciones de Salarios y Proyectado.

### Importar la BOM

- Vaya a Costos → BOM vs Real.

- Haga clic en Importar BOM y elija el Excel de la oferta.

- La app lee las hojas General, Sum PPAL y Rend MAT. En cada hoja busca (en las primeras 15 filas) el encabezado con la columna Check y toma: Check (código), descripción (Tipo Concepto o Descripción), concepto, unidad, cantidad, costo unitario, moneda y costo total.

- Mensaje de resultado: "BOM importada: N líneas desde General (N), Sum PPAL (N), Rend MAT (N)", con las hojas no leídas si faltó alguna.

- Si vuelve a importar una BOM, se conservan las cantidades y valores reales ya digitados en las líneas que coincidan (misma hoja + código + descripción).

### Digitar reales en BOM vs Real

- En BOM vs Real, las líneas están agrupadas por código (fila gris con subtotal).

- Por cada línea escriba:

  - CANT. REAL: cantidad realmente comprada/ejecutada.

  - VALOR REAL (COP): valor real en pesos.

  - UND (unidad), si la BOM no la trae.

- La app calcula DIF. CANT. (BOM − Real) y DIFERENCIA (Total BOM − Valor real). En rojo = desfase (lo real supera la BOM).

- Aparece el aviso "⚠ Tienes cambios sin guardar". Haga clic en 💾 Guardar ahora o 💾 Guardar cambios. Si intenta cambiar de pestaña sin guardar, la app le pregunta si desea salir sin guardar.

- Use Filtros (Código, Fuente, Concepto PER/MAQ/MAT, Descripción, Diferencia: con desfase / a favor / con real / sin real, Diferencia mínima COP) y Exportar Excel según necesite.

Tarjetas: Costo Total BOM, Costo Real y Diferencia (A favor o Desfase), en COP y USD.

⚠ Por confirmar: los valores reales de la BOM se digitan a mano; todavía no se cruzan automáticamente con las OC ni con el Flujo de Caja. Los porcentajes de alerta (semáforo) de desfase BOM vs Real están pendientes de definir.

### Generar el consolidado semanal

- Vaya a Costos → Consolidado y haga clic en Nuevo consolidado (o Crear primer informe).

- La app arma el informe automáticamente:

  - N° de informe consecutivo, versión 1, estado Borrador.

  - Período: desde el día siguiente al fin del consolidado anterior hasta hoy (editable).

  - TRM de cierre: la TRM oficial del día; si no la consigue, usa la TRM del proyecto.

  - Presupuesto, Ejecutado y Comprometido (COP y USD) y el Desglose por Categoría, tomados del Presupuesto.

  - Comparar con: el consolidado anterior.

- Revise y complete:

  - Responsable del informe.

  - TRM: escríbala o use TRM automática (recalcula los montos en USD).

  - Justificación de las variaciones de Venta y de Costo.

  - Tablas Variación temporal USD+COP, USD y COP: defina Inicio flujo y Fin flujo, haga clic en Generar semanas y digite Ingresos y Pagos por semana (la Caja acumulada se calcula sola). Si hay informe de comparación, puede escribir una Justificación por semana.

- Si cambió datos en Presupuesto o tesorería mientras tanto, haga clic en Recalcular.

- Análisis con IA: haga clic en Generar Análisis. La IA (Google Gemini) redacta un análisis a partir de los totales y categorías del informe. Active Incluir en impreso si debe salir en el PDF.

- Haga clic en Guardar. (El análisis de IA solo queda guardado si guarda el informe después de generarlo.)

- Para imprimir o guardar como PDF: Imprimir dentro del informe, o el botón PDF 📄 en el listado. Sale en horizontal con encabezado y logo.

Otras acciones desde el listado: Ver 👁, Editar ✏ (solo informes en Borrador), Nueva versión (copia el informe como v2, v3…), Eliminar (lo envía a la Papelera, desde donde se puede Restaurar).

Qué muestra el informe: tarjetas Presupuesto / Ejecutado / Comprometido / Disponible (Disponible = Presupuesto − Ejecutado − Comprometido), barras de Distribución de Costos (USD), Ejecución Presupuestal (% con TRM BOM vs TRM actual), Comparativo semana anterior vs actual, Resumen USD y Resumen COP (Venta, Costo total = Ejecutado + Comprometido, Margen y %), desglose por categoría, variaciones temporales y análisis IA.

⚠ Por confirmar: la Venta del consolidado se toma del Presupuesto contractual registrado en la ficha del proyecto, no de la hoja "Resumen" de la BOM. Confirmar cuál debe ser la fuente oficial de venta/costo/margen.

⚠ Por confirmar: en la pantalla no hay un control para cambiar el estado del informe (En revisión, Aprobado, Rechazado); los informes quedan en Borrador.

## Qué hacer en caso de…

| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| Al importar tesorería sale "⚠ Documento desactualizado" y el botón rojo Reemplazar de todas formas | El archivo tiene una fecha de corte anterior a la del último archivo cargado | Cancele y busque el Forecast Control más reciente. Solo reemplace si está seguro (por ejemplo, corrección de un archivo). |
| "⚠ No se pudo validar la fecha" | El nombre del archivo no tiene la fecha en formato MM.DD.AAAA | Renombre el archivo con la fecha de corte (ej. ... 09.12.2026.xlsx) y vuelva a importar. |
| "No se encontraron egresos ni órdenes de compra. Verifica que sea el Forecast Control correcto." | Archivo equivocado, o la primera hoja no es la del Forecast (faltan las secciones EGRESOS - COP/USD) | Verifique el archivo y que la hoja del Forecast sea la primera del libro. |
| Una OC muestra ⚠ Sobrepasada | Lo facturado supera el valor aprobado en más de $1.000 COP o US$ 1 | Revise con compras si falta un otrosí o ampliación de la OC, o si hay una factura mal asociada. Se corrige en el archivo de tesorería. |
| "⚠ N facturas sin código asignado" | Tesorería no puso código a esas facturas | Asígnelas en Compromisos (ver Asignar código a facturas sin código). Quedan recordadas. |
| Líneas de Salarios o Proyectado con ⚠ sin rubro / ⚠ Sin código | El archivo no trae código de rubro en esas líneas | Salarios: confirme o corrija el código sugerido con ✓. Proyectado: escriba el código y confirme con ✓. |
| "⚠ N subcódigos sin equivalencia NO se cargaron al flujo" | Código de tesorería nuevo que no está en la Codificación ni en las equivalencias guardadas, o su rubro no existe en el presupuesto | Clasifíquelo en Flujo de Caja con Clasificar e incluir. Si el rubro no existe, primero agréguelo al presupuesto (Codificación). |
| "El código 'XXXX' no existe en el listado de códigos del presupuesto ni en la codificación" | Código mal escrito o rubro que no está en el presupuesto | Revise la ortografía; elija el código de la lista desplegable. |
| "La orden de compra CO_… ya existe en la lista" al asignar número | Ese número ya está usado por otra OC | Verifique el número real con compras. |
| Una OC sigue En proceso y su valor no aparece en Comprometido | Es una OC sin consecutivo (XXX): cuenta como presupuestado, no comprometido | Asígnele el número real con Asignar cuando compras lo emita. |
| El Ejecutado no cambió después de digitar un pago de esta semana | El Ejecutado solo cuenta hasta la semana anterior; lo de esta semana en adelante es Comprometido | Es el comportamiento esperado. El lunes siguiente pasará a Ejecutado. |
| Desaparecieron valores que digité a mano en el Flujo de Caja | Se importó tesorería, que reemplaza todo el flujo | Pida a tesorería que el dato quede en el Forecast Control; evite digitar a mano en el flujo. |
| Un código aparece con montos raros al ver Ambas (en COP) | La TRM del proyecto está desactualizada | Actualice el campo TRM $ en Presupuesto. |
| Al importar la Codificación desaparecieron los pagos del Flujo de Caja | La importación de Codificación (o Recargar plantilla) reemplaza partidas y pagos | Vuelva a importar el último archivo de tesorería. |
| "No se encontraron rubros. Verifica que el archivo tenga las hojas COD COP/USD y PPTO COP/USD." | Nombres de hojas distintos o archivo equivocado | Revise que las hojas se llamen exactamente así. |
| "No se encontraron líneas válidas. Verifica que el archivo tenga las hojas General, Sum PPAL y Rend MAT con la columna Check." | La BOM no tiene esas hojas o el encabezado Check | Revise el archivo de la BOM; el encabezado debe estar en las primeras 15 filas. |
| En el análisis IA aparece "⚠ Error al consultar IA: TooManyRequests" | Límite de uso de la API de Gemini agotado (error 429); la facturación de Gemini está pendiente de habilitar | Escriba el análisis a mano o intente más tarde. Reporte a la administración de la plataforma. |
| "⚠ API key de Gemini no configurada" o "⚠ Error de conexión con IA" | Falta la configuración de la IA en el servidor o no hay conexión | Reporte a la administración de la plataforma. El resto del consolidado funciona sin IA. |
| "Tienes cambios sin guardar en BOM vs Real. ¿Salir sin guardar?" | Intentó cambiar de pestaña con reales sin guardar | Cancele y haga clic en Guardar cambios, o acepte para descartarlos. |

## Relación con otros módulos

- Histogramas: cada importación de tesorería recalcula el histograma de Personal Real desde la nómina (sección Salarios). Cualquier error de cargo o quincena en el archivo de tesorería se refleja allí.

- Proyectos: la TRM del proyecto, las fechas planeadas (usadas como fechas iniciales del Flujo de Caja) y el Presupuesto contractual (Venta del Consolidado) vienen de la ficha del proyecto.

- Dashboard de Costos: muestra Presupuesto Total, Total Ejecutado, Compromisos Activos, Exposición Total (Ejecutado + Comprometido), % Ejecución, Saldo Disponible, Registros de Costo y Compromisos Vencidos, más las gráficas Presupuesto vs Ejecutado vs Compromisos por categoría, Distribución por tipo de costo, Evolución mensual de costos reales y Estado de compromisos. Todos los montos están en COP y USD.

⚠ Por confirmar: en el Dashboard, la tarjeta Compromisos Activos dice "Saldos por pagar de OC", pero su valor es el Comprometido del Presupuesto (Flujo de Caja pendiente). Las gráficas Distribución por tipo de costo, Evolución mensual y la tarjeta Registros de Costo usan los costos registrados con el botón 💰 de Actividades Presupuestadas (no el archivo de tesorería), y Compromisos Vencidos depende de una fecha de vencimiento que hoy no se carga. Estas vistas están pendientes de alinearse con las fuentes actuales.

## Buenas prácticas

- Importe tesorería una vez por semana, siempre con el archivo más reciente y con la fecha MM.DD.AAAA en el nombre.

- No digite pagos en el Flujo de Caja: corrija la fuente (el Forecast Control), porque cada importación reemplaza el flujo.

- Atienda los pendientes justo después de importar: subcódigos sin equivalencia (antes de salir de la pantalla), OC XXX, facturas sin código y salarios sin código.

- Nunca confirme un código sugerido sin revisarlo. Las asignaciones quedan recordadas para siempre en ese proyecto.

- Revise las OC sobrepasadas cada semana con compras.

- Mantenga la TRM del proyecto al día antes de revisar vistas en "Ambas (en COP)" o el Dashboard.

- No vuelva a importar la Codificación ni recargar la plantilla con el proyecto en marcha, salvo que sea necesario: borra el Flujo de Caja (hay que reimportar tesorería).

- Guarde los reales de la BOM antes de cambiar de pestaña.

- En el consolidado: use Recalcular antes de guardar, escriba siempre las justificaciones de venta y costo, y genere el análisis IA antes de Guardar. Para corregir un informe ya emitido, use Nueva versión en vez de editar el original.

- Lea los montos en su moneda: no sume pesos y dólares sin convertir; use las vistas por moneda que ofrece la app.

# 6. Histogramas — Personal y equipos planificado vs real

Para qué sirve: comparar, mes a mes, cuánto personal (por cargo) y cuántos equipos se planearon para el proyecto contra lo que realmente hubo en obra. El personal real no se digita: sale de la nómina del archivo de tesorería. El planificado se importa del BOM (hoja H PER) o se digita.

Quién lo usa: dirección de proyecto, control de proyectos / planeación, administración de obra, costos.

Dónde está: menú lateral del proyecto → Histogramas, o la tarjeta Histogramas en el detalle del proyecto (/proyectos/{id}/histogramas).

## Conceptos clave

| Término | Qué significa |
| --- | --- |
| Personal / Equipos | Las dos pestañas principales. Cada una tiene tres sub-pestañas: Planificado, Real y Comparativo. |
| Mes inicial / Año inicial | El primer mes de la ventana que se ve en pantalla. La pantalla siempre muestra 12 meses desde ahí (ej. Marzo 2026 → Febrero 2027). |
| Plantilla de referencia | Histograma tipo que la app propone según la potencia del proyecto: hasta 5 MW → 1 MW; hasta 12,5 MW → 10 MW; hasta 17,5 MW → 15 MW; más de 17,5 MW → 20 MW. Aparece junto al título. |
| Personal Real | Personas distintas por cargo y por mes según la nómina (Salarios) del archivo de tesorería. |
| Personal Planificado | Personas por cargo y por mes según la oferta (BOM, hoja H PER) y/o lo digitado a mano. |
| Máximo semanal | Al importar del BOM, cada mes toma el pico de las semanas de ese mes (no el promedio ni la suma). |
| Ajuste manual (naranja) | Celda del Personal Real que alguien cambió y quedó distinta a lo que dice la nómina. Se conserva al volver a importar tesorería. |
| Fila manual | Fila del Personal Real que no viene de la nómina (por ejemplo, personal de un contratista). |
| Personas-mes / equipos-mes | Suma de los 12 meses de la ventana. Se usa en las tarjetas del Comparativo. |
| Mes actual | El mes de hoy se resalta en verde en las tarjetas y en el encabezado de las tablas. |

## Cómo funciona

### Personal Real — lo calcula la app sola

- La fuente es la nómina que llega con el archivo de tesorería (Costos → Compromisos → Salarios). Se recalcula cada vez que se importa tesorería y cada vez que se abre Histogramas.

- El mes sale del periodo de pago (ej. Mar-2026). La I y la II quincena del mismo mes son un solo mes: quien cobró en ambas cuenta 1.

- No cuentan como personal en obra: primas, seguridad social (planillas) ni liquidaciones.

- Una persona con dos cargos en el mes cuenta en cada cargo, pero una sola vez en la fila TOTAL PERSONAS.

- Si la suma de pagos de una persona en el mes es cero o negativa (pagos rebotados o reversados), no cuenta.

- Se descartan "cargos" que no son cargos: vacíos, Sin cargo, errores tipo #N/A, Fecha de Retiro, encabezados Cargo… y textos con números (como fechas). También se descartan filas que no son personas (Planilla…, Liquidaciones, XX Personas).

- Los nombres se comparan sin tildes ni mayúsculas y sin lo que venga después de " - " (ej. "— PAGO REBOTADO").

- Nombres parecidos (por ejemplo, con una letra distinta o uno más corto que el otro) no se unen solos: la app pregunta si son la misma persona. Mientras no se responda, cuentan como personas distintas. La respuesta queda recordada.

⚠ Por confirmar: la regla que descarta cargos o nombres con números (fechas como "02-Jul-2026") podría no estar filtrando en todos los casos. Si ves un "cargo" que es una fecha o un número, repórtalo.

### Personal Planificado — se importa o se digita

- Importar desde BOM (H PER): la app busca la fila de fechas semanales de la hoja H PER, toma el tipo (columna C) y el cargo (columna D) y calcula el máximo semanal de cada mes. Si varios cargos del BOM se asignan al mismo cargo de la nómina, se suman semana a semana antes de sacar el máximo. Los valores con decimales se redondean hacia arriba.

- La importación reemplaza todo el personal planificado del proyecto.

- Las equivalencias "cargo del BOM → cargo de la nómina" quedan recordadas para la próxima importación.

- Después de importar, la ventana de 12 meses se ubica automáticamente en el primer mes planificado.

- Los cargos nuevos que aparecen en la nómina y no están en el planificado se muestran en el Planificado con 0, para que los completes.

### Personal: los datos están amarrados al calendario

El personal se guarda por mes calendario (ej. junio 2026), sin límite de meses. Cambiar el mes/año inicial solo mueve la ventana que ves: los valores no se corren. Guardar solo afecta los 12 meses visibles; lo que está fuera de la ventana se conserva.

### Equipos: 12 columnas fijas

Los equipos siguen usando 12 posiciones fijas (Mes 1 a Mes 12) contadas desde el mes inicial. Si cambias el mes inicial, las cantidades se quedan en su posición y solo cambian los nombres de los meses. En Equipos, tanto el Planificado como el Real se digitan.

### Qué calcula la app en cada sub-pestaña

- Planificado: tarjetas con el total por mes, gráfica de barras y el indicador Personal requerido / Equipos requeridos a corte de hoy (según el planificado). Si hoy es anterior a la ventana muestra Histograma no iniciado; si es posterior, Histograma finalizado.

- Comparativo: Total Planificado, Total Real, Diferencia Acumulada (real − planificado), % Desviación Global, Mes Mayor Desviación, gráfica Planificado vs Real, gráfica de % de desviación por mes y tabla de detalle mensual. En Personal agrega el Comparativo por cargo (Real / Planificado por mes).

- Colores: rojo = más recurso que lo planificado (sobreuso); verde = menos (ahorro).

- En Personal, el total real del mes usa personas distintas (no la suma de cargos), más los ajustes manuales.

- Si un mes tiene planificado 0 y real mayor a 0, su desviación se muestra como 100 %.

## Paso a paso

### Elegir el período que quiero ver

- Entra a Histogramas del proyecto.

- En Mes inicial y Año inicial selecciona el primer mes de la ventana.

- Verifica el texto Período: … → … a la derecha. El cambio se guarda solo.

### Cargar o recargar la plantilla por capacidad

- Pulsa ↻ Recargar plantilla [X MW] (arriba a la derecha), o Cargar plantilla [X MW] si la tabla está vacía.

- La app reemplaza el personal planificado y los equipos planificados con la plantilla de referencia, ubicada desde el mes inicial actual.

- Aparece el mensaje Plantilla X MW cargada exitosamente.

Atención: recargar la plantilla borra el personal planificado importado del BOM y los equipos planificados que hayas digitado.

### Importar el personal planificado desde el BOM

- Ve a Personal → Planificado.

- Pulsa Importar desde BOM (H PER) y elige el Excel del BOM (.xlsx o .xlsm).

- En la ventana Importar personal planificado desde el BOM revisa la lista de cargos (con Semanas con personal y Pico).

- En Semana 1 inicia el confirma la fecha de inicio (la app propone la Fecha inicio del BOM). Si la cambias, todo el histograma se corre esas semanas.

- En la columna Cargo en la nómina escribe o elige el cargo equivalente de la nómina. Si lo dejas vacío, se conserva el nombre del BOM.

- Pulsa Importar. (Con Cancelar no se cambia nada.)

- Revisa la tabla y, si hace falta, ajusta a mano y pulsa Guardar cambios.

### Ajustar el personal planificado a mano

- En Personal → Planificado, edita las cantidades en la tabla Distribución mensual — Personal Planificado.

- Para cambiar el nombre de un cargo, edítalo en la primera columna (usa el mismo nombre de la nómina para que el comparativo cruce).

- Para agregar un cargo, pulsa + Agregar fila; para quitarlo, pulsa ✕.

- Pulsa Guardar cambios. Nada se guarda hasta ese momento.

### Revisar el personal real

- Ve a Personal → Real. Los datos ya están calculados desde la nómina; la franja azul indica la Última nómina cargada.

- Si aparece el aviso posible(s) nombre(s) repetido(s), resuélvelo (ver la tarea siguiente).

- Si necesitas corregir una celda, cambia el número y pulsa Guardar cambios. La celda queda en naranja (al pasar el mouse muestra el valor según nómina).

- Para volver una celda a lo que dice la nómina, escribe el mismo valor de la nómina y guarda: deja de ser ajuste manual.

- Para personal que no pasa por nómina, pulsa + Agregar fila manual, escribe el cargo y las cantidades, y guarda. Solo las filas manuales se pueden quitar con ✕.

### Confirmar si dos nombres parecidos son la misma persona

- En Personal → Real, en el recuadro naranja, revisa cada par de nombres (debajo de cada nombre se ven sus cargos).

- Pulsa Sí, unificar si son la misma persona, o No, son distintas si no lo son.

- La app recalcula y la decisión queda guardada; ese par no vuelve a preguntarse.

### Ir al período donde hay nómina

- Si ves el aviso amarillo La nómina tiene datos de … fuera del período que estás viendo, pulsa Ver ese período.

- La ventana se mueve al primer mes con nómina.

### Registrar equipos (planificado y real)

- Ve a la pestaña Equipos.

- En Planificado, edita las cantidades, usa + Agregar fila o ✕ y pulsa Guardar cambios.

- En Real, pulsa Copiar nombres del planificado para traer la lista de equipos, digita las cantidades reales (y Observaciones si aplica) y pulsa Guardar cambios.

### Analizar el comparativo

- Abre la sub-pestaña Comparativo (en Personal o en Equipos).

- Revisa las cinco tarjetas de resumen, las dos gráficas y la tabla Detalle mensual.

- En Personal, baja a Comparativo por cargo: cada celda muestra Real / Planificado; pasa el mouse para ver ambos valores.

## Qué hacer en caso de…

| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| Personal Real dice No hay nómina cargada | No se ha importado el archivo de tesorería, o no trae la sección Salarios. | Importa el archivo en Costos → Compromisos y vuelve a abrir Histogramas. |
| Aviso amarillo La nómina tiene datos de … fuera del período | La ventana de 12 meses no incluye ningún mes con nómina. | Pulsa Ver ese período o cambia el mes/año inicial. |
| Al importar el BOM: El archivo no tiene la hoja "H PER" | El Excel no es el BOM o la hoja tiene otro nombre. | Usa el BOM de la oferta y verifica que la hoja se llame H PER. |
| No se encontró la fila de fechas semanales en la hoja H PER | Las fechas no están en las primeras 30 filas desde la columna G, o no tienen formato de fecha. | Revisa en el Excel que las semanas sean fechas reales (no texto) y vuelve a importar. |
| La hoja H PER no tiene cargos con personal planificado | Las filas no tienen tipo (col. C), cargo (col. D) o cantidades. | Revisa el contenido de la hoja H PER. |
| No se pudo leer el BOM: … | Archivo dañado, protegido, en formato no soportado o mayor a 60 MB. | Guarda una copia como .xlsx sin contraseña e intenta de nuevo. |
| Un mismo cargo aparece dos veces en el Comparativo por cargo (uno solo con planificado y otro solo con real) | El cargo planificado tiene un nombre distinto al de la nómina. | Renombra el cargo en el Planificado igual a la nómina y guarda, o reimporta el BOM asignando el Cargo en la nómina. |
| El total de personas del mes es menor que la suma de los cargos | Hay personas con dos cargos en el mes: cuentan una sola vez en el total. | Es correcto; no requiere acción. |
| Una persona parece contada dos veces | Su nombre viene escrito distinto en la nómina. | Resuelve el par en el recuadro posible(s) nombre(s) repetido(s) con Sí, unificar. Si no aparece como parecido, repórtalo. |
| Después de Recargar plantilla desapareció el planificado del BOM | La plantilla reemplaza todo el personal y los equipos planificados. | Vuelve a Importar desde BOM (H PER). |
| En Equipos, al cambiar el mes inicial las cantidades quedaron en meses equivocados | Equipos usa 12 posiciones fijas; los valores no se mueven con el calendario. | Vuelve a poner el mes inicial anterior o reubica los valores y guarda. |

## Relación con otros módulos

- Costos → Compromisos (tesorería): la sección Salarios del archivo de tesorería es la fuente del Personal Real. Cada importación recalcula el histograma. Ver 5. Costos.

- Costos → BOM: la hoja H PER del mismo BOM de la oferta alimenta el Personal Planificado.

- Proyectos: la potencia (kWp) del proyecto define la plantilla de referencia. Al crear un proyecto se carga su plantilla automáticamente. Ver 1. Proyectos.

⚠ Por confirmar: si se cambia la potencia en Editar proyecto, la app actualiza la plantilla de equipos, pero el personal planificado de un proyecto que ya se abrió en Histogramas podría no cambiar. En ese caso usa Recargar plantilla.

## Buenas prácticas

- Nunca digites el personal real a mano si viene en la nómina: importa la tesorería y deja que la app lo calcule. Usa ajustes solo para excepciones justificadas.

- Usa los mismos nombres de cargo de la nómina en el planificado; así el comparativo por cargo cruza bien.

- Al importar el BOM, completa la columna Cargo en la nómina la primera vez; las siguientes importaciones la recordarán.

- Resuelve los nombres repetidos apenas aparezcan, para que el total de personas sea confiable.

- Registra en filas manuales al personal de contratistas que no pasa por nómina, con un nombre de cargo claro.

- Antes de Recargar plantilla, confirma que no vas a perder un planificado importado del BOM.

- Pulsa Guardar cambios antes de cambiar entre Personal y Equipos, cambiar el mes inicial o salir de la página: lo digitado sin guardar se pierde.

# 7. HSEQ — Seguridad y Salud en el Trabajo

Para qué sirve: reúne en un solo lugar la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de cada proyecto: plan de trabajo HSE, matriz de riesgos IPERV según GTC 45 (con apoyo de inteligencia artificial a partir de una foto), inspecciones y observaciones, EPP y dotación, capacitaciones, incidentes, permisos de trabajo, ATS, pausas activas y las autoevaluaciones ISO 45001 y Resolución 0312. Con lo que se registra, la app calcula indicadores y tableros.

Quién lo usa: coordinadores y profesionales HSE (registran y actualizan), supervisores e inspectores de campo (inspecciones, ATS, permisos, EPP) y gerencia (tableros e indicadores).

Dónde está: Proyectos → abrir el proyecto → tarjeta HSEQ (/proyectos/{id}/hseq) → Ver Seguridad → (/proyectos/{id}/hseq/seguridad). Dentro de Seguridad hay una barra de pestañas:

| Pestaña | URL relativa |

|---|---|

| Dashboard | /proyectos/{id}/hseq/seguridad |

| Plan de Trabajo | /proyectos/{id}/hseq/seguridad/plan-trabajo |

| Inspecciones (sub-pestañas Inspecciones de Seguridad y OTS) | /proyectos/{id}/hseq/seguridad/inspecciones · /proyectos/{id}/hseq/seguridad/ots |

| Indicadores | /proyectos/{id}/hseq/seguridad/indicadores |

| EPP / Dotación | /proyectos/{id}/hseq/seguridad/epp |

| Matriz Riesgos | /proyectos/{id}/hseq/seguridad/matriz |

| Incidentes | /proyectos/{id}/hseq/seguridad/incidentes |

| Capacitaciones | /proyectos/{id}/hseq/seguridad/capacitaciones |

| Acciones | /proyectos/{id}/hseq/seguridad/acciones |

Pantallas que existen pero no tienen pestaña ni botón de acceso (se abren escribiendo la dirección en el navegador): STC /hseq/seguridad/stc, ATS/AST /hseq/seguridad/ats, Permisos de Trabajo /hseq/seguridad/permisos, Pausas Activas /hseq/seguridad/pausas-activas, Checklist ISO 45001 /hseq/seguridad/checklist y Resolución 0312 /hseq/seguridad/resolucion0312 (todas precedidas de /proyectos/{id}).

⚠ Por confirmar: si estas seis pantallas deben quedar enlazadas en la barra de Seguridad. Mientras tanto, guarde las direcciones en favoritos.

## Conceptos clave

| Término | Qué significa en RenergeIA |
| --- | --- |
| SST | Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| GTC 45 | Guía técnica colombiana para identificar peligros y valorar riesgos. Es la metodología de la Matriz IPERV. |
| IPERV | Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos. Cada fila de la matriz es un riesgo. |
| ND – Nivel de Deficiencia | 10 Muy Alto (MA) · 6 Alto (A) · 2 Medio (M) · 0 Bajo (B). |
| NE – Nivel de Exposición | 4 Continua (EC) · 3 Frecuente (EF) · 2 Ocasional (EO) · 1 Esporádica (EEsp). |
| NP – Nivel de Probabilidad | ND × NE (lo calcula la app). |
| NC – Nivel de Consecuencia | 100 Mortal (M) · 60 Muy Grave (MG) · 25 Grave (G) · 10 Leve (L). |
| NR – Nivel de Riesgo | NP × NC (lo calcula la app). Define la aceptabilidad y el color. |
| Aceptabilidad | I — Crítico / No aceptable (NR ≥ 4000, rojo) · II — No Aceptable (2000–3999, naranja) · III — Mejorable (1000–1999, ámbar) · IV — Aceptable con control (200–999, amarillo) · V — Aceptable (< 200, verde). |
| Estado del riesgo | Activo (sin controlar) → EnControl → Controlado; o Eliminado. |
| Estado de validación IA | PendienteValidacion, EnRevision, Aprobado, Rechazado. Indica qué decidió SST sobre la propuesta de la IA. |
| Fuente del riesgo | De dónde salió la fila: InspeccionIA (🤖), Manual (✏️, también los agregados desde la Biblioteca), entre otras. |
| OTS | Observación de Trabajo Seguro. |
| STC | En la pantalla aparece como "Seguridad en Trabajo en Casa". ⚠ Por confirmar el significado que usa la empresa. |
| ATS / AST | Análisis de Trabajo Seguro / Análisis Seguro de Trabajo, antes de ejecutar una actividad. |
| Acto inseguro / Condición insegura | Conteos que se digitan en cada inspección, OTS o STC. |
| HHT | Horas-Hombre Trabajadas; base de los índices de frecuencia e incidentalidad. |
| PHVA | Planear, Hacer, Verificar, Actuar. Se usa en el Plan de Trabajo y en la Resolución 0312. |
| P / E | En el Plan de Trabajo: Programado y Ejecutado de cada mes. |

## Cómo funciona

### Lo que calcula la app sola

- Tablero HSEQ del proyecto (/hseq): hoy muestra datos de demostración, no datos reales. La propia pantalla lo avisa con el aviso "Fase 1 — Estructura base. Los KPIs muestran datos de demostración". Los porcentajes por división, los "Días sin accidentes", la tendencia mensual y el "Análisis Inteligente HSEQ" (marcado Próximamente) son fijos. Úselo solo para navegar a Calidad, Seguridad, Ambiental o Social.

- Dashboard de Seguridad: sí usa datos reales del proyecto y muestra 7 indicadores circulares:

  - Plan de Trabajo: actividades en estado Ejecutada ÷ total de actividades del plan.

  - Insp. Seguridad y OTS: cantidad de registros de cada tipo.

  - Hallazgos Abiertos: suma de (hallazgos encontrados − cerrados) de todas las inspecciones.

  - Acciones Vencidas: acciones correctivas SST no cerradas con fecha de compromiso vencida.

  - EPP / Dotación: entregas "al día" (sin fecha de próxima entrega o con más de 30 días por delante) ÷ total de entregas.

  - Capacitaciones: capacitaciones ejecutadas ÷ capacitaciones planificadas.

  - La insignia de arriba (Cumple / En Riesgo / Crítico — %) es el promedio de Plan de Trabajo, Capacitaciones y EPP (solo de los que tienen valor mayor que cero). Colores: ≥ 80 % verde, ≥ 60 % amarillo, menor rojo.

  - Debajo aparece la tabla Actividades Vencidas del Plan de Trabajo (máximo 10): fecha planificada anterior a hoy y estado distinto de Ejecutada o Cancelada.

- Plan de Trabajo: el Cumplimiento = actividades con estado Ejecutada ÷ total. Los gráficos cuentan cuántas casillas P y E hay marcadas por mes. Marcar casillas no cambia el estado de la actividad: el estado se elige a mano.

- Matriz IPERV: al guardar un riesgo la app calcula NP, NR y la aceptabilidad a partir de ND, NE y NC.

- Biblioteca de peligros → Agregar a Matriz: la biblioteca trae un "NR sugerido" y la app lo traduce a valores ND/NE/NC aproximados. Por eso el NR que queda en la matriz puede no ser igual al NR sugerido de la tarjeta (por ejemplo, un peligro con NR sugerido 4000 queda con ND 10, NE 4, NC 100 = 4000; uno de 3000 queda en 2400). Revise y ajuste la valoración después de agregarlo.

- Matriz de Riesgos (inicio), Dashboard SST, Mapa de Riesgos y Acciones Correctivas leen los riesgos de la matriz: totales, críticos (NR ≥ 2000), controlados (Controlado + Eliminado), distribución por nivel, riesgos por área (top 8) y estado de control.

- Mapa de Riesgos: agrupa los riesgos por área en tarjetas. Cada tarjeta toma el color del NR más alto del área, muestra activos/controlados/total, el % controlado y los 4 peligros más críticos.

- Inspecciones de Seguridad (tablero): 12 indicadores (inspecciones de seguridad, OTS, STC, hallazgos abiertos, actos inseguros, condiciones inseguras, acciones vencidas, plan de trabajo, pausas activas, capacitaciones, EPP e ISO 45001) y gráficos: hallazgos por área (top 8), actos vs. condiciones por área, estado de hallazgos, tendencia de 6 meses, inspecciones por mes, Pareto, ranking (por Área, Frente, Inspector o Responsable) y mapa de calor Área × tipo. Una fila se pinta de amarillo si tiene fecha de compromiso vencida y no está Realizada.

- Indicadores: con los eventos del año elegido y las HHT digitadas calcula:

  - IF = (accidentes leves + graves + fatales) × 200.000 ÷ HHT. Semáforo: ≤ 1 Bajo, ≤ 5 Medio, mayor Alto.

  - II = incidentes × 200.000 ÷ HHT. Semáforo: ≤ 5 Bajo, ≤ 20 Medio, mayor Alto.

  - IG (índice de gravedad): siempre muestra 0, porque la app todavía no registra días perdidos.

  - % cumplimiento Plan HSE (del año elegido), % capacitaciones, % ISO 45001 (promedio de las auditorías ISO 45001 del proyecto) y total de inspecciones.

- EPP / Dotación: marca como Vencida (rojo) una entrega cuya "Próxima Entrega" ya pasó y como Pronto (amarillo) la que vence en los próximos 30 días; muestra avisos arriba con un enlace Ver que filtra la tabla.

- Capacitaciones: cumplimiento, horas hombre (duración × asistentes), vencidas (planificadas con fecha pasada que no están ejecutadas ni canceladas), pendientes, asistentes, "este mes", y gráficos mensuales, por área y por tema.

- Pausas activas: la meta es 60 pausas por trabajador al mes. % de cumplimiento = promedio de pausas ÷ 60 (máximo 100 %). Colores: ≥ 100 % verde, ≥ 70 % amarillo, menor rojo.

- Permisos de trabajo: la fecha de vencimiento se pone en rojo si ya pasó y el permiso sigue Activo. El estado no cambia solo a Vencido.

- Checklist ISO 45001: al elegir el cumplimiento de cada requisito se asigna el puntaje (Cumple = 2, En proceso = 1, No cumple = 0; puede corregirlo entre 0 y 2). % global = suma de puntajes ÷ (requisitos evaluados × 2). No aplica y Sin evaluar no cuentan. Semáforo: ≥ 85 % Cumplimiento Alto, ≥ 70 % Requiere Atención, menor Crítico.

- Resolución 0312:2019: cada ítem tiene un peso en puntos. Cumple = peso completo, En proceso = mitad del peso, No cumple = 0. La puntuación total es sobre 100 y se reparte por PHVA (Planear 25, Hacer 60, Verificar 5, Actuar 10). Clasificación: ≥ 85 Aceptable, 61–84 Moderadamente aceptable, ≤ 60 Crítico.

### Lo que hace la IA y sus límites

- Nueva Inspección con IA (dentro de Matriz Riesgos) envía a un servicio de inteligencia artificial el área, la actividad, la tarea, la observación del inspector y la foto adjunta. Devuelve una propuesta: peligros identificados, clasificación GTC 45, efectos posibles, controles faltantes, ND/NE/NC y NR, medidas de intervención, EPP requerido, documentos relacionados, un hallazgo redactado y una acción correctiva con responsable y plazo sugeridos.

- La propuesta no es oficial hasta que SST la valide. La pantalla lo dice: "Propuesta generada por IA · No oficial hasta aprobación HSEQ".

- Límites conocidos:

  - La IA solo "ve" fotos JPG, JPEG, PNG, GIF o WEBP. El campo de evidencia también acepta PDF, Word o Excel, pero esos archivos no se analizan (la IA trabaja solo con el texto).

  - Si la IA responde un nivel que no reconoce, la app usa el valor más bajo de la escala (NE = 1, NC = 10), así que el NR puede quedar subestimado. Revise siempre los valores.

  - El plazo sugerido por la IA es texto ("Inmediato", etc.) y no se copia como fecha al riesgo; el campo Plazo queda vacío.

  - Como responsable del riesgo queda el responsable sugerido por la IA, no el que usted escribió en el formulario.

  - Una inspección guardada como pendiente de revisión no tiene hoy una pantalla para aprobarla después (solo se ve en Evidencias). Si quiere que alimente la matriz, apruébela en el momento o registre el riesgo a mano.

- ⚠ Por confirmar: el proveedor de IA de esta función. En el código, la inspección con IA usa la API de Anthropic (Claude) con una clave propia del servidor, mientras que otros análisis de RenergeIA usan Google Gemini. Si la clave o la cuota del proveedor fallan, la IA no responde (ver Qué hacer en caso de…).

- Los recuadros "Análisis Inteligente" de Inspecciones de Seguridad y de Capacitaciones no consultan a una IA externa: son frases armadas por la app con las mismas cifras de la pantalla. El de Inspecciones dice "Beta · Conectando IA".

### Lo que se digita

Todo lo demás es captura manual: actividades y casillas del plan de trabajo (o importación desde Excel), inspecciones/OTS/STC con sus conteos de hallazgos, actos y condiciones, entregas de EPP con su próxima fecha de entrega (la app no la calcula; el texto "Reposición cada 4 meses" es solo una guía), capacitaciones planificadas y ejecutadas, incidentes, permisos, ATS, pausas activas por trabajador, las HHT en Indicadores y cada requisito de los checklists.

⚠ Por confirmar: las fotos y evidencias se guardan como archivos en el servidor de la aplicación. Confirme con el administrador que se conservan después de cada actualización de la plataforma; mientras tanto, guarde también una copia de las evidencias importantes en el repositorio documental del proyecto.

## Paso a paso

### Entrar a Seguridad y leer el Dashboard

- En Proyectos, abra el proyecto y pulse la tarjeta HSEQ.

- Pulse Ver Seguridad → en la tarjeta roja de Seguridad (recuerde que las cifras de esa página de inicio HSEQ son de demostración).

- En Dashboard revise la insignia de cumplimiento y los 7 indicadores. Un indicador gris con "—" significa que aún no hay datos.

- Si aparece la tabla roja Actividades Vencidas del Plan de Trabajo, pulse Ver detalle del Plan de Trabajo para actualizarlas.

### Construir el Plan de Trabajo HSE

- Vaya a la pestaña Plan de Trabajo y elija el año en el selector de la esquina superior (de 2 años atrás a 2 años adelante).

- Diligencie el encabezado azul: Responsable, Cargo, Ubicación, Fecha Elaboración, Fecha Actualización, Objetivo General e indicadores de % Cumplimiento, % Eficacia y % Cobertura.

- Para cargar desde Excel: en Importar Excel (.xlsx) elija el archivo (máx. 20 MB) y pulse Importar. La app:

  - lee solo la primera hoja;

  - busca las columnas por su título: Actividad, PHVA/Etapa/Ciclo, Responsable, Verificación/Frecuencia, Estado, y los meses a partir de la columna ENE/Enero (dos columnas por mes: P y E);

  - da por marcada una casilla con 1, x, ✓ o un relleno verde;

  - si la actividad ya existe (mismo nombre), la actualiza; si no, la agrega;

  - también llena los campos del encabezado que estén vacíos.

- Para agregar a mano pulse Agregar Fila y escriba la actividad, la etapa PHVA, el responsable, la F. Verificación y el Estado.

- Haga clic en las celdas P (verde) y E (azul) de cada mes para marcarlas o desmarcarlas.

- Cambie el Estado a Ejecutada cuando la actividad se cumpla (esto es lo que mueve el % de cumplimiento).

- Pulse Guardar Cambios. Las filas nuevas, los cambios y las filas borradas con la ✕ solo quedan guardados al pulsar este botón.

- Para imprimir, pulse Imprimir PDF (sale en horizontal, con los gráficos).

### Registrar una inspección de seguridad, OTS o STC

- Vaya a Inspecciones → Inspecciones de Seguridad y pulse Nueva Inspección.

- Complete Código, Inspector y Responsable (obligatorios), elija el Tipo (Seguridad, OTS o STC) y diligencie Área, Frente, Fecha, Estado, Hallazgos, Cerrados, Actos, Cond., Responsable Cierre, F. Compromiso y observaciones.

- Pulse Guardar. Los indicadores y gráficos se recalculan.

- Para editar use el lápiz; para borrar, la papelera y luego Sí. El borrado es definitivo.

- Use los filtros (Buscar, Tipo, Estado, Mes, Con hallazgos), ordene haciendo clic en los títulos de columna y pulse el botón verde de Excel para exportar lo filtrado. La ✕ limpia los filtros.

- Alternativas: la sub-pestaña OTS tiene su propio formulario (Nueva OTS, con campo Acciones Generadas), y la pantalla STC (/hseq/seguridad/stc) tiene Nueva STC. Ambas guardan en el mismo registro de inspecciones con el tipo fijo.

### Hacer una inspección con IA y alimentar la Matriz IPERV

- Vaya a Matriz Riesgos → Nueva Inspección IA.

- Escriba Área, Actividad y Tarea (sin estos tres la IA no arranca), la fecha, el inspector, el responsable del área y la ubicación.

- En Foto / Evidencia adjunte una foto JPG o PNG del frente de trabajo (máx. 10 MB). Para quitarla use la ✕ roja sobre la imagen.

- Describa en Observación del inspector lo que ve: condiciones y actos inseguros, EPP, señalización.

- Pulse Analizar con IA y espere el mensaje "Analizando con IA…".

- Revise la propuesta: NR y aceptabilidad, peligros, clasificación, efectos, controles faltantes, medidas, EPP, documentos, hallazgo y acción correctiva.

- Decida:

  - Aprobar y alimentar Matriz IPERV: guarda la inspección como Aprobado y crea un riesgo Activo con fuente InspeccionIA; lo lleva a la Matriz IPERV.

  - Guardar pendiente de revisión: guarda la inspección sin crear riesgo.

  - Rechazar: guarda la inspección como Rechazado y limpia la propuesta.

- En la Matriz IPERV, abra el riesgo con el lápiz y complete lo que la IA no llena: controles en el medio y en el individuo, eliminación, sustitución, ingeniería y el responsable real.

### Registrar o editar un riesgo manualmente en la Matriz IPERV

- Vaya a Matriz Riesgos → Matriz IPERV y pulse Ingresar manualmente (o el lápiz de una fila para editar).

- Escriba Área, Actividad, Tarea, Descripción del peligro, Clasificación (GTC 45) y Efectos posibles. La app no los exige, pero sin ellos la fila queda sin área en el Mapa de Riesgos y no aparece en las búsquedas.

- Elija ND, NE y NC. El recuadro NR calculado se actualiza al instante con su aceptabilidad.

- Complete Controles existentes (Fuente, Medio, Individuo), Medidas de intervención (Eliminación, Sustitución, Ingeniería, Administrativo, EPP), Responsable y Estado.

- Pulse Guardar. La tabla queda ordenada de mayor a menor NR.

- Filtre con Buscar área / peligro…, Todos los estados y Todos los NR.

La Matriz IPERV no tiene botón para borrar riesgos. Para sacarlos de la gestión, márquelos como Eliminado (en el formulario o desde Acciones Correctivas).

### Usar la Biblioteca de Peligros

- Vaya a Matriz Riesgos → Biblioteca Peligros. Verá el catálogo precargado de peligros típicos de proyectos solares EPC (Obras Civiles, Estructuras, Módulos FV, Eléctricas AC, Salas Eléctricas, Subestación, Izajes, Commissioning, O&M, General).

- Filtre por texto, área o clasificación.

- Pulse Ver controles y EPP para desplegar controles en la fuente, el medio y el individuo, medidas, EPP y documentos asociados.

- Pulse Agregar a Matriz para copiarlo a la Matriz IPERV del proyecto. Queda Activo, con responsable "Por definir" y valoración aproximada (ver Cómo funciona).

- Cada clic agrega una fila nueva: no pulse dos veces el mismo peligro.

### Hacer seguimiento a los riesgos (Acciones Correctivas)

- Vaya a Matriz Riesgos → Acciones Correctivas.

- Revise las tarjetas Pendientes (activos), En Control, Controlados y Eliminados.

- Filtre por texto o estado, o marque Solo con acción correctiva.

- Avance cada riesgo con los botones de la fila: En control (desde Activo) → Controlar (desde En Control). Eliminar lo pasa a Eliminado (no lo borra). Cada clic se guarda al instante.

- Si el plazo ya pasó y el riesgo sigue activo, la fecha aparece en rojo con ⚠.

### Consultar Mapa de Riesgos, Dashboard SST y Evidencias

- Mapa de Riesgos: vea las áreas ordenadas de la más crítica a la menos crítica y use Ver en Matriz para ir al detalle.

- Dashboard SST: vea inspecciones IA, las aprobadas por SST, críticos activos y % de riesgos controlados, los gráficos y la tabla Riesgos Críticos Activos — Requieren atención inmediata (NR ≥ 2000 y estado Activo).

- Evidencias: vea las inspecciones con IA en galería o en lista (botones de la derecha), filtre por área/actividad o estado de validación y use Descargar para abrir el archivo.

### Registrar entregas de EPP y dotación

- Vaya a EPP / Dotación y pulse Registrar Entrega.

- Complete Trabajador, Documento (CC), Área, Ítem y Entregado Por (obligatorios), y además cargo, tipo (EPP o Dotación), descripción, talla, cantidad y Fecha Entrega.

- Escriba la Próxima Entrega (la fecha de reposición). Sin esta fecha la entrega cuenta siempre como "al día".

- Marque Firma OK si el trabajador firmó la conformidad y pulse Guardar.

- Use Exportar Excel (con columna de estado coloreada) o Imprimir. Los avisos amarillo y rojo tienen un enlace Ver que filtra las entregas.

### Planificar y registrar capacitaciones

- Vaya a Capacitaciones.

- Para programar pulse Planificar y complete Nombre y Tema (obligatorios), área, público objetivo, responsable, Fecha Planificada y duración. Pulse Guardar.

- Cuando se dicte, pulse Registrar Ejecutada y complete Título e Instructor (obligatorios), tema, área, responsable, fecha, duración, N° Asistentes y lugar. Pulse Guardar.

- Filtre por Área, Tema, Mes, Año o Estado y pulse Aplicar (los filtros no se aplican solos). Limpiar los quita.

- Consulte las pestañas Planificadas y Ejecutadas y el buscador.

Importante: la planificada y la ejecutada son registros independientes. No hay botón para marcar una planificada como ejecutada ni para editarla, así que una planificada con fecha pasada seguirá apareciendo como vencida. El cumplimiento compara cantidades (ejecutadas ÷ planificadas). ⚠ Por confirmar: cómo se quiere cerrar una capacitación planificada una vez dictada.

### Registrar incidentes y actualizar los indicadores

- Vaya a Incidentes y pulse Registrar Evento.

- Complete Número, Descripción y Persona Involucrada (obligatorios); elija Tipo (Casi Accidente, Incidente, Accidente Leve, Accidente Grave o Accidente Fatal), Gravedad (Leve, Moderado, Grave, Fatal), fecha, frente, investigador, Causa Raíz y Estado. Pulse Guardar.

- Vaya a Indicadores, elija el Período (año) y escriba las Horas-Hombre Trabajadas del período (vienen en 200.000 por defecto).

- Después de escribir las HHT, vuelva a elegir el año en el selector para que los índices se recalculen: la app solo recalcula al cambiar el año o al volver a abrir la página.

Los eventos no se pueden editar, solo borrar. Si se equivocó, bórrelo y regístrelo de nuevo.

### Registrar permisos de trabajo y ATS

- Abra /proyectos/{id}/hseq/seguridad/permisos y pulse Nuevo Permiso.

- Complete Número, Actividad y Responsable Trabajo (obligatorios); elija Tipo (Trabajo en Altura, Espacio Confinado, Trabajo en Caliente, Energías Peligrosas, Eléctrico, Excavación o General), frente, Emitido Por, fechas de emisión y vencimiento, Estado y medidas de control. Pulse Guardar.

- Para el ATS abra /proyectos/{id}/hseq/seguridad/ats, pulse Nuevo ATS, complete Código, Actividad y Responsable (obligatorios), frente, fecha, N° Trabajadores, riesgos identificados, medidas de control y observaciones. Pulse Guardar.

- Ninguna de las dos pantallas permite editar. Cambie el estado de un permiso vencido borrándolo y registrándolo de nuevo, o déjelo como está (la fecha en rojo ya lo señala).

### Registrar pausas activas

- Abra /proyectos/{id}/hseq/seguridad/pausas-activas.

- Elija el Mes (recarga sola). Si cambia el Año, pulse Aplicar.

- Pulse Registrar y complete Trabajador, Documento (CC), Área y Responsable Registro (obligatorios), cargo, mes, año y N° Pausas del mes. Pulse Guardar.

- Revise las tarjetas: trabajadores con registro, total de pausas, promedio por persona y % Cumplimiento meta (60).

### Diligenciar la autoevaluación ISO 45001 o Resolución 0312

- Abra /proyectos/{id}/hseq/seguridad/checklist (ISO 45001:2018) o /proyectos/{id}/hseq/seguridad/resolucion0312 (Res. 0312:2019).

- Pulse Nueva Auditoría, escriba el Auditor / Responsable (obligatorio), la fecha, el estado inicial (Borrador o En Proceso) y las observaciones. Pulse Crear y Diligenciar Checklist: la app crea todos los requisitos en Sin evaluar.

- En cada fila:

  - use 💡 junto al requisito para ver su interpretación y 💡 en Evidencia para ver los documentos auditables;

  - elija el Cumplimiento. En ISO 45001 existe también No aplica; en Res. 0312 las opciones muestran los puntos que otorgan;

  - en ISO 45001 puede ajustar el Puntaje (0 a 2);

  - adjunte la evidencia (PDF, imagen, Word o Excel; máx. 10 MB) y escriba hallazgo, oportunidad de mejora, responsable, plazo y Seguimiento (Pendiente, En proceso, Ejecutado).

- Guarde con frecuencia: Guardar cambios (queda En Proceso), Guardar borrador / Borrador o Finalizar auditoría / Finalizar. Los cambios en la tabla no se guardan solos.

- Exporte con Exportar Excel / Excel (descarga un archivo CSV que abre en Excel) o imprima con Exportar PDF / PDF.

- Desde el listado, el lápiz reabre la auditoría, el ícono de hoja la exporta y la papelera la elimina (con confirmación Sí).

## Qué hacer en caso de…

| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| El tablero HSEQ del proyecto muestra 127 días sin accidentes y porcentajes que no coinciden con la realidad. | Esa página tiene datos de demostración (lo indica el aviso "Fase 1"). | Use el Dashboard de Seguridad y Indicadores, que sí leen los datos del proyecto. |
| Al pulsar Analizar con IA sale "Complete Área, Actividad y Tarea antes de analizar." | Falta alguno de esos tres campos. | Complételos y vuelva a pulsar. |
| Sale "No se ha configurado la clave de API de Anthropic…" | El servidor no tiene configurada la clave del servicio de IA. | Registre el riesgo con Ingresar manualmente en la Matriz IPERV y avise al administrador. |
| Sale "Error API (429): …" al analizar con IA. | El proveedor de IA rechazó la solicitud por cuota agotada o facturación no habilitada. En RenergeIA este error es conocido en Google Gemini (falta habilitar la facturación en Google Cloud); en la inspección con IA el mensaje viene del proveedor configurado para esa función. | No reintente muchas veces seguidas. Registre el riesgo manualmente y pida al administrador revisar la facturación/cuota del proveedor de IA. ⚠ Por confirmar qué proveedor queda definitivo para esta función. |
| Sale "Error de conexión con la API…" o "No se pudo interpretar la respuesta de la IA…" | Sin conexión con el servicio de IA, o la IA respondió en un formato que la app no entiende. | Espere un momento y pulse Analizar con IA otra vez; si persiste, registre el riesgo manualmente. |
| La IA no tuvo en cuenta la foto adjunta. | El archivo no es JPG, PNG, GIF o WEBP (por ejemplo, un PDF), o no se pudo leer. | Adjunte una foto en formato de imagen y vuelva a analizar. |
| "Error al subir archivo: …" o "Error al subir evidencia: …" | El archivo supera 10 MB. | Reduzca la foto o el PDF (o tome la foto con menor resolución) y súbalo de nuevo. |
| Al importar el Plan de Trabajo aparece "Error: …" o "0 actividades importadas". | El archivo no es .xlsx válido, la actividad no está en la primera hoja, o no hay una columna titulada "Actividad" en las primeras 20 filas. | Deje los datos en la primera hoja, con títulos en una fila (Actividad, PHVA, Responsable, ENE…DIC, Estado) y vuelva a pulsar Importar. |
| Borré o agregué filas del Plan de Trabajo y al volver no estaban. | No se pulsó Guardar Cambios. | Repita los cambios y pulse Guardar Cambios; espere el aviso verde "Cambios guardados correctamente". |
| El formulario no guarda y aparece un mensaje en rojo bajo un campo. | Falta un campo obligatorio (marcado con *). | Complete el campo marcado y pulse Guardar de nuevo. |
| En Indicadores cambié las HHT y los índices no cambian. | La app solo recalcula al cambiar el año o recargar la página. | Vuelva a elegir el año en Período o recargue la página. |
| El IG — Índice de Gravedad siempre está en 0. | La app aún no registra días perdidos. | Calcule el IG por fuera mientras se agrega ese dato. |
| La pestaña Acciones y el indicador "Acciones Vencidas" están siempre vacíos. | Las acciones SST salen de hallazgos de la división Seguridad, y hoy ninguna pantalla del proyecto crea ese tipo de hallazgo. | Haga el seguimiento de controles en Matriz Riesgos → Acciones Correctivas. ⚠ Por confirmar dónde se registrarán los hallazgos SST. |
| En el listado de ISO 45001 aparecen también las auditorías de Resolución 0312. | El listado de ISO 45001 muestra todas las auditorías de Seguridad del proyecto. | Fíjese en la columna de cumplimiento y abra cada auditoría desde su propia pantalla (Res. 0312 muestra "pts"). |
| Las capacitaciones planificadas siguen "vencidas" aunque ya se dictaron. | Registrar una ejecutada no cierra la planificada. | Registre la ejecutada igualmente (el cumplimiento se calcula por cantidad). Si la planificada sobra, bórrela. |
| No encuentro STC, ATS, Permisos, Pausas Activas ni los checklists en la barra de Seguridad. | Esas pantallas no tienen pestaña. | Escriba la dirección indicada al inicio de este capítulo y guárdela en favoritos. |

Para fallas generales (sesión, página que no carga, error al entrar después de una actualización), vea el capítulo 16. Problemas frecuentes.

## Relación con otros módulos

- Proyectos (capítulo 1): todo lo de Seguridad pertenece a un proyecto; se entra desde la tarjeta HSEQ del detalle del proyecto.

- Dentro de Seguridad, las pantallas se alimentan entre sí:

  - Plan de Trabajo, Capacitaciones y EPP → Dashboard de Seguridad (insignia de cumplimiento) y tablero de Inspecciones de Seguridad.

  - Incidentes → Indicadores (IF, II y conteos por tipo).

  - Auditorías ISO 45001 → indicador ISO 45001 en Indicadores y en el tablero de Inspecciones.

  - Pausas activas del mes en curso → indicador Pausas Activas del tablero de Inspecciones.

  - Inspección con IA y Biblioteca de Peligros → Matriz IPERV → Mapa de Riesgos, Dashboard SST y Acciones Correctivas.

- HSEQ — Calidad, Ambiental y Social (8, 9, 10): se abren desde el mismo tablero HSEQ del proyecto. Las acciones correctivas SST usan el mismo tipo de hallazgo/acción que las no conformidades de Calidad, separadas por división.

- HSEQ — Auditorías (capítulo 11): el menú lateral HSEQ (corporativo) tiene sus propias auditorías por norma (incluidas ISO 45001 y Res. 0312) y consolidados de STC, OTS y pausas activas. Son independientes de los checklists y registros de este capítulo, que son por proyecto.

- Evaluaciones HSE (capítulo 15): la asistencia y las evaluaciones del personal se manejan en esa aplicación aparte; no alimentan automáticamente las capacitaciones de este módulo.

## Buenas prácticas

- No confíe ciegamente en la IA: revise ND, NE, NC y el hallazgo antes de pulsar Aprobar y alimentar Matriz IPERV. La responsabilidad de la valoración es de SST.

- Tome buenas fotos: una sola escena, bien iluminada, en JPG o PNG y de menos de 10 MB. Describa también en texto lo que la foto no muestra (duración de la exposición, número de personas).

- Tenga un plan B sin IA: si la IA falla, use Ingresar manualmente o la Biblioteca de Peligros. El trabajo de campo no debe detenerse.

- Complete el riesgo después de aprobarlo: la IA no llena controles en el medio ni en el individuo, ni eliminación, sustitución o ingeniería, ni el plazo.

- Mantenga vivo el estado de los riesgos: pase a En control y Controlar en Acciones Correctivas a medida que avanza. Use Eliminado en lugar de dejar filas obsoletas.

- Siempre escriba el Responsable del riesgo: además de ser clave para el seguimiento, un riesgo sin responsable puede provocar un error al usar el buscador de Acciones Correctivas.

- Guarde a menudo en Plan de Trabajo y en los checklists: allí los cambios no se guardan solos.

- Códigos consistentes: use una numeración única para inspecciones, OTS, STC, ATS, permisos e incidentes (la app no controla duplicados).

- Siempre fecha de próxima entrega en EPP: sin ella, la entrega nunca aparecerá como vencida.

- Actualice las HHT cada período en Indicadores y recalcule eligiendo de nuevo el año.

- Estado del Plan de Trabajo: marcar las casillas E no basta; cambie el Estado a Ejecutada para que cuente en el cumplimiento.

- Borrados definitivos: en inspecciones, EPP, capacitaciones, incidentes, permisos, ATS, pausas y auditorías, Sí elimina para siempre (no hay papelera). Exporte antes de borrar si tiene dudas.

- Evidencias con respaldo: guarde una copia de las evidencias críticas en el control documental del proyecto.

# 8. HSEQ — Calidad

Para qué sirve: llevar la gestión de calidad del proyecto: auditorías contra los requisitos de la norma ISO 9001:2015, puntos de inspección (PPIs), calibración de los equipos de medición, control de los documentos de calidad, no conformidades y acciones correctivas.

Quién lo usa: inspectores y coordinadores de calidad (QA/QC), auditores internos, dirección de proyecto.

Dónde está: menú del proyecto → HSEQ (/proyectos/{id}/hseq) → tarjeta Calidad → Ver Calidad (/proyectos/{id}/hseq/calidad). El registro general de no conformidades del proyecto está en el menú del proyecto → No Conformidades (/proyectos/{id}/no-conformidades).

## Conceptos clave

| Término | Qué significa |
| --- | --- |
| Auditoría ISO 9001 | Revisión del proyecto contra la lista de requisitos de ISO 9001:2015. Al crearla, la app carga todos los requisitos de la norma listos para evaluar. |
| Cumplimiento (por requisito) | Sin evaluar · ✅ Cumple · 🔄 En proceso · ❌ No cumple · ⬜ No aplica. |
| Puntaje | Valor de 0 a 2 de cada requisito. Se llena solo al elegir el cumplimiento (Cumple = 2, En proceso = 1, No cumple / No aplica / Sin evaluar = 0) y se puede corregir a mano. |
| Seguimiento | Estado de la acción que sale de un requisito: ⏳ Pendiente · 🔄 En proceso · ✅ Ejecutado. |
| Estado de la auditoría | Borrador, En Proceso o Finalizada. |
| 💡 Interpretación / Documentos auditables | Ayudas incluidas en la app para cada requisito: qué pide la norma y qué documentos se suelen revisar como evidencia. |
| PPI | Programa / Punto de Inspección: una inspección planeada (con código, disciplina, frente y fecha). Estados: Pendiente · En Proceso · Aprobado · Rechazado · Requiere Corrección. |
| Equipo de medición | Instrumento que requiere calibración (código, serial, certificado, fechas). |
| Documento HSEQ | Documento del sistema de calidad (Procedimiento, Instructivo, Formato, Plan, ITP, Matriz, Dossier, Manual, Registro) con versión y vigencia. Estados: Vigente · En Revisión · Pendiente · Obsoleto · Vencido. |
| NCR (No Conformidad de Calidad) | Incumplimiento detectado en calidad. Severidad: Baja · Media · Alta · Crítica. Estados: Abierta · En Revisión · En Implementación · Cerrada · Cancelada. |
| Acción correctiva | Acción asociada a una no conformidad, con responsable, % de avance y fecha compromiso. |

## Cómo funciona

- Todo se registra por proyecto. Cada pantalla muestra solo la información del proyecto abierto.

- Lo que la app calcula sola:

  - % de cumplimiento de la auditoría = suma de puntajes ÷ (2 × número de requisitos evaluados) × 100. No cuentan los requisitos Sin evaluar ni No aplica. Se recalcula al cambiar cualquier cumplimiento o puntaje y se guarda al pulsar Guardar cambios, Guardar borrador o Finalizar auditoría.

  - Semáforo de la auditoría: 🟢 Cumplimiento Alto (85 % o más) · 🟡 Requiere Atención (70 % a 84 %) · 🔴 Crítico (menos de 70 %). En el listado de auditorías el chip se ve como Saludable / En Riesgo / Crítico con los mismos límites.

  - Gráficas de la auditoría: Cumplimiento por Cláusula, Distribución de Estados y Seguimiento de Acciones.

  - Estado de calibración de cada equipo, según la fecha de vencimiento:

| Estado | Regla |
| --- | --- |
| Vigente | Vence en 30 días o más |
| Próximo a Vencer | Vence en menos de 30 días |
| Vencido | La fecha de vencimiento ya pasó |
| Sin Certificado | No tiene fecha de vencimiento registrada |

  - Fechas en rojo: vencimiento de documentos ya pasado; fecha compromiso de NCR ya pasada sin cerrar; fecha compromiso de acciones correctivas ya pasada sin cerrar.

  - Contadores de acciones correctivas: Vencidas (abiertas con fecha compromiso pasada), En Proceso, Cerradas, Abiertas.

- Lo que se digita: todos los formularios (auditorías, PPIs, equipos, documentos, NCR). Los estados de PPIs, documentos y NCR son manuales: la app no los cambia sola (por ejemplo, un documento con fecha vencida no pasa solo a "Vencido"; solo se pinta la fecha en rojo).

- Tablero de Calidad: muestra tarjetas de indicadores y un panel de "Análisis Inteligente".

⚠ Por confirmar: el tablero de Calidad (/hseq/calidad) y el tablero HSEQ del proyecto (/hseq) muestran cifras fijas de demostración (el tablero HSEQ lo indica con el aviso "Fase 1 — Estructura base") y el panel de análisis está marcado como simulado. No reflejan los registros reales del proyecto; para cifras reales use los contadores de cada pantalla.

## Paso a paso

### Entrar a Calidad

- Abre el proyecto y entra a HSEQ.

- En la tarjeta Calidad, pulsa Ver Calidad.

- Usa los botones de la parte superior para ir a cada sub-módulo: PPIs, Calibración Equipos, Control Documental, No Conformidades, Acciones Correctivas.

### Crear una auditoría ISO 9001

⚠ Por confirmar: la pantalla de auditorías ISO 9001 del proyecto (/proyectos/{id}/hseq/calidad/checklist) no tiene botón de acceso en el tablero de Calidad; hoy se abre escribiendo la dirección. Para auditorías corporativas por norma use el capítulo 11. HSEQ — Auditorías.

- Abre Auditorías ISO 9001:2015 (/proyectos/{id}/hseq/calidad/checklist).

- Pulsa Nueva Auditoría.

- Diligencia Auditor / Responsable (obligatorio), Fecha de Auditoría, Estado inicial (Borrador o En Proceso) y, si quieres, Observaciones generales.

- Pulsa Crear y Diligenciar Checklist. La app crea la auditoría con todos los requisitos en Sin evaluar y abre la pantalla de diligenciamiento.

### Diligenciar la auditoría

- Revisa el bloque Dashboard de Cumplimiento (se puede ocultar haciendo clic en su encabezado).

- En la tabla Requisitos ISO 9001:2015, para cada requisito:

  - Si tienes dudas, pulsa el 💡 junto al requisito para ver la interpretación, o el 💡 de la columna Evidencia para ver los documentos auditables.

  - Elige el Cumplimiento. El puntaje se llena solo; corrígelo si hace falta (0, 1 o 2).

  - En Evidencia, adjunta el archivo (PDF, JPG, PNG, Word o Excel). Aparece el mensaje "Evidencia '…' subida correctamente." y los botones Ver y x (quitar).

  - Escribe el Hallazgo, la Oportunidad de Mejora, el Responsable, el Plazo y el Seguimiento.

- Las filas en No cumple se pintan de rojo y las En proceso de amarillo.

- Guarda con frecuencia:

  - Guardar cambios → guarda y deja la auditoría En Proceso.

  - Guardar borrador → guarda y la deja en Borrador.

  - Finalizar auditoría → guarda y la marca Finalizada ("Auditoría finalizada y guardada correctamente.").

- Para volver al listado usa Listado Auditorías.

Importante: los cambios de la tabla (incluida la evidencia adjunta o quitada) solo quedan registrados en la auditoría cuando pulsas uno de los botones de guardar.

### Exportar una auditoría

- Exportar PDF: abre la ventana de impresión del navegador; elige "Guardar como PDF".

- Exportar Excel: descarga un archivo .csv (se abre en Excel) con cláusula, requisito, cumplimiento, puntaje, evidencia, hallazgo, oportunidad, responsable, plazo y seguimiento. También está en el listado (ícono de hoja de cálculo).

⚠ Por confirmar: la descarga Exportar Excel desde las auditorías del proyecto puede no generar el archivo correctamente. Si falla, use Exportar PDF o haga la auditoría desde el módulo corporativo (capítulo 11), cuya exportación usa otro mecanismo.

### Eliminar una auditoría

- En el listado, pulsa el ícono de papelera.

- Confirma con Sí (o No para cancelar). La eliminación es definitiva (no hay papelera).

### Registrar o editar un PPI

- Entra a PPIs y pulsa Nuevo PPI.

- Diligencia Código, Descripción y Responsable (obligatorios), y opcionalmente Disciplina, Actividad WBS, Frente de Trabajo, Fecha Planeada, Estado y Observaciones.

- Pulsa Guardar.

- Para cambiar el estado (por ejemplo, de Pendiente a Aprobado) pulsa el lápiz de la fila, ajusta y Guardar.

- Filtra por estado con la lista Todos los estados o busca por código o descripción.

### Registrar un equipo de medición y su calibración

- Entra a Calibración Equipos y pulsa Nuevo Equipo.

- Diligencia Código, Nombre del Equipo y Responsable (obligatorios); además Serial, Marca, Modelo, N° Certificado, Fecha Calibración, Fecha Vencimiento, Ubicación y Observaciones.

- Pulsa Guardar. La app calcula el estado y actualiza las tarjetas Vigentes, Próximos a Vencer, Vencidos y Sin Certificado.

- Cuando el equipo se recalibre, pulsa el lápiz y actualiza las fechas y el número de certificado.

### Registrar un documento de calidad

- Entra a Control Documental y pulsa Nuevo Documento.

- Diligencia Código, Nombre y Responsable (obligatorios); Versión (por defecto 1.0), Tipo, Estado, Aprobado Por, Fecha Emisión, Fecha Vencimiento, Ubicación SharePoint y Disciplina.

- Pulsa Guardar.

- Al emitir una nueva versión o cuando el documento venza, edítalo con el lápiz y cambia la Versión y el Estado.

### Registrar una no conformidad de calidad (NCR)

- Entra a No Conformidades (desde Calidad) y pulsa Nueva NCR.

- Diligencia Código, Título, Descripción y Responsable (obligatorios); Severidad, Causa, Fecha Detección, Fecha Compromiso, Estado y Ubicación.

- Pulsa Guardar.

- Actualiza el estado con el lápiz a medida que avanza (En Revisión → En Implementación → Cerrada).

### Registrar una no conformidad general del proyecto

- Menú del proyecto → No Conformidades → + Nueva NC (o + Registrar primera NC si no hay ninguna).

- Diligencia Número (ej. NC-001), Título, Descripción y Detectado Por (obligatorios); Categoría (Calidad, Seguridad, Ambiental, Técnica, Documental), Severidad, Estado, Fecha Detección, Ubicación y Fecha Cierre.

- Pulsa Guardar. Las tarjetas muestran Total, Críticas, Abiertas y Cerradas.

- Usa Editar para actualizar o Eliminar → Confirmar para borrar.

⚠ Por confirmar: existen dos registros de no conformidades que no están conectados: el de Calidad (NCR, dentro de HSEQ) y el general del proyecto (menú No Conformidades). Definir con el equipo cuál es el registro oficial para no duplicar información.

### Consultar las acciones correctivas

- Entra a Acciones Correctivas.

- Revisa las tarjetas Vencidas, En Proceso, Cerradas y Abiertas, y la tabla con descripción, responsable, avance, fecha compromiso y estado. Puedes buscar por descripción o responsable.

⚠ Por confirmar: la pantalla dice que "Las acciones correctivas se crean desde las No Conformidades", pero el formulario de NCR no tiene hoy una opción para crear acciones. Mientras tanto, esta pantalla es solo de consulta y normalmente aparecerá vacía.

## Qué hacer en caso de…

| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| Al crear la auditoría sale "El auditor es obligatorio" | El campo Auditor / Responsable está vacío | Escribe el nombre del auditor y vuelve a pulsar Crear y Diligenciar Checklist. |
| El formulario no guarda y aparece un mensaje en rojo bajo un campo (puede salir en inglés, p. ej. "The … field is required") | Falta un campo marcado con * (Código, Descripción, Responsable, Nombre, Título…) | Completa los campos obligatorios y pulsa Guardar. |
| Sale "Error al subir evidencia: …" | El archivo pesa más de 10 MB o se interrumpió la carga | Reduce el tamaño del archivo (comprime el PDF o la foto) y vuelve a adjuntarlo. |
| La evidencia subida no aparece al volver a abrir la auditoría | No se pulsó Guardar cambios después de adjuntarla | Adjúntala de nuevo y pulsa Guardar cambios. |
| Un enlace Ver de evidencia antigua ya no abre el archivo | Los archivos se guardan en el servidor de la aplicación | ⚠ Por confirmar si las evidencias se conservan después de cada actualización de la plataforma; guarda siempre una copia en SharePoint. |
| El % de cumplimiento se ve en 0 % aunque hay requisitos llenos | Todos los requisitos llenos están en No aplica o Sin evaluar, o tienen puntaje 0 | Revisa el cumplimiento y el puntaje de cada requisito; recuerda que No cumple vale 0. |
| Sale "Error al guardar: …" | Se perdió la conexión o la sesión expiró | Recarga la página; si perdiste cambios, vuelve a diligenciarlos y guarda más seguido. |
| La descarga de Exportar Excel no se genera o sale "Error al exportar: …" | Falla conocida pendiente de confirmar | Usa Exportar PDF (impresión del navegador) mientras se revisa. |
| Un equipo aparece como Sin Certificado | No tiene Fecha Vencimiento | Edita el equipo y registra la fecha de vencimiento del certificado. |
| Un documento sigue en Vigente aunque la fecha está en rojo | El estado es manual | Edita el documento y cambia el Estado a Vencido o actualiza la versión y la fecha. |
| La pantalla de Acciones Correctivas está vacía | No hay forma de crear acciones desde la app todavía | Lleva el seguimiento en el campo Seguimiento de la auditoría o en la NCR (estado y fecha compromiso) mientras se habilita. |

## Relación con otros módulos

- HSEQ del proyecto (/hseq): puerta de entrada a Calidad, Seguridad, Ambiental y Social.

- Auditorías corporativas (capítulo 11): usan la misma forma de diligenciar requisitos y el mismo cálculo de %. Las auditorías ISO 9001 creadas dentro del proyecto no aparecen en el tablero ni en el historial corporativo, y viceversa.

- No Conformidades del proyecto (menú del proyecto): registro general independiente de las NCR de Calidad (ver nota arriba).

- Cronograma de Actividades (capítulo 2): el campo Actividad WBS del PPI es texto libre; no se enlaza automáticamente con la actividad del cronograma.

- Documentos (capítulo 4): el Control Documental de Calidad es un registro aparte de la planificación documental; no se sincronizan.

## Buenas prácticas

- Crea la auditoría el mismo día en que se realiza y guarda cada cierto tiempo con Guardar cambios.

- Marca No aplica solo cuando el requisito de verdad no aplica al proyecto: esos requisitos salen del cálculo del %.

- Para cada No cumple diligencia siempre Hallazgo, Responsable y Plazo; así el gráfico de Seguimiento de Acciones tiene sentido.

- Usa Finalizar auditoría solo cuando todos los requisitos estén evaluados (el contador "sin evaluar" debe quedar en 0).

- Guarda una copia de cada evidencia en SharePoint y usa el campo Ubicación SharePoint en los documentos.

- Revisa semanalmente la pantalla de calibración y recalibra antes de que un equipo pase a Próximo a Vencer.

- Usa códigos consecutivos y consistentes (PPI-001, NCR-001…) para facilitar la búsqueda.

# 9. HSEQ — Ambiental

Para qué sirve: registrar la gestión ambiental del proyecto: auditorías contra ISO 14001:2015, inspecciones ambientales de campo, residuos generados, matriz de aspectos e impactos, derrames, avistamientos de fauna y flora, y consulta de acciones correctivas ambientales.

Quién lo usa: profesionales e inspectores ambientales, coordinación HSEQ, auditores, dirección de proyecto.

Dónde está: menú del proyecto → HSEQ (/proyectos/{id}/hseq) → tarjeta Ambiental → Ver Ambiental (/proyectos/{id}/hseq/ambiental).

## Conceptos clave

| Término | Qué significa |
| --- | --- |
| Auditoría ISO 14001 | Revisión del proyecto contra los requisitos de ISO 14001:2015. Funciona igual que la auditoría ISO 9001 de Calidad (cumplimiento, puntaje, evidencia, hallazgo, seguimiento). |
| Inspección ambiental | Visita de campo con código, tipo (texto libre: residuos, ruido, suelos…), frente, inspector, estado y número de hallazgos encontrados y cerrados. Estados: Programada · Realizada · Cancelada · Vencida. |
| Tipo de residuo | Aprovechable · Peligroso · Orgánico · Escombros · No Aprovechable · Otro. La cantidad se registra en kg. |
| Aspecto ambiental | Actividad del proyecto que interactúa con el ambiente (ej. generación de residuos sólidos). |
| Impacto | Cambio que produce en el ambiente (ej. contaminación del suelo). |
| Magnitud / Frecuencia / Duración | Calificaciones de 1 a 5 del aspecto. |
| Nivel de significancia | Magnitud × Frecuencia × Duración (lo calcula la app). |
| Derrame | Evento de sustancia derramada (aceite, combustible…), con volumen en litros, causa raíz y acciones inmediatas. Usa los estados de no conformidad: Abierta · En Revisión · En Implementación · Cerrada · Cancelada. |
| Estado de conservación | Categoría de la especie, escrita con su sigla (ej. LC preocupación menor, VU vulnerable, EN en peligro, CR en peligro crítico). |

## Cómo funciona

- Todo se registra por proyecto y cada pantalla muestra solo los datos del proyecto abierto.

- Lo que la app calcula sola:

  - Auditoría ISO 14001: % de cumplimiento = suma de puntajes ÷ (2 × requisitos evaluados) × 100, sin contar Sin evaluar ni No aplica. Semáforo: 🟢 85 % o más · 🟡 70 % a 84 % · 🔴 menos de 70 %.

  - Aspectos e impactos: nivel = M × F × D y su clasificación:

| Nivel | Clasificación | Color |
| --- | --- | --- |
| 12 o más | Significativo | Rojo (Crítico) |
| 8 a 11 | Moderado | Amarillo (En Riesgo) |
| Menos de 8 | No significativo | Verde |

La tabla se ordena del nivel más alto al más bajo.

  - Residuos: total en kg por cada tipo (tarjetas superiores; los peligrosos en rojo) y Total mostrado al pie de la tabla según el filtro.

  - Inspecciones: Total Inspecciones, Realizadas, Total Hallazgos y Hallazgos Abiertos (= hallazgos encontrados − hallazgos cerrados de todas las inspecciones).

  - Derrames: Derrames Registrados, Total Litros Derramados y Último Derrame (si no hay, la tarjeta muestra "Sin derrames").

  - Fauna y Flora: Total Registros, Fauna, Flora y Con Estado Especial (registros con estado de conservación escrito y distinto de "LC").

  - Acciones ambientales: Total Acciones, Cerradas, En Proceso y Vencidas (fecha compromiso pasada y no cerrada; la fila se pinta de rojo).

- Lo que se digita: todos los formularios. Los estados son manuales (una inspección programada no pasa sola a "Vencida").

- Solo se crea y se elimina. En Inspecciones, Residuos, Aspectos, Derrames y Fauna y Flora no hay botón de editar: para corregir un registro hay que eliminarlo y crearlo de nuevo.

⚠ Por confirmar: el tablero Ambiental (/hseq/ambiental) muestra cifras fijas de demostración (75 % de residuos aprovechables, 12 inspecciones, 2.4 t, etc.) y su panel de "Análisis Inteligente" es simulado. No se alimenta de los registros reales; use los contadores de cada pantalla.

## Paso a paso

### Entrar a Ambiental

- Abre el proyecto → HSEQ → tarjeta Ambiental → Ver Ambiental.

- Usa la barra superior: Inspecciones, Residuos, Aspectos e Impactos, Derrames, Fauna y Flora, Acciones Correctivas.

### Hacer una auditoría ISO 14001

⚠ Por confirmar: la pantalla de auditorías ISO 14001 del proyecto (/proyectos/{id}/hseq/ambiental/checklist) no tiene botón en el tablero Ambiental; hoy se abre escribiendo la dirección. Para auditorías corporativas ISO 14001 ver capítulo 11.

- Abre /proyectos/{id}/hseq/ambiental/checklist y pulsa Nueva Auditoría.

- Diligencia Auditor / Responsable (obligatorio), Fecha de Auditoría, Estado inicial y Observaciones generales.

- Pulsa Crear y Diligenciar Checklist.

- Diligencia cada requisito igual que en Calidad (ver capítulo 8, "Diligenciar la auditoría"): cumplimiento, puntaje, evidencia (hasta 10 MB), hallazgo, oportunidad de mejora, responsable, plazo y seguimiento. Usa los 💡 para ver la interpretación y los documentos auditables.

- Guarda con Guardar cambios, Guardar borrador o Finalizar auditoría. Exporta con Exportar PDF o Exportar Excel (archivo .csv con nombre ISO14001_fecha_auditor).

### Registrar una inspección ambiental

- Entra a Inspecciones → Nueva Inspección.

- Diligencia Código, Tipo Inspección e Inspector (obligatorios); Frente de Trabajo, Fecha Inspección, Estado (por defecto Programada), Hallazgos Encontrados, Hallazgos Cerrados y Observaciones.

- Pulsa Guardar.

- Busca por tipo o inspector con la caja de búsqueda.

### Registrar residuos

- Entra a Residuos → Registrar Residuo.

- Elige el Tipo de Residuo y escribe la Descripción (obligatoria); agrega Cantidad (kg), Frente de Trabajo, Gestor Autorizado, Fecha Registro y Destino Final / Observaciones.

- Pulsa Guardar. Las tarjetas por tipo se actualizan.

- Filtra por tipo con Todos los tipos para ver el total en kg de ese tipo al pie de la tabla.

### Agregar un aspecto e impacto ambiental

- Entra a Aspectos e Impactos → Nuevo Aspecto.

- Escribe el Aspecto Ambiental y el Impacto Asociado (obligatorios); Actividad y Medio Afectado (suelo, agua, aire, fauna…).

- Califica Magnitud (1-5), Frecuencia (1-5) y Duración (1-5).

- Escribe las Medidas de Manejo y Observaciones.

- Pulsa Guardar. La app calcula el Nivel y lo clasifica (tarjetas Aspectos Identificados, Significativos (≥ 12), Moderados (8–11)).

### Registrar un derrame

- Entra a Derrames → Registrar Derrame.

- Diligencia Número, Sustancia y Reportado Por (obligatorios); Volumen (L), Frente de Trabajo, Fecha Evento, Estado (por defecto Abierta), Causa Raíz y Acciones Inmediatas.

- Pulsa Guardar.

### Registrar fauna o flora

- Entra a Fauna y Flora → Nuevo Registro.

- Elige Tipo (Fauna o Flora) y escribe la Especie (nombre común, obligatorio); Nombre Científico, Estado de Conservación (sigla: LC, VU, EN, CR…), Ubicación, Fecha Registro, Registrado Por, Acciones de Manejo (ej. rescate y relocalización) y Observaciones.

- Pulsa Guardar.

- Filtra con Fauna + Flora / Solo Fauna / Solo Flora o busca por especie.

### Consultar acciones correctivas ambientales

- Entra a Acciones Correctivas.

- Revisa las tarjetas y la tabla (descripción, hallazgo de origen, responsable, plazo, avance y estado). Las vencidas se ven en rojo.

⚠ Por confirmar: la pantalla indica que las acciones "se generan desde los hallazgos en Inspecciones Ambientales", pero el formulario de inspección solo guarda la cantidad de hallazgos y no permite crear acciones. Por ahora esta pantalla es solo de consulta y normalmente estará vacía.

### Eliminar un registro

- En la fila, pulsa el ícono de papelera.

- Confirma con Sí (o No para cancelar). La eliminación es definitiva.

## Qué hacer en caso de…

| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| El formulario no guarda y aparece un mensaje en rojo bajo un campo (puede salir en inglés) | Falta un campo obligatorio (*): Código, Tipo, Inspector, Descripción, Aspecto, Impacto, Número, Sustancia, Reportado Por o Especie | Completa los campos marcados con * y pulsa Guardar. |
| Aparece un mensaje de que el valor debe ser un número en Cantidad (kg), Volumen (L) o las calificaciones | Se escribió texto, unidades ("20 kg") o una coma mal ubicada | Escribe solo el número (ej. 20.5) sin unidades. |
| Me equivoqué en un registro (cantidad, hallazgos, calificación) | Estas pantallas no tienen edición | Elimina el registro (papelera → Sí) y créalo de nuevo con los datos correctos. |
| Un aspecto quedó con un nivel absurdo (ej. 200) | La app no impide calificaciones fuera de 1 a 5 | Elimina el aspecto y regístralo con valores entre 1 y 5. |
| Hallazgos Abiertos sale negativo o no baja | Se registraron más hallazgos cerrados que encontrados, o la inspección no se actualizó | Revisa los números de cada inspección; para actualizarlos elimina y vuelve a crear la inspección. |
| Una especie amenazada no cuenta en Con Estado Especial o sale con color equivocado | La sigla se escribió distinta (ej. "lc", "Vulnerable") | Escribe la sigla en mayúsculas: LC, VU, EN, CR. Solo "LC" se considera sin estado especial. |
| La evidencia de la auditoría no sube: "Error al subir evidencia: …" | Archivo mayor a 10 MB o conexión interrumpida | Reduce el archivo y vuelve a intentar; luego pulsa Guardar cambios. |
| Las cifras del tablero Ambiental no coinciden con mis registros | El tablero tiene datos de demostración | Consulta los contadores dentro de cada sub-módulo. |

## Relación con otros módulos

- HSEQ del proyecto (/hseq): entrada común a Calidad, Seguridad, Ambiental y Social.

- Auditorías corporativas (capítulo 11): existe también una auditoría ISO 14001 corporativa. Las auditorías hechas dentro del proyecto no aparecen en el tablero ni en el historial corporativo.

- No Conformidades del proyecto (menú del proyecto): se pueden registrar allí no conformidades con categoría Ambiental; no se conectan automáticamente con derrames ni inspecciones.

- Informe Diario (capítulo 3): los eventos ambientales del día no se copian automáticamente a este módulo; deben registrarse aquí.

## Buenas prácticas

- Registra el derrame el mismo día del evento, con causa raíz y acciones inmediatas, aunque el volumen sea pequeño.

- Registra los residuos con cada entrega al gestor autorizado y anota siempre el Gestor Autorizado (clave para los peligrosos).

- Actualiza la matriz de aspectos e impactos al iniciar cada frente de obra nuevo y revisa primero los Significativos (≥ 12).

- Usa siempre las siglas oficiales de conservación (LC, VU, EN, CR) para que los indicadores funcionen.

- Revisa los datos antes de guardar: como no hay edición, corregir implica borrar y volver a crear.

- Conserva fotos y certificados (de disposición de residuos, de rescate de fauna) en SharePoint; este módulo no adjunta archivos, salvo las evidencias de la auditoría ISO 14001.

# 10. HSEQ — Social

Para qué sirve: llevar la gestión social del proyecto con las comunidades del área de influencia: quiénes son, reuniones realizadas, peticiones, quejas y reclamos (PQR), compromisos adquiridos, mano de obra y compras locales, y el archivo de actas y evidencias.

Quién lo usa: profesionales sociales y de relacionamiento comunitario, coordinación HSEQ, compras y contratación (para los registros locales), dirección de proyecto y auditores.

Dónde está: menú del proyecto → HSEQ (/proyectos/{id}/hseq) → tarjeta Social → Ver Social (/proyectos/{id}/hseq/social).

## Conceptos clave

| Término | Qué significa |
| --- | --- |
| Comunidad | Comunidad del área de influencia: nombre, municipio, departamento, líder comunal, contacto y número de pobladores. |
| Reunión comunitaria | Encuentro con una comunidad registrada: tema, objetivo, lugar, facilitador, asistentes, temas tratados y acuerdos. |
| PQR | Petición, Queja, Reclamo, Denuncia o Solicitud recibida. Estados: Abierta · En Gestión · Cerrada · Vencida. |
| Fecha Límite Respuesta | Fecha máxima para responder la PQR. Por defecto la app propone 15 días después de hoy. |
| Compromiso social | Obligación adquirida con la comunidad (por acta, PMA, PAGA u otra fuente). Estados: Pendiente · En Cumplimiento · Cumplido · Vencido · Cancelado. |
| Contratación local | Persona contratada para el proyecto, marcada como Local o Foráneo. |
| Compra local | Compra de bienes o servicios en COP, marcada como proveedor Local o Foráneo. |
| Acta / evidencia | Registro de un documento de soporte: Acta de Reunión, Acta de Compromiso, Registro Fotográfico, Lista de Asistencia, Certificación u Otro, con enlace al archivo en SharePoint o Drive. |

## Cómo funciona

- Todo se registra por proyecto.

- Primero las comunidades. Las reuniones exigen elegir una comunidad; las PQR y los compromisos pueden asociarse a una comunidad o quedar "sin comunidad".

- Lo que la app calcula sola:

  - Reuniones: Reuniones Realizadas, Total Participantes (suma de asistentes), Comunidades Activas (comunidades registradas) y Última Reunión.

  - PQR: conteo por tipo y Vencidas = PQR cuya fecha límite ya pasó y no están cerradas; esas filas se pintan de amarillo y la fecha en rojo. Si la fecha límite se deja vacía, la app usa hoy + 15 días.

  - Compromisos: Total, Cumplidos, En Cumplimiento y Vencidos (según el estado elegido). La fecha de cumplimiento se pinta de rojo si ya pasó y el compromiso no está Cumplido.

  - Contratación local: Total Contrataciones, Mano de Obra Local, % Contratación Local (locales ÷ total) y Activos Actualmente (sin fecha de retiro). El % se ve en verde si es 60 % o más y en amarillo si es menor.

  - Compras locales: Total Compras, A Proveedores Locales, Valor Total y Valor Local en COP.

- Lo que se digita: todos los formularios. Los estados son manuales: una PQR vencida o un compromiso vencido no cambian de estado solos; la app solo los resalta.

- Solo se crea y se elimina. Ninguna pantalla social tiene botón de editar: para corregir un registro hay que eliminarlo y crearlo de nuevo.

⚠ Por confirmar: como las PQR no se pueden editar, la Respuesta / Solución y el cambio de estado a Cerrada solo pueden registrarse creando de nuevo la PQR. Confirmar con el equipo el procedimiento mientras se habilita la edición.

⚠ Por confirmar: el tablero Social (/hseq/social) muestra cifras fijas de demostración (61 % de cumplimiento, 11 PQR, 28 trabajadores locales, $45M COP, etc.) y su panel de análisis es simulado. No refleja los registros reales.

## Paso a paso

### Entrar a Social

- Abre el proyecto → HSEQ → tarjeta Social → Ver Social.

- Usa la barra superior: Comunidades, Reuniones Comunitarias, PQR / Quejas / Reclamos, Compromisos Sociales, Contratación Local, Compras Locales, Actas y Evidencias.

### Registrar una comunidad

- Entra a Comunidades → Nueva Comunidad.

- Diligencia Nombre, Municipio y Departamento (obligatorios); Líder Comunal, Teléfono, Email, N° Pobladores y Observaciones.

- Pulsa Guardar. La comunidad aparece como tarjeta con sus datos y los botones Reuniones y PQR (llevan a las listas generales del proyecto).

### Registrar una reunión comunitaria

- Entra a Reuniones Comunitarias → Nueva Reunión. (Si no hay comunidades, el botón está desactivado y aparece "Primero registra al menos una comunidad" con el enlace Ir a Comunidades →.)

- Diligencia Título / Tema, Comunidad, Lugar, Facilitador y Objetivo (obligatorios); Fecha, Asistentes, Temas Tratados y Acuerdos / Compromisos.

- Pulsa Guardar.

- Si en la reunión se adquirieron compromisos, regístralos también en Compromisos Sociales y sube el acta en Actas y Evidencias.

### Registrar una PQR

- Entra a PQR / Quejas / Reclamos → Nueva PQR.

- Diligencia Número, Solicitante y Descripción (obligatorios); Tipo (por defecto Queja), Estado (por defecto Abierta), Comunidad, Fecha Radicación, Fecha Límite Respuesta (propuesta: hoy + 15 días) y Respuesta / Solución.

- Pulsa Guardar.

- Revisa a diario la tarjeta Vencidas y filtra por estado con Todos los estados; busca por número o solicitante.

### Registrar un compromiso social

- Entra a Compromisos Sociales → Nuevo Compromiso.

- Diligencia Descripción y Responsable (obligatorios); Estado, Comunidad, Fuente / Origen (ej. acta de reunión, PMA, PAGA), Fecha Compromiso, Fecha Cumplimiento y Observaciones.

- Pulsa Guardar. La lista se ordena por fecha del compromiso.

### Registrar contratación local

- Entra a Contratación Local → Registrar Contratación.

- Diligencia Nombre Persona, Cargo / Servicio y Municipio (obligatorios); Empresa, Fecha Ingreso, Fecha Retiro (déjala vacía mientras la persona esté activa) y la casilla Es local (viene marcada).

- Pulsa Guardar.

### Registrar una compra local

- Entra a Compras Locales → Registrar Compra.

- Diligencia Proveedor, Descripción / Bien o Servicio y Municipio (obligatorios); Valor COP, Fecha, N° Factura y la casilla Proveedor local (viene marcada).

- Pulsa Guardar.

### Registrar un acta o evidencia

- Entra a Actas y Evidencias → Nueva Acta.

- Elige el Tipo de Documento; escribe Título y Descripción (obligatorios); Fecha, Comunidad / Parte, Responsable Elaboración, Firmantes (separados por coma) y URL Archivo (SharePoint / Drive).

- Pulsa Guardar. Si registraste URL, aparece un botón de enlace en la columna Archivo que abre el documento en otra pestaña.

- Filtra por tipo con Todos los tipos o busca por título.

### Eliminar un registro

- Pulsa el ícono de papelera en la fila (o en la tarjeta de la comunidad).

- Confirma con Sí (o No). La eliminación es definitiva.

## Qué hacer en caso de…

| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| El botón Nueva Reunión está gris y sale "Primero registra al menos una comunidad" | No hay comunidades registradas en el proyecto | Pulsa Ir a Comunidades →, registra la comunidad y vuelve. |
| Pulso Guardar en la reunión y no pasa nada (el formulario sigue abierto) | La Comunidad quedó en — Seleccionar — | Elige la comunidad en la lista y vuelve a guardar. |
| El formulario no guarda y sale un mensaje en rojo bajo un campo (puede salir en inglés) | Falta un campo obligatorio (*) | Completa los campos marcados con * y pulsa Guardar. |
| Al elegir — Sin comunidad — después de haber elegido una comunidad aparece un error de validación en PQR o Compromisos | La lista no acepta volver a la opción vacía | Cierra el formulario con la x, vuelve a abrirlo y no selecciones comunidad. |
| Al eliminar una comunidad aparece la barra "An unhandled error has occurred. Reload" | La comunidad tiene reuniones (y posiblemente PQR o compromisos) asociados; la app no permite dejarlos sin comunidad | Pulsa Reload. Elimina primero las reuniones de esa comunidad o conserva la comunidad. ⚠ Por confirmar el comportamiento con PQR y compromisos asociados. |
| Una PQR sale en amarillo como vencida aunque ya la respondí | El estado sigue en Abierta / En Gestión (no hay edición) | Registra la PQR de nuevo con Estado Cerrada y la respuesta, y elimina la anterior (ver nota "Por confirmar"). |
| El % Contratación Local sale en amarillo | Menos del 60 % de las contrataciones registradas están marcadas como locales | Verifica que la casilla Es local esté bien marcada en cada registro; si el dato es real, escala a la gerencia. |
| La búsqueda de actas no encuentra por comunidad | La caja de búsqueda solo busca en el título | Usa el filtro por tipo y revisa la columna Comunidad / Parte, o incluye la comunidad en el título. |
| Un valor de compra se registró mal | No hay edición | Elimina la compra y regístrala de nuevo. |

## Relación con otros módulos

- HSEQ del proyecto (/hseq): entrada común a Calidad, Seguridad, Ambiental y Social.

- Costos (capítulo 5): las Compras Locales son un registro aparte; no se cruzan con las órdenes de compra ni con el archivo de tesorería. Si una compra ya está en Costos, regístrala aquí solo para el indicador social.

- Histogramas (capítulo 6): la Contratación Local no se alimenta de la nómina; se digita aquí.

- Documentos (capítulo 4) y SharePoint: las actas no se suben a la app; se guarda el enlace.

- Auditorías (capítulo 11): las auditorías de Cliente o Interventoría pueden revisar la gestión social; las evidencias se toman de este módulo.

## Buenas prácticas

- Registra las comunidades antes de iniciar el relacionamiento; así las reuniones, PQR y compromisos quedan asociados.

- Numera las PQR con un consecutivo único (ej. PQR-001) y define siempre la Fecha Límite Respuesta.

- Después de cada reunión: registra la reunión, los compromisos que salieron y el acta con su enlace, el mismo día.

- Revisa cada semana las PQR Vencidas y los compromisos con fecha en rojo, y actualiza su estado.

- Los datos de contratación incluyen nombres de personas: registra solo lo necesario y no copies documentos de identidad ni datos sensibles en Observaciones.

- Verifica el enlace de SharePoint/Drive antes de guardar el acta (que abra y tenga permisos para el equipo).

- Como no hay edición, revisa bien cada formulario antes de pulsar Guardar.

# 11. HSEQ — Auditorías corporativas y consolidado anual

Para qué sirve: hacer auditorías del sistema de gestión HSEQ de la compañía contra varias normas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Decreto 1072, Resolución 0312) o auditorías de Cliente e Interventoría, con o sin proyecto asociado; consultar su historial; y generar el Informe Consolidado HSEQ anual de Pausas Activas, STC y OTS.

Quién lo usa: auditores internos y externos, coordinación HSEQ corporativa, gerencia.

Dónde está: menú lateral principal → HSEQ (fuera de los proyectos):

•  Dashboard HSEQ (/hseq/dashboard)

•  Auditorías → ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Decreto 1072, Resolución 0312, Aud. Cliente, Aud. Interventoría (/hseq/auditorias/norma/{norma}) e Historial (/hseq/auditorias/historial)

•  Inspecciones → Consolidado Anual (/hseq/inspecciones/consolidado)

## Conceptos clave

| Término | Qué significa |
| --- | --- |
| Módulo corporativo | Las auditorías de este capítulo no dependen de un proyecto: el proyecto es opcional. Son distintas de las auditorías ISO 9001 / ISO 14001 que se hacen dentro de un proyecto (capítulos 8 y 9). |
| Norma | ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018 · Decreto 1072/2015 · Res. 0312/2019 · Auditoría Cliente · Auditoría Interventoría. Cada una tiene su color e ícono. |
| Tipo de auditoría | Interna, Cliente o Interventoría. |
| Proceso / Área | Proceso auditado (ej. Gestión de calidad, Obras civiles, Compras). Obligatorio. |
| Motor de auditoría | La pantalla donde se diligencian los requisitos de la norma (igual para todas las normas). |
| Cumplimiento / Puntaje / Seguimiento | Igual que en Calidad: Sin evaluar · Cumple (2) · En proceso (1) · No cumple (0) · No aplica; seguimiento Pendiente · En proceso · Ejecutado. |
| Estado de la auditoría | Borrador · En Proceso · Finalizada. |
| STC / OTS / Pausas Activas | Inspecciones corporativas cargadas cada mes desde los reportes de Flokzu (ver capítulo 7). El consolidado anual mide su cumplimiento contra metas por persona. |

## Cómo funciona

### Auditorías

- Al iniciar una auditoría la app carga automáticamente la lista de requisitos de la norma elegida, todos en Sin evaluar, y la deja en estado En Proceso.

- % de cumplimiento = suma de puntajes ÷ (2 × requisitos evaluados) × 100; no cuentan Sin evaluar ni No aplica. Se guarda al pulsar cualquier botón de guardar.

- Semáforo dentro de la auditoría: 🟢 Cumplimiento Alto (85 % o más) · 🟡 Requiere Atención (70 % a 84 %) · 🔴 Crítico (menos de 70 %).

- Colores del % en "Últimas auditorías" del Dashboard: verde 80 % o más · ámbar 60 % a 79 % · naranja 40 % a 59 % · rojo menos de 40 %.

- Lo que calcula el Dashboard HSEQ: Auditorías totales, Finalizadas, En proceso, % cumplimiento promedio, y por cada norma: número de auditorías, finalizadas y % promedio. Muestra las 6 auditorías más recientes.

- Lo que se digita: los datos de inicio (auditor, proceso, fecha, proyecto, tipo, observaciones) y, en el motor, cada requisito.

⚠ Por confirmar: las normas Auditoría Cliente y Auditoría Interventoría no tienen lista de requisitos cargada. Al iniciarlas, la auditoría se crea sin ítems (0 requisitos) y no hay forma de agregar requisitos desde la app.

⚠ Por confirmar: no hay botón para eliminar auditorías corporativas.

### Consolidado anual

- Se alimenta de los reportes mensuales cargados en Inspecciones → STC, OTS y Pausas Activas (solo las pausas corporativas, sin proyecto).

- Metas por persona: Pausas Activas 40 por mes, STC 5 por mes, OTS 10 por mes (en los encabezados: 480, 60 y 120 por año).

- Meses transcurridos: si el año consultado es el actual, se toma el mes actual completo (ej. en septiembre = 9); si es un año anterior, 12.

- Cumplimiento por departamento = promedio por persona (total del año de cada persona, promediado) ÷ (meta mensual × meses transcurridos) × 100, con tope de 100 %.

- Cumplimiento global (círculos del resumen) = mismo cálculo con todas las personas.

- Semáforo: ✓ verde 80 % o más (Cumple) · ! amarillo 50 % a 79 % (En proceso) · ✗ rojo menos de 50 % (Crítico).

- Meses cargados: X de 12 = el mayor número de meses con datos entre las tres inspecciones.

## Paso a paso

### Revisar el tablero corporativo

- Menú lateral → HSEQ (o Dashboard HSEQ).

- Revisa las tarjetas de indicadores y los Módulos de Auditoría por norma.

- En cada norma, Ver auditorías abre su listado.

- En Últimas auditorías, la flecha abre la auditoría. Ver historial completo lleva al historial.

⚠ Por confirmar: el botón + (Nueva auditoría) de cada tarjeta de norma en el Dashboard lleva a una dirección que no existe. Para crear una auditoría usa Ver auditorías → Nueva Auditoría.

### Iniciar una auditoría

- Menú HSEQ → Auditorías → la norma deseada (o Ver auditorías en el Dashboard).

- Pulsa Nueva Auditoría.

- Diligencia:

  - Auditor / Responsable (obligatorio)

  - Proceso / Área (obligatorio)

  - Fecha de Auditoría

  - Proyecto (opcional) — deja — Sin proyecto específico — si es una auditoría de la compañía

  - Tipo de Auditoría (Interna, Cliente, Interventoría)

  - Observaciones generales (alcance, objetivos)

- Pulsa Iniciar Auditoría. Se abre el motor de auditoría.

### Diligenciar la auditoría (motor)

- Revisa el encabezado: estado, auditor, fecha, norma y proceso.

- En Dashboard de Cumplimiento verás el % general, las tarjetas Cumple / En Proceso / No Cumple / Sin Evaluar y las gráficas Cumplimiento por Cláusula, Distribución de Estados y Seguimiento de Acciones (clic en el encabezado para ocultarlo).

- En la tabla Requisitos, para cada requisito:

  - Usa 💡 junto al requisito para ver la interpretación y 💡 en Evidencia para ver los documentos auditables.

  - Elige el Cumplimiento (el puntaje se llena solo; puedes ajustarlo entre 0 y 2).

  - Adjunta la Evidencia (PDF, JPG, PNG, Word, Excel; máximo 10 MB). Con Ver la abres y con x la quitas.

  - Escribe Hallazgo, Oportunidad de Mejora, Responsable, Plazo y Seguimiento.

- Guarda:

  - Guardar cambios → queda En Proceso.

  - Guardar borrador → queda Borrador.

  - Finalizar auditoría → queda Finalizada.

- Exporta:

  - Exportar PDF → ventana de impresión del navegador ("Guardar como PDF").

  - Exportar Excel → archivo .csv con todos los requisitos (nombre: norma y fecha).

- Listado Auditorías te regresa al listado de la norma.

### Consultar el historial

- Menú HSEQ → Auditorías → Historial.

- Combina los filtros: — Todas las normas —, — Todos los estados —, fecha Desde, fecha Hasta y la caja Buscar auditor, proceso... (también busca por nombre de proyecto).

- Arriba de la tabla verás el número de resultados y el Promedio de cumplimiento de lo filtrado.

- La flecha de cada fila abre la auditoría.

### Generar el Informe Consolidado HSEQ anual

- Verifica que estén cargados los reportes mensuales en Inspecciones → STC, OTS y Pausas Activas (botón Cargar Excel, elegir mes y año, seleccionar archivo, Procesar).

- Menú HSEQ → Inspecciones → Consolidado Anual.

- Escribe el Año y pulsa Aplicar.

- Revisa el Resumen Ejecutivo (Pausas Activas, STC, OTS), la convención del semáforo y las tablas Cumplimiento por Departamento (personas, total, promedio por persona, meta acumulada y %).

- Pulsa Exportar PDF y elige "Guardar como PDF" en la ventana de impresión. Los controles de la parte superior no salen en el PDF.

## Qué hacer en caso de…

| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| Al iniciar la auditoría sale "Ingrese el nombre del auditor." | Auditor / Responsable vacío | Escribe el nombre y pulsa Iniciar Auditoría. |
| Sale "Ingrese el proceso o área a auditar." | Proceso / Área vacío | Escribe el proceso (ej. Compras, Obras civiles) y vuelve a intentar. |
| Sale "Error al crear la auditoría: …" | Problema de conexión o de la base de datos | Recarga la página e intenta de nuevo; si se repite, reporta el mensaje completo. |
| La página muestra "Norma no reconocida: …" | La dirección tiene una norma mal escrita | Entra desde el menú HSEQ → Auditorías. Valores válidos: iso9001, iso14001, iso45001, decreto1072, resolucion0312, cliente, interventoria. |
| La auditoría de Cliente o Interventoría se abre con la tabla vacía y 0 % | Esas normas no tienen requisitos cargados | Registra los hallazgos en Observaciones generales o en un documento aparte mientras se define su lista (ver nota Por confirmar). |
| Sale "Error al subir evidencia: …" | Archivo de más de 10 MB o conexión interrumpida | Reduce el archivo, vuelve a adjuntarlo y pulsa Guardar cambios. |
| Mi auditoría ISO 9001 del proyecto no aparece en el Dashboard ni en el Historial | Las auditorías hechas dentro del proyecto no se incluyen en el módulo corporativo | Consúltala en el proyecto (capítulo 8). Para que sume en el corporativo, créala desde HSEQ → Auditorías eligiendo el proyecto. |
| El historial dice "No hay auditorías con los filtros seleccionados." | Los filtros son muy restrictivos (fechas, norma, estado) | Limpia los filtros (vuelve a "Todas") y borra la búsqueda. |
| El consolidado dice "No hay datos para el año …" | No se han cargado reportes de STC, OTS ni Pausas para ese año | Carga los reportes mensuales en cada pantalla de Inspecciones y pulsa Aplicar de nuevo. |
| Al cargar el Excel de STC/OTS/Pausas sale "No se encontraron columnas…" o "El archivo no contiene datos." | El archivo no es el reporte de Flokzu esperado: los encabezados deben estar en la fila 2 y los datos desde la fila 3 | Descarga de nuevo el reporte original sin modificar encabezados: STC → Inspector (STC) y Departamento (STC); OTS → Inspector interno (OTS) y Departamento (OTS); Pausas → Nombre (RPA) y Departamento (RPA). |
| El % del consolidado bajó de un mes a otro sin razón aparente | Al empezar un mes, la meta ya suma ese mes completo; o falta cargar un mes | Verifica Meses cargados: X de 12 y carga los meses faltantes. Ten en cuenta que a inicio de mes el % baja hasta que se cargue el reporte. |
| Cargué dos veces el mismo mes | La carga reemplaza los datos de ese mes y año | No hay duplicado: la última carga es la que queda. Si cargaste el archivo equivocado, vuelve a cargar el correcto para ese mes. |

## Relación con otros módulos

- Calidad y Ambiental del proyecto (8, 9): usan la misma forma de diligenciar requisitos y el mismo cálculo de %, pero sus auditorías están separadas del módulo corporativo.

- Seguridad (7): allí están las listas de chequeo ISO 45001 / Resolución 0312 del proyecto y el detalle de las cargas de STC, OTS y Pausas Activas que alimentan el consolidado.

- Proyectos (1): una auditoría corporativa puede asociarse a un proyecto; su nombre aparece en el listado y en el historial.

- Social (10) y demás registros HSEQ: son la fuente de evidencias para las auditorías de Cliente e Interventoría.

## Buenas prácticas

- Define bien el Proceso / Área: es lo que permite comparar auditorías del mismo proceso en el historial.

- Asocia el Proyecto siempre que la auditoría sea sobre una obra específica; déjalo vacío solo para procesos transversales de la compañía.

- Evalúa todos los requisitos antes de Finalizar auditoría; el % solo considera lo evaluado y puede verse artificialmente alto si faltan requisitos.

- Para cada No cumple registra Hallazgo, Responsable, Plazo y Seguimiento, y actualiza el Seguimiento en las siguientes revisiones.

- Guarda una copia de las evidencias en SharePoint. ⚠ Por confirmar si los archivos adjuntos se conservan después de cada actualización de la plataforma.

- Carga los reportes de STC, OTS y Pausas Activas en los primeros días de cada mes para que el consolidado anual sea confiable.

- Exporta el Informe Consolidado en PDF al cierre de cada trimestre y del año, y archívalo con fecha de corte.

# 12. Control de ingreso y alertas

Para qué sirve: controlar qué proveedores, vehículos, maquinaria, equipos, herramientas y conductores/operadores pueden ingresar a la obra: sus documentos con vencimiento (SOAT, RTM, pólizas, licencia, ARL, examen médico, seguridad social), un semáforo de vencimientos y el flujo de aprobación por etapas (Compras → RRHH → HSE → Cliente → Proyecto).

Quién lo usa: HSE, compras, recursos humanos, administración de obra, dirección de proyecto.

Dónde está: menú lateral del proyecto → Alertas, o la tarjeta Alertas en el detalle del proyecto (/proyectos/{id}/alertas). La pantalla se titula Alertas y Control de Documentos.

## Conceptos clave

| Término | Qué significa |
| --- | --- |
| Proveedor | Empresa dueña de los recursos o del personal (puede marcarse Es Renergeia). |
| Recurso | Vehículo, maquinaria, equipo o herramienta que ingresa a obra. Se identifica por su Placa / Serial. |
| Persona | Conductor, operador u otra persona externa. Puede asignarse como Conductor / Operador de un recurso. |
| Dueño del documento | El proveedor, el recurso o la persona a quien pertenece un documento. |
| Tipo de documento | Catálogo fijo por categoría (ver tabla abajo). Algunos requieren vencimiento. |
| Vigente / histórico | Al registrar un documento nuevo del mismo tipo para el mismo dueño, el anterior pasa a histórico (se ve atenuado) y solo el nuevo cuenta para las alertas. |
| Semáforo de vencimiento | Color según los días que faltan para vencer (ver Cómo funciona). |
| Etapas de aprobación | Revisión de cada recurso por Compras, RRHH (Conductor/Operador), HSE (Máquina/Vehículo), Aprobación Cliente y Aprobación Proyecto. |
| Estado de etapa | Pendiente · En Revisión · Con Comentarios · Aprobado · N/A. |
| Estado general del recurso | Resumen de sus etapas: Aprobado · En proceso · Con comentarios · Pendiente · Sin iniciar. |
| Cuello de botella | La etapa con el mayor promedio de días hasta aprobación. |

Catálogo de documentos

| Categoría | Con vencimiento (aparecen en alertas y matriz) | Sin vencimiento (se marcan como entregados) |
| --- | --- | --- |
| Equipo (recurso) | SOAT · RTM (Revisión Técnico-Mecánica) · Póliza Responsabilidad Civil · Póliza Todo Riesgo | Licencia de Tránsito · Tarjeta de Registro de Maquinaria · Hoja de Vida de Equipo · Ficha Técnica · Registro de Mantenimiento P/C · Preoperacional · Declaración de Importación · Inspección de Equipo |
| Persona | Licencia de Conducción · ARL · Examen Médico Ocupacional · Seguridad Social | — |
| Proveedor | Póliza RC Contratista | RUT · Cámara de Comercio |

## Cómo funciona

### Lo que calcula la app sola

Semáforo de vencimiento (se calcula cada vez contra la fecha de hoy; no se digita):

| Color | Tarjeta | Regla |
| --- | --- | --- |
| Verde | Vigentes | Faltan más de 30 días |
| Amarillo | Vence en 21-30 días | Faltan de 21 a 30 días |
| Naranja | Vence en 10-20 días | Faltan de 10 a 20 días |
| Rojo | Vence en <10 días | Faltan de 0 a 9 días (incluye el día del vencimiento) |
| Morado oscuro | Vencidos | La fecha ya pasó |
| Gris | Sin fecha | El documento no tiene fecha de vencimiento |

En las tablas, amarillo, naranja y rojo muestran el texto Vence pronto.

Etapas de un recurso: al crear un recurso (a mano o por Excel) la app crea sus cinco etapas en Pendiente. Si el recurso no tiene conductor/operador al crearlo, la etapa RRHH queda en N/A.

Estado general del recurso (en este orden):

- Alguna etapa Con Comentarios → Con comentarios (naranja).

- Todas Aprobado o N/A → Aprobado (verde).

- Alguna Aprobado o En Revisión → En proceso (azul).

- Si no → Pendiente (gris). Sin etapas → Sin iniciar.

Fecha de aprobación: al poner una etapa en Aprobado, si no tiene fecha, la app pone la de hoy. Se puede corregir a mano.

Dashboard: los días de cada etapa se cuentan desde que el recurso ingresó al sistema hasta la fecha de aprobación. Solo cuentan las etapas aprobadas y con fecha.

Tiempo real: si otra persona modifica proveedores, recursos, personas, documentos o etapas del mismo proyecto, tu pantalla se actualiza sola.

### Lo que se digita o se importa

- Proveedores, recursos, personas y sus documentos (a mano o con Importar Excel).

- Los estados, responsables, fechas y comentarios de cada etapa.

### Importación del Excel de Control de Ingreso

- Usa la hoja REGISTRO (si no existe, la primera hoja). Los encabezados deben estar en las primeras 6 filas.

- Columnas reconocidas (sin importar tildes ni mayúsculas): Nombre (proveedor), NIT, Tipo de Recurso, Descripción del Equipo, Placa, Fecha Inicio Contrato, Fecha Fin Contrato, Nombre Conductor, Cédula Conductor, Venc. SOAT, Venc. RTM, Venc. Póliza RC, Venc. Póliza Todo Riesgo, Venc. Licencia, Venc. ARL, Venc. Examen Médico, Revisión de Seguridad Social. Son obligatorias Tipo de Recurso y Descripción del Equipo.

- Proveedor: se reconoce por nombre; si no existe se crea (si el nombre contiene "Renergeia" queda marcado como Renergeia).

- Recurso: se reconoce por placa; si no existe se crea. El tipo se deduce del texto: contiene "vehículo" → Vehículo; "maquinaria" → Maquinaria; "herramienta" → Herramienta; cualquier otro → Equipo.

- Conductor: se reconoce por cédula y, si no, por nombre; si no existe se crea con rol Conductor / Operador. Si dice "No aplica" se ignora.

- Documentos: por cada fecha de vencimiento con valor se crea un documento vigente. Los textos "NO APLICA" o vacíos se ignoran.

- Se omiten las filas sin proveedor o sin descripción ni placa.

- Al final aparece el resumen: Importado: X proveedores, X recursos, X personas y X documentos nuevos. X filas omitidas…

⚠ Por confirmar: al reimportar el mismo Excel, los recursos existentes (misma placa) no se duplican, pero sus datos no se actualizan (descripción, proveedor, fechas de contrato) y los documentos se vuelven a crear sin pasar los anteriores a histórico. Revisa si aparecen documentos repetidos en la lista.

## Paso a paso

### Revisar las alertas de vencimiento

- Entra a Alertas del proyecto. Se abre la pestaña Alertas.

- Mira las cinco tarjetas de conteo (Vigentes, Vence en 21-30 días, Vence en 10-20 días, Vence en <10 días, Vencidos).

- Elige la vista:

  - Matriz: una fila por recurso con su proveedor, tipo, placa y conductor, y una columna por documento con vencimiento (del equipo y de su conductor). Cada celda muestra la fecha de vencimiento con su color; — significa que no hay documento.

  - Lista: todos los documentos vigentes con fecha, ordenados del que vence primero, con Categoría, Dueño, Documento, Vencimiento, Días (negativos = vencido), Estado y Responsable.

- Usa el buscador Buscar por nombre, placa o documento... para filtrar.

### Registrar un proveedor

- Abre la pestaña Proveedores y pulsa Nuevo Proveedor.

- Escribe el Nombre (obligatorio) y el NIT; marca Es Renergeia si aplica.

- Pulsa Guardar.

- Para modificarlo usa el lápiz; para eliminarlo, la papelera.

### Registrar un recurso (vehículo, maquinaria, equipo o herramienta)

- Si tiene conductor u operador, regístralo primero en la pestaña Personal (así la etapa RRHH queda pendiente y no en N/A).

- Abre la pestaña Recursos y pulsa Nuevo Recurso.

- Completa Tipo, Descripción (obligatoria), Placa / Serial, Proveedor, Conductor / Operador, Inicio Contrato y Fin Contrato.

- Pulsa Guardar. La app crea automáticamente sus cinco etapas de aprobación.

### Registrar una persona (conductor u operador)

- Abre la pestaña Personal y pulsa Nueva Persona.

- Completa Nombre (obligatorio), Cédula, Rol y Proveedor.

- Pulsa Guardar.

### Cargar un documento

- En Proveedores, Recursos o Personal, pulsa el botón 📄 (muestra cuántos documentos tiene) en la fila del dueño.

- En el panel Documentos — [nombre], elige el Tipo de documento (solo aparecen los de esa categoría).

- Si vence, escribe la Fecha vencimiento. Si no vence, marca Entregado.

- Opcional: adjunta el Archivo (hasta 50 MB), el Responsable (nombre), el Responsable (correo) y Observaciones.

- Pulsa + Agregar.

- El documento aparece en la tabla inferior. Si ya había uno vigente del mismo tipo, el anterior queda como (histórico).

- Cierra el panel con la X del encabezado.

### Renovar un documento vencido

- Abre los documentos del dueño (botón 📄).

- Agrega un documento del mismo tipo con la nueva fecha de vencimiento y, si lo tienes, el archivo.

- Pulsa + Agregar. El documento viejo pasa a histórico y la alerta desaparece.

### Llevar el flujo de aprobación de un recurso

- Abre la pestaña Recursos.

- En la columna Estado, pulsa el botón con el estado general del recurso.

- En el panel Etapas — [recurso], para cada etapa:

  - cambia el Estado en la lista desplegable,

  - escribe el Responsable,

  - ajusta la Fecha aprobación si hace falta,

  - escribe los Comentarios.

- Cada cambio se guarda al salir del campo; no hay botón Guardar.

### Importar el Excel de Control de Ingreso

- Pulsa Importar Excel (arriba a la derecha, visible en todas las pestañas).

- Elige el archivo .xlsx o .xls (hasta 15 MB).

- Lee el mensaje de resultado (verde si importó, rojo si hubo error).

- Revisa la pestaña Alertas → Matriz para confirmar los datos.

### Ver el dashboard de aprobaciones

- Abre la pestaña Dashboard.

- Revisa las tarjetas: Recursos en seguimiento, Aprobado, En proceso, Con comentarios y Pendiente.

- En Tiempos promedio por etapa revisa promedio, máximo, mínimo y número de aprobadas. La etapa en rojo con la etiqueta Cuello de botella es la más lenta.

- En Distribución de estados por etapa ves cuántos recursos hay en cada estado por etapa.

## Qué hacer en caso de…

| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| Mensaje Selecciona un tipo de documento. | Se pulsó + Agregar sin elegir el tipo. | Elige el Tipo de documento y vuelve a agregar. |
| Documento guardado, pero el archivo no se pudo subir: … | El archivo no cumple las reglas de carga (tamaño, tipo) o falló la subida. | El registro ya quedó creado. Revisa el archivo; para adjuntarlo, agrega de nuevo el documento del mismo tipo con el archivo (el anterior queda histórico). |
| No se reconoce el formato del archivo… | El Excel no tiene los encabezados Tipo de Recurso y Descripción del Equipo en las primeras 6 filas. | Usa la plantilla de Control de Ingreso o corrige los encabezados. |
| El archivo no tiene filas de datos. | La hoja usada está vacía o solo tiene encabezados. | Verifica que los datos estén en la hoja REGISTRO (o en la primera hoja). |
| El resumen de importación muestra muchas filas omitidas | Filas sin proveedor (columna Nombre) o sin descripción ni placa. | Completa esas columnas en el Excel y vuelve a importar. |
| Un documento importado no aparece | La fecha estaba como texto no reconocible o decía "NO APLICA". | Corrige la fecha en el Excel (formato fecha) o cárgala a mano con el botón 📄. |
| La etapa RRHH está en N/A aunque el recurso tiene conductor | El conductor se asignó después de crear el recurso. | Abre las Etapas del recurso y cambia RRHH a Pendiente. |
| No aparece la columna de un documento en la Matriz | Solo se muestran los documentos con vencimiento de equipos y personas; los de proveedor y los que no vencen no van en la matriz. | Consúltalos en la vista Lista o en el botón 📄 del dueño. |
| La matriz muestra — en los documentos del conductor | El recurso no tiene Conductor / Operador asignado. | Edita el recurso (lápiz) y asígnale el conductor. |
| Error al importar: … | Archivo dañado, protegido con contraseña o mayor a 15 MB. | Guarda una copia sin contraseña en .xlsx y vuelve a intentar. |
| Se borró un proveedor, recurso o persona por error | La papelera no pide confirmación y elimina también sus documentos (y, en recursos, sus etapas). | No hay papelera de recuperación: vuelve a crear el registro y sus documentos. |

⚠ Por confirmar: qué pasa al eliminar un proveedor que todavía tiene recursos o personas asociados (podría no permitirse o dejarlos sin proveedor). Antes de eliminar un proveedor, reasigna o elimina sus recursos y personas.

## Relación con otros módulos

- Documentos del proyecto (capítulo 4. Documentos) es un módulo distinto: controla la planificación documental (procedimientos, HSE, ingeniería). Este capítulo controla los documentos de ingreso a obra de terceros.

- HSEQ — Seguridad (7): la etapa HSE (Máquina/Vehículo) y documentos como ARL, examen médico y seguridad social apoyan el control SST de contratistas.

- Histogramas (6): el control de ingreso registra personas y equipos externos, pero no alimenta los histogramas; son registros independientes.

## Buenas prácticas

- Registra primero las personas, luego los recursos con su conductor asignado.

- Escribe siempre la placa o serial: es lo que evita duplicados al importar el Excel.

- Para renovar un documento, agrega uno nuevo del mismo tipo; no elimines el anterior (se conserva como histórico).

- Adjunta el archivo del soporte y el responsable de cada documento.

- Revisa la pestaña Alertas al menos una vez por semana y actúa sobre los rojos y vencidos antes de permitir el ingreso.

- Escribe comentarios en las etapas con estado Con Comentarios, para que quien sigue sepa qué falta.

- Usa el Dashboard para detectar el cuello de botella y hablar con el área responsable.

- Evita reimportar el mismo Excel completo; carga solo las filas nuevas.

# 13. Clima — Pronóstico y alertas meteorológicas operacionales

Para qué sirve: fijar la ubicación exacta del proyecto en un mapa, consultar el clima actual y el pronóstico de 16 días, saber qué días son aptos para obra y recibir alertas de riesgo para las actividades del cronograma programadas en los próximos 3 días.

Quién lo usa: residentes y coordinadores de obra, HSE, planeación, dirección de proyecto.

Dónde está: menú lateral del proyecto → Clima, o la tarjeta Clima en el detalle del proyecto (/proyectos/{id}/clima).

## Conceptos clave

| Término | Qué significa |
| --- | --- |
| Ubicación climática | País, departamento, municipio, dirección y, sobre todo, latitud y longitud del proyecto. Sin coordenadas no se puede consultar el clima. |
| Confirmar ubicación | Guardar la ubicación en el proyecto. Habilita la consulta del clima. |
| Open-Meteo | Servicio meteorológico gratuito (sin clave) del que la app toma el clima actual y el pronóstico. |
| Condiciones actuales | Temperatura, sensación térmica, humedad, viento y precipitación en el momento de la consulta. |
| Apto obra | Calificación de cada día del pronóstico según la probabilidad de lluvia. |
| Alerta Meteorológica Operacional | Cruce del pronóstico con las actividades del cronograma de los próximos 3 días. Marca riesgo MEDIO o ALTO con una recomendación. |
| Historial climático | Registro de cada consulta realizada (últimos 100). |

## Cómo funciona

### Lo que hace la app sola

- Al hacer clic en el mapa (o escribir latitud y longitud), la app pone el marcador y trata de llenar solos País, Departamento/Estado y Municipio/Ciudad a partir de las coordenadas (usa OpenStreetMap). Si no lo logra, no muestra error: puedes escribirlos a mano.

- El clima no se consulta automáticamente: solo cuando pulsas Consultar clima y pronóstico.

- Cada consulta guarda un registro en el Historial climático con fecha y hora, condición, temperatura, humedad, viento, precipitación y fuente Open-Meteo.

- Apto obra se calcula solo con la probabilidad máxima de lluvia del día:

| Resultado | Regla |
| --- | --- |
| Sí | Probabilidad de lluvia menor a 60 % |
| Con precauciones | Entre 60 % y 84 % |
| No · Revisar actividades | 85 % o más |

- En la tabla de 16 días, la probabilidad se pinta verde (< 30 %), amarilla (30–59 %) o roja (≥ 60 %); la precipitación mayor a 5 mm y el viento mayor a 40 km/h se resaltan.

- Los pronósticos a más de 7 días tienen mayor incertidumbre.

### Cómo se generan las alertas operacionales

- La app toma las actividades del cronograma vigente que están activas, no completadas y cuyas fechas planeadas se cruzan con hoy y los 2 días siguientes.

- Para cada día en que la actividad está programada, clasifica la actividad por palabras de su nombre y evalúa el pronóstico de ese día (probabilidad de lluvia, milímetros de lluvia, viento máximo y si hay tormenta eléctrica).

- Solo se muestran los riesgos MEDIO y ALTO. Primero por fecha y, dentro de cada día, los ALTO arriba.

- Si hay actividades programadas pero ningún riesgo, aparece Sin alertas operacionales. Si no hay actividades en esos 3 días, no aparece ninguno de los dos recuadros.

- Las alertas no se guardan: se recalculan en cada consulta.

Tipos de actividad que reconoce (por palabras en el nombre)

| Tipo | Palabras que lo activan (ejemplos) | Riesgo ALTO cuando… |
| --- | --- | --- |
| Vaciado de concreto | vaciado, fundición, concreto, hormigón | tormenta, lluvia ≥ 75 % o > 12 mm |
| Excavación | excavación, zanja, movimiento de tierra | tormenta, lluvia ≥ 70 % o > 15 mm |
| Vías | vía, sub-base, base granular, afirmado, compactación | tormenta o lluvia ≥ 80 % |
| Cimentación | cimentación, pedestal, zapata, dado, placa de | tormenta, lluvia ≥ 75 % o > 10 mm |
| Estructura | estructura (no eléctrica) | tormenta, viento > 45 km/h, o lluvia ≥ 75 % con viento > 30 |
| Malla a tierra | malla + tierra | tormenta |
| Tendido de cable | tendido, tirado, cable | tormenta |
| Conexionado | conexión, empalme, acometida | tormenta |
| Tableros | tablero, CCM/MCC, subestación, celda | tormenta |
| Pruebas eléctricas | prueba + eléctrica / megado / aislamiento / hi-pot | tormenta o lluvia ≥ 30 % |
| Izaje | izaje, grúa, maniobra | tormenta o viento > 40 km/h |
| Soldadura | soldadura, soldar | tormenta, lluvia ≥ 60 % o viento > 35 km/h |
| Montaje | montaje, instalación | tormenta o viento > 45 km/h |
| Pintura | pintura, recubrimiento, sandblast, galvanizado | tormenta, lluvia ≥ 40 % o > 2 mm |
| Commissioning | commissioning, arranque, puesta en marcha | tormenta o viento > 50 km/h |
| Liberación / inspección | liberación, inspección, punch | (solo llega a MEDIO: tormenta o lluvia ≥ 70 %) |

Cada tipo tiene además un umbral más bajo que genera riesgo MEDIO con su propia recomendación. Si el nombre no coincide con ningún tipo, la app evalúa por disciplina de la actividad (Civil, Eléctrica, Mecánica, Hot Commissioning); las demás disciplinas solo generan MEDIO si hay tormenta. Una actividad sin disciplina se trata como General.

La clasificación es por palabras: el orden importa. Por ejemplo, una actividad llamada "Instalación de tableros" se reconoce como Tableros, porque esa regla se revisa antes que Montaje.

### Lo que se digita

- Solo la ubicación (o el clic en el mapa). Todo lo demás lo calcula la app.

## Paso a paso

### Fijar la ubicación del proyecto

- Entra a Clima del proyecto.

- En Mapa interactivo, navega hasta el sitio del proyecto y haz clic en el punto exacto. También puedes escribir Latitud (−90 a 90) y Longitud (−180 a 180) con punto decimal.

- Espera a que termine Detectando... y revisa País, Departamento/Estado y Municipio/Ciudad; corrígelos si hace falta.

- Completa Dirección o referencia (ej. kilómetro y vereda).

- Verifica el recuadro verde Marcador fijado en: ….

- Pulsa Confirmar ubicación. Debe aparecer Ubicación climática confirmada correctamente.

### Consultar el clima y el pronóstico

- Con la ubicación confirmada, pulsa Consultar clima y pronóstico (si el botón está bloqueado, confirma primero la ubicación).

- Espera el mensaje Clima y pronóstico de 16 días obtenidos correctamente (hh:mm).

- Revisa, de arriba abajo:

  - Condiciones actuales (con la hora de actualización),

  - Pronóstico — próximos 7 días (máxima en rojo, mínima en azul, gota = probabilidad de lluvia),

  - Pronóstico extendido — 16 días con la columna Apto obra,

  - Alerta Meteorológica Operacional o Sin alertas operacionales.

### Actuar sobre una alerta operacional

- En Alerta Meteorológica Operacional, ubica el día (HOY, MAÑANA o la fecha).

- Lee cada actividad: disciplina, nombre, nivel (Riesgo MEDIO o Riesgo ALTO), responsable y código WBS.

- Aplica la Recomendación o coordina la reprogramación con el responsable.

- Si decides reprogramar, hazlo en el Cronograma de Actividades y vuelve a consultar el clima.

### Consultar el historial climático

- Baja a Historial climático del proyecto.

- Revisa las consultas guardadas (las más recientes arriba; se muestran hasta 100).

## Qué hacer en caso de…

| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| Latitud y longitud son obligatorias. Haz clic en el mapa o escríbelas manualmente. | Se pulsó Confirmar ubicación sin coordenadas. | Haz clic en el mapa o escribe ambas coordenadas. |
| El campo de latitud o longitud se pone en rojo (Debe estar entre −90 y 90 / −180 y 180) | Valor fuera de rango, o latitud y longitud intercambiadas. | Corrige el valor. En Colombia la latitud es positiva (aprox. 0 a 13) y la longitud negativa (aprox. −67 a −79). |
| El botón Consultar clima y pronóstico está bloqueado | La ubicación no se ha confirmado. | Pulsa Confirmar ubicación primero. |
| Open-Meteo respondió [código]. Intenta de nuevo en un momento. | El servicio de clima no respondió bien. | Espera unos minutos y vuelve a consultar. |
| Error al consultar Open-Meteo: … | Falla de conexión o respuesta incompleta del servicio. | Verifica tu conexión y vuelve a intentar. |
| Error al guardar: … al confirmar la ubicación | Problema al guardar en la base de datos. | Intenta de nuevo; si persiste, repórtalo al administrador. |
| País/Departamento/Municipio no se llenan solos | El servicio de direcciones no respondió o no reconoce el punto (zona rural). | Escríbelos a mano; no afecta la consulta del clima. |
| No aparece ninguna alerta ni el recuadro Sin alertas operacionales | No hay actividades del cronograma vigente programadas para hoy y los 2 días siguientes, o todas están completadas. | Revisa las fechas planeadas en el Cronograma de Actividades. |
| Una actividad con riesgo evidente no genera alerta | Su nombre no tiene palabras reconocidas y su disciplina es general o no está asignada. | Asigna la disciplina correcta a la actividad en el cronograma. |
| El pronóstico no corresponde al sitio | Se movió el marcador pero no se confirmó, o la ubicación guardada está mal. | Vuelve a fijar el punto, pulsa Confirmar ubicación y consulta de nuevo. |

## Relación con otros módulos

- Cronograma de Actividades (WBS) (2): las alertas operacionales usan las actividades del cronograma vigente, con sus fechas planeadas, disciplina, responsable y estado. Una buena disciplina y nombres claros mejoran las alertas.

- Proyectos (1): la ubicación confirmada se guarda en los datos del proyecto (país, departamento, municipio, dirección y coordenadas).

- Informe Diario (3): no toma datos de esta pantalla; las novedades de clima del día se escriben como texto en las observaciones del informe.

⚠ Por confirmar: si el historial climático de esta pantalla debe alimentar el Informe Diario o algún reporte. Hoy solo se muestra aquí.

## Buenas prácticas

- Fija la ubicación una sola vez al inicio del proyecto, con el punto exacto del sitio (no el casco urbano del municipio).

- Consulta el clima cada mañana antes de la reunión de inicio de jornada, y la tarde anterior a vaciados, izajes o pruebas eléctricas.

- Toma las alertas ALTO como señal para suspender o reprogramar; las MEDIO, para preparar medidas (carpas, bombeo, plásticos, vigía de viento).

- Usa nombres de actividad descriptivos en el cronograma (ej. "Vaciado de pedestales", "Tendido de cable DC") y asigna la disciplina: así la app clasifica mejor el riesgo.

- Recuerda que Apto obra solo mira la probabilidad de lluvia: revisa también viento y tormenta en las alertas.

- Si cambias el marcador, vuelve a confirmar la ubicación antes de consultar.

# 14. Dashboard del proyecto

Para qué sirve: ver en una sola pantalla cómo va el avance físico del proyecto: avance programado vs real a la fecha, desviación, SPI, actividades atrasadas y críticas, Curva S, avance por disciplina y un plan de acción con las actividades que necesitan atención.

Quién lo usa: dirección de proyecto, control de proyectos / planeación, gerencia, coordinadores de disciplina.

Dónde está: menú lateral del proyecto → Dashboard, o la tarjeta Dashboard en el detalle del proyecto (/proyectos/{id}/dashboard).

## Conceptos clave

| Término | Qué significa |
| --- | --- |
| Actividad hoja | Actividad del cronograma que no tiene sub-actividades. Todos los cálculos usan solo actividades hoja del cronograma vigente. |
| Cronograma vigente | La versión del cronograma marcada como vigente en el Cronograma de Actividades (WBS). |
| Avance programado | Porcentaje que debería llevar una actividad hoy, según el tiempo transcurrido entre su inicio y su fin planeados (en línea recta). |
| Avance real | Último avance acumulado reportado en el Informe Diario para la actividad; si no tiene reportes, el avance real registrado en el cronograma. |
| Desviación | Avance real − avance programado, en puntos porcentuales. Negativa = atraso. |
| SPI | Índice de desempeño del cronograma = avance real ÷ avance programado. 1,00 = al día; menor a 1 = atraso. |
| Curva S | Gráfica del avance acumulado planificado vs real a lo largo del tiempo. |
| Disciplina | Civil, Eléctrica, Mecánica, etc., asignada a cada actividad en el cronograma. |
| CR | Marca de las actividades señaladas como críticas en el cronograma. |

## Cómo funciona

Nada se digita en el Dashboard: todo se calcula con el cronograma vigente y los informes diarios cada vez que se abre la página.

### Indicadores generales

- AVANCE PROGRAMADO y AVANCE REAL: promedio simple de todas las actividades hoja (todas pesan igual, sin importar duración ni costo).

- DESVIACIÓN: avance real − avance programado.

- SPI GLOBAL: avance real ÷ avance programado. Si el programado es 0, el SPI es 1,00.

- ESTADO GENERAL (también aparece como etiqueta junto al título):

| SPI | Estado | Texto bajo el SPI |
| --- | --- | --- |
| 1,00 o más | Al Día (verde) | Al día o adelantado |
| 0,90 a 0,99 | Leve Atraso (naranja) | Leve atraso |
| 0,75 a 0,89 | Atrasado (rojo) | Atraso significativo |
| Menos de 0,75 | Crítico (rojo) | Atraso significativo |

- Colores de avance real y desviación: verde si la desviación es 0 o positiva; naranja entre 0 y −5; rojo por debajo de −5.

### Clasificación de cada actividad

Se aplica en este orden:

| Estado | Regla |
| --- | --- |
| Finalizada | Avance real de 100 % o más |
| Sin iniciar | Avance real 0 % |
| Crítica | Desviación menor a −15 puntos |
| Atrasada | Desviación menor a −5 puntos y de hasta −15 |
| En línea | Cualquier otro caso |

Importante: una actividad con 0 % de avance real cuenta como Sin iniciar aunque ya debería ir adelantada; no aparece como atrasada ni crítica. Revisa en el Cronograma las actividades sin iniciar cuya fecha de inicio ya pasó.

### Curva S

- Línea planificada: un punto por semana, desde el inicio más temprano hasta el fin más tardío de las actividades hoja; cada punto es el promedio del avance programado de todas las actividades hoja en esa fecha.

- Línea real: para cada semana, el último valor disponible del promedio de avance acumulado de los informes diarios. Si no hay informes, la app dibuja una línea proporcional hasta el avance real actual. Las semanas futuras no tienen línea real.

- Se agrega un punto para hoy si no cae en una semana exacta.

- Debajo, Corte a hoy muestra dos barras: Avance Ejecutado (promedio del avance real de las actividades hoja en el cronograma) y Avance Planeado a hoy.

⚠ Por confirmar: el Avance Ejecutado de la barra "Corte a hoy" usa el avance real guardado en el cronograma, mientras que la tarjeta AVANCE REAL usa el último reporte del Informe Diario de cada actividad. Normalmente coinciden; si ves una diferencia, valida con planeación cuál manda.

### Gráficas y tablas

- Avance por disciplina — Real vs Programado: barras por disciplina (solo actividades con disciplina asignada).

- Estado de actividades: dona con En Línea, Atrasadas, Críticas, Finalizadas y Sin iniciar.

- Actividades más atrasadas: hasta 10 actividades con desviación negativa, de la peor a la menos mala.

- Plan de acción — Actividades críticas y atrasadas: todas las críticas y atrasadas con código, actividad, disciplina, programado, real, desviación, estado y una Recomendación automática:

  - Crítica: Intervención urgente: revisar recursos, restricciones y productividad…

  - Atrasada: Seguimiento diario requerido. Validar restricciones y reasignar recursos…

- Detalle por disciplina: programado, real, desviación (verde ≥ 0, amarillo hasta −5, rojo menor a −5), actividades atrasadas (incluye críticas) y total.

## Paso a paso

### Revisar el estado del proyecto

- Entra a Dashboard del proyecto. Arriba ves la fecha y hora de la consulta y la etiqueta del estado general.

- Lee la primera fila de tarjetas: AVANCE PROGRAMADO, AVANCE REAL, DESVIACIÓN y SPI GLOBAL.

- Lee la segunda fila: ACT. ATRASADAS (de cuántas en total), ACT. CRÍTICAS, ACT. FINALIZADAS y ESTADO GENERAL (con cuántas van en línea y cuántas sin iniciar).

### Analizar la Curva S

- Ubica la tarjeta Curva S — Avance real vs planificado.

- Compara la línea real con la planificada: si la real está por debajo, el proyecto va atrasado.

- Revisa las barras de Corte a hoy.

- Si acabas de registrar informes diarios o cambiar el cronograma, pulsa Actualizar (junto al título). Aparece Actualizada por unos segundos.

Nota: Actualizar recalcula los datos y vuelve a dibujar la Curva S y las tarjetas. Para refrescar también las demás gráficas, recarga la página (F5).

### Identificar dónde está el atraso

- En Avance por disciplina y Detalle por disciplina, ubica las disciplinas en rojo.

- En Actividades más atrasadas, identifica las de mayor desviación.

- En Plan de acción, revisa las actividades con estado Crítica (y las marcadas CR) y aplica la recomendación.

- Lleva esas actividades a la reunión de planeación semanal y registra las causas en Restricciones.

### Cuando el Dashboard está vacío

- Si aparece No hay actividades WBS configuradas para este proyecto., pulsa Ir a WBS.

- Carga el cronograma (plantilla EPC, Excel, PDF o MS Project) en el Cronograma de Actividades.

- Vuelve al Dashboard.

## Qué hacer en caso de…

| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| No hay actividades WBS configuradas para este proyecto. | El proyecto no tiene cronograma, o la versión vigente no tiene actividades activas. | Pulsa Ir a WBS y carga el cronograma o activa la versión correcta. |
| No hay actividades con fechas programadas. en la Curva S | Las actividades no tienen fechas planeadas utilizables. | Revisa las fechas de inicio y fin en el cronograma. |
| No hay actividades con disciplina asignada. | Ninguna actividad hoja tiene disciplina. | Asigna la disciplina a las actividades en el cronograma. |
| El avance real está en 0 % aunque se trabaja en obra | No se han registrado informes diarios con avance, o se registraron sobre otra versión del cronograma. | Registra el avance en Informe Diario y verifica que la versión vigente del cronograma sea la correcta. |
| Hay muchas actividades Sin iniciar y pocas atrasadas, pero el proyecto se siente atrasado | Las actividades con 0 % no se clasifican como atrasadas (ver Cómo funciona). | Filtra en el cronograma las actividades sin avance cuya fecha de inicio ya pasó. |
| Los datos no cambiaron después de registrar un informe | La página muestra lo calculado al abrirla. | Pulsa Actualizar o recarga la página. |
| Las gráficas de disciplinas o estados no cambiaron tras Actualizar | Actualizar solo vuelve a dibujar la Curva S. | Recarga la página (F5). |
| El SPI y el avance no coinciden con el cálculo de planeación | La app usa promedio simple de actividades hoja, sin ponderar por duración, costo o peso. | Tómalo como indicador de tendencia; para el avance ponderado oficial, valida con planeación. |
| Tras una reprogramación, los números cambiaron mucho | El Dashboard usa siempre la versión vigente del cronograma. | Es esperado. Revisa en el Cronograma cuál versión está activa como vigente. |

## Relación con otros módulos

- Cronograma de Actividades (WBS) (2): de aquí salen las actividades hoja, sus fechas planeadas, disciplina, marca de crítica y la versión vigente.

- Informe Diario (3): de aquí sale el avance real acumulado de cada actividad.

- Restricciones: las recomendaciones del plan de acción invitan a revisar y registrar restricciones de las actividades atrasadas.

- Clima (13): usa el mismo cronograma vigente para las alertas operacionales de los próximos 3 días.

Este Dashboard muestra avance físico. Los indicadores de costos están en Costos (5) y los de HSEQ en sus propios dashboards.

## Buenas prácticas

- Registra el Informe Diario todos los días: sin avance reportado, el Dashboard muestra atraso aunque se esté trabajando.

- Mantén una sola versión vigente del cronograma y crea reprogramaciones solo cuando estén aprobadas.

- Asigna disciplina a todas las actividades hoja, para que la vista por disciplina sea completa.

- Revisa el Plan de acción en la reunión semanal y registra las causas del atraso en Restricciones.

- Usa el SPI como alerta temprana: por debajo de 0,90 conviene tomar acciones.

- Antes de presentar el Dashboard, pulsa Actualizar o recarga la página para tener los datos al momento.

# 15. Evaluaciones HSE

Para qué sirve: evaluar al personal después de capacitaciones HSE, registrar asistencia y llevar la matriz de asistencia por persona.

Quién lo usa: HSE, Recursos Humanos (panel administrativo) y todo el personal (presenta evaluaciones y registra asistencia).

Dónde está: es una aplicación aparte de RenergeIA: https://evaluacion-hse-64204106653.us-central1.run.app

## Manual completo

Esta plataforma ya tiene su propio manual detallado: Manual de la Plataforma de Evaluaciones HSE (docs/Manual-Plataforma-Evaluaciones-HSE.pdf).

Ese manual no se publica en el repositorio porque contiene las cuentas de acceso. Solicítalo al administrador de la plataforma.

Contenido del manual:

- Qué es la plataforma y cómo se entra

- Roles y cuentas (administrador, áreas HSE y RRHH)

- Pestañas del panel: Resultados, Evaluaciones, Dashboard, Asistencia, Personal, Usuarios

- Personal: importar desde Excel, matriz de asistencia ✓/✗, % de asistencia, filtros, Actualizar y Exportar a Excel

- Mi cuenta y cambio de contraseñas

- Lado del participante: presentar una evaluación y registrar asistencia

- Qué hacer en caso de…

## Reglas importantes (resumen)

- En la matriz de Personal, una persona aparece con ✓ si registró asistencia o presentó la evaluación (se cruza por cédula).

- La pestaña Personal no se refresca sola: usa el botón Actualizar.

- Los usuarios con rol de área solo ven la información de su área.

## Qué hacer en caso de…

| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| Presentó la evaluación y no aparece el ✓ | La vista no se ha refrescado o la cédula no coincide con la de la planta de personal | Clic en Actualizar; verifica que la cédula sea la misma en Personal. |
| La evaluación no le aparece al personal | La evaluación está desactivada | Actívala en la pestaña Evaluaciones. |
| El Excel de personal cargó 0 personas | El archivo no tiene el formato esperado | Revisa la sección 10.1 del manual de Evaluaciones HSE. |
| No aparece el aviso de certificado por correo | El envío por correo aún no está habilitado | La persona debe descargar el certificado en pantalla. |

# 16. Problemas frecuentes (generales)

Soluciones a fallas que no son de un módulo en particular. Para problemas de un módulo, revisa la sección Qué hacer en caso de… de su capítulo.

| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| Error HTTP 400 al iniciar sesión | El navegador guardó datos de una sesión anterior a una actualización de la aplicación | Borra las cookies del sitio o abre una ventana de incógnito e inicia sesión de nuevo. |
| La página se queda "Cargando…" o aparece un aviso de reconexión | Se perdió la conexión con el servidor (internet inestable o la aplicación se acaba de actualizar) | Espera unos segundos; si no se recupera, recarga la página (F5). Lo que no se haya guardado se pierde. |
| Los cambios que hizo otra persona no se ven | La pantalla muestra lo que se cargó al abrirla | Recarga la página (F5). |
| El análisis con IA falla (mensaje con 429 o RESOURCE_EXHAUSTED) | Se agotó la cuota gratuita del servicio de IA (Google Gemini) o falta habilitar la facturación | Intenta más tarde. Si persiste, el administrador debe habilitar la facturación del proyecto en Google Cloud. |
| Un Excel no carga o carga 0 registros | El archivo no tiene el formato esperado (hojas o encabezados renombrados) | Verifica el formato descrito en el capítulo del módulo. No cambies nombres de hojas ni títulos de columnas. |
| Aviso de archivo desactualizado al importar | El archivo es más antiguo que el último cargado | Confirma que tienes la versión más reciente antes de continuar. |
| No veo un proyecto | Fue enviado a la Papelera | Revisa la Papelera de proyectos y restáuralo (capítulo 1). |
| Una exportación a PDF no se descarga | El informe se abre en otra pestaña para imprimir; el navegador puede bloquear ventanas emergentes | Permite ventanas emergentes para el sitio y usa Imprimir → Guardar como PDF. |

## Antes de reportar un problema

Anota y envía al equipo de soporte:

- Módulo y pantalla (copia la dirección web de la barra del navegador).

- Qué hiciste paso a paso y qué esperabas que pasara.

- Mensaje exacto que apareció (captura de pantalla).

- Archivo que estabas cargando, si aplica.

- Fecha y hora aproximada.